## Hoja1
Entidad: |  | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
Vigencia: |  | 2020
Fecha publicación |  | 2020-05-15
SEGUIMIENTO No. 1 DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2020
Fecha seguimiento: Abril 30 de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % de avance Abril | % de avance Agosto | % de avance | Avances al 30 de Abril de 2020 | Avances al 31 de Agosto de 2020 | Avances al 31 de Diciembre de 2020
Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Socializar la Política de Administración de Riesgos. | Se solicitó por correo electrónico, a la Oficina de Comunicaciones, diseñar una pieza de divulgación interna orientada a la comunidad institucional con el fin de que conozca y se apropie de la política de administración del riesgo. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Subgerente de Gestión Corporativa - Jefe Oficina de Control Interno | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Con base en la Política de Administración de Riesgos aprobada en el segundo semestre de la vigencia 2019 en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se desarrollaron los lineamientos para orientar las acciones necesarias que permitan gestionar los riesgos a los cuales está expuesta la Empresa. Se solicitó por correo electrónico a la Oficina de Comunicaciones, diseñar una pieza de divulgación interna, con el fin de que la comunidad institucional conozca los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la misión, objetivos institucionales, objetivos de los procesos y la satisfacción de las partes interesadas de la Empresa, y más importante aún, se implementen los controles allí establecidos y evitar que éstos se materialicen.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Aprobación del Mapa de riesgos de la Empresa en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno del 18 de Diciembre de 2019. Mapa de Riesgos publicado y disponible en la página web de la Entidad. Solicitud por correo electrónico a la Oficina de Comunicaciones con el objeto de que se diseñe una pieza de divulgación interna relacionada con el tema de mapa de riesgos. | Líderes de proceso - Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | En sesión del Comité Institucional Coordinador de Control Interno del 18 de Diciembre de 2019 se aprobó el Mapa de riesgos de la Empresa, el cual se encuentra publicado y disponible en la página web de la Entidad. Se solicitó por correo electrónico a la Oficina de Comunicaciones, diseñar una pieza de divulgación interna, para que la comunidad institucional conozca los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la misión, objetivos institucionales, objetivos de los procesos y la satisfacción de las partes interesadas de la Empresa, y más importante aún, se implementen los controles allí establecidos y evitar que éstos se materialicen. Estos riesgos incluyen los de corrupción, gestión, seguridad digital y ambientales, identificados por cada uno de los procesos. NOTA: Como resultado de la retroalimentación de ésta actividad, se pueden producir cambios en los riesgos y controles ya identificados, los cuales serían sujetos de aprobación por el Líder del proceso y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Mantener publicada la versión vigente del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la empresa, con el fin de que las partes interesadas conozcan y entiendan los riesgos de corrupción a que se encuentra expuesta la empresa, y se permita la retroalimentación del ejercicio. | Mapa de Riesgos publicado en la Pagina Web de la Empresa el cual puede ser consultado en la página web institucional en el siguiente link http://www.eru.gov.co/transparencia/planeacion y una vez ubicado allí se debe filtrar por "Plan". | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Esta actividad se realizará cada vez que se presenten actualizaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción. Nota: El Mapa de riesgos de la entidad incluye los de corrupción, gestión, seguridad digital y ambientales, identificados por cada uno de los procesos.
| Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar 2 monitoreos al año al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Esta actividad no aplica para este seguimiento | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Líderes de Proceso | 2020-02-01 | 2020-12-31 | N/A |  |  | Esta actividad no aplica para este seguimiento ya que los monitoreos se realizan semestralmente por parte de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento independiente al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Seguimiento Mapa de Riesgos Publicado en la Pagina Web de la Empresa | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Seguimiento Mapa de Riesgos Publicado en la Pagina Web de la Empresa http://www.eru.gov.co/es/transparencia/control?title=&field_subcategoria_control_value=1
Componente No: 2 - Racionalización de Trámites | Subcomponente 1 Identificación de Trámites | No se presentan acciones, pues se está revisando el inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPA-. Una vez se tengan incorporados en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT- se propondrán acciones de racionalización. |  |  |  |  | N/A |  |  | La Oficina de Control Interno recomendó ajustar las acciones de este subcomponente dado que sus avances y aprobación depende de una entidad que no esta bajo su gobernabilidad (DAFP).
Componente No: 3 - Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensivo | Definir y capacitar al equipo de trabajo que liderará el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Capacitación Virtual con la Veeduría Distrital sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 33% |  |  | Objetivo de la capacitación: Presentar estrategias, acciones y medidas que permitan a la Empresa generar espacios de transparencia y participación ciudadana, rendición de cuentas, racionalización de trámites y mecanismos de servicio al ciudadano. La Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, la Oficina de Gestión Social y Talento Humano deciden definir un equipo de trabajo, que participe en la gestión y cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado para el 2020. El equipo definió el esquema para participar en la Capacitación Virtual con la Veeduría Distrital sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTA : Se deben definir y generar ejercicios de capacitación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, Veeduría Distrital, entre otras.
|  | Actualizar documento PD-07 Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. | Se inició la revisión del documento, el cual se va a ajustar conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2024. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2020-03-01 | 2019-06-30 | 15% |  |  | Se inicio la revisión del documento, el cual se va a ajustar conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2024. Actualizar documento donde se determine qué se debe realizar antes, durante y después de los ejercicios de rendición de cuentas. Nota: La Oficina de Control Interno observa que la fecha de terminación de la actividad presenta vigencia 2019 cuando lo correcto es 2020.
|  | Elaborar piezas comunicativas material impreso, visual, auditivo y/o que se requiera para informar a la ciudadanía acerca de los proyectos de la Empresa en un lenguaje claro. En caso de ser necesario el uso de lenguaje técnico, se hará el respectivo glosario. Todo el material producido hará parte de la estrategia de rendición de cuentas. | Elaboración de Ochenta y tres (83) piezas gráficas para comunicación externa con información acerca de los proyectos que lidera la ERU en la Ciudad. 3.805 piezas impresas en diferentes tipos de formato, con el propósito de informar a la ciudadanía acerca de los proyectos que lidera la ERU en la ciudad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 33% |  |  | Durante la vigencia 2020 se ha realizado el diseño de ochenta y tres (83) piezas gráficas para comunicación externa con información acerca de los proyectos que lidera la ERU en la Ciudad. Se ha producido directa e indirectamente un total de 3.805 piezas impresas en diferentes tipos de formato, con el propósito de informar a la ciudadanía acerca de los proyectos que lidera la ERU en la ciudad.
|  | Disponer la información de interés de la ciudadanía por medio de canales accesibles (redes sociales, entre otros), que le permitan al ciudadano un conocimiento básico del tema de su interés. | Durante el primer cuatrimestre de 2020, la información de interés de la ciudadanía se encuentra actualizada y se puede acceder a ella a través de los siguientes canales: Twitter: @EruBogota Instagram: @EruBogota Facebook: @EruBogota You tube: @EruBogota Página web: www.eru.gov.co Con el propósito de garantizar la información de interés a la ciudadanía , en relación con el COVID 19 se diseñaron y publicaron 1.118 piezas gráficas de comunicación pública, así: Canales de comunicación interna: 768 piezas gráficas Canales de comunicación externa: 350 piezas gráficas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 33% |  |  | Avance basado en: Durante el primer cuatrimestre de 2020, la información de interés de la ciudadanía se encuentra actualizada y se puede acceder a ella a través de los siguientes canales: Twitter: @EruBogota Instagram: @EruBogota Facebook: @EruBogota You tube: @EruBogota Página web: www.eru.gov.co Con el propósito de garantizar la información de interés a la ciudadanía , en relación con el COVID 19 se diseñaron y publicaron 1.118 piezas gráficas de comunicación pública, así: Canales de comunicación interna: 768 piezas gráficas Canales de comunicación externa: 350 piezas gráficas
|  | Cualificar a los servidores públicos acerca aspectos necesarios que se requieren para la producción de información en un lenguaje compresivo al ciudadano en el marco como proceso permanente de rendición de cuentas. | Convocatoria a los servidores de la Empresa, para participar en el curso de lenguaje claro, dictado por la Veeduría Distrital, el cual cuenta con 12 personas inscritas. | Oficina de Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 33% |  |  | Se realizó convocatoria a los servidores de la ERU, para participar en el curso de lenguaje claro dictado por la Veeduría Distrital el cual cuenta con 12 personas inscritas.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía entre la ciudadanía y sus organizaciones | Llevar a cabo espacios de diálogo con las comunidades de los sectores donde la empresa tiene programado o está ejecutando proyectos, a fin de promover la participación ciudadana en todas las etapas de los mismos. | No se reporto avance para esta actividad | Oficina de Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 0% |  |  | El proceso responsable informa que esta actividad se debe ajustar al Procedimiento de Participación y a los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2024 Todas las actividades que realicen las diferentes áreas misionales de la Empresa, y que conlleven a espacios de diálogo con las comunidades a fin de promover la participación ciudadana, se reportarán en éste ítem. Dificultades: Estado de emergencia en que se encuentra la ciudad por el Covid19.
|  | Publicar en la página web de la empresa la información de la gestión del año inmediatamente anterior en el marco de la Rendición de Cuentas que realiza el Distrito, y habilitar un mecanismo de contacto a fin de conocer sus inquietudes y generar acciones de mejora en la gestión de la empresa. | Como ejercicio principal de participación ciudadana y teniendo en cuenta que la Empresa no realiza un ejercicio individual de rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco de la metodología expedida anualmente por la Veeduría Distrital, la Entidad ha presentado anualmente los resultados de su gestión en la audiencia pública de Rendición de Cuentas que organiza el Sector Hábitat. (Cabeza de sector). Se pone a disposición de la ciudadanía informe de gestión, el cual esta publicado en la página web de la empresa en el siguiente link: http://eru.gov.co/index.php/es/transparencia/control | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Gerentes de los Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 33% |  |  | Como ejercicio principal de participación ciudadana y teniendo en cuenta que la ERU no realiza un ejercicio individual de rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco de la metodología expedida anualmente por la Veeduría Distrital; la Entidad ha presentado anualmente los resultados de su gestión en la audiencia pública de Rendición de Cuentas que organiza el Sector Hábitat. Se pone a disposición de la ciudadanía informe de gestión el cual esta publicado en la página web de la empresa en el siguiente link: http://eru.gov.co/index.php/es/transparencia/control NOTA: En esta actividad se deben incluir todas las actividades asociadas a la Rendición de Cuentas en que participe la Empresa y que incluya partes interesadas.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Desarrollar jornadas de sensibilización a servidores de la empresa sobre la importancia de la rendición de cuentas, el trámite oportuno de las solicitudes y la atención adecuada al ciudadano. | No se reporto avance para esta actividad | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina de Gestión Social - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 0% |  |  | En el marco de la rendición de cuentas 2020, se define cronograma para realizar actividades de sensibilización y capacitación a los servidores de la empresa. Para el I trimestre se tenía programada capacitación en la jornada de inducción, no obstante debido a la contingencia Covid-19 quedo suspendida.
|  | Diseñar incentivos para motivar la cultura de los servidores en la oportunidad y trámite de solicitudes. | En reunión de comité interno, se solicitó a la representante de la Subgerencia Corporativa realizar la consulta de disponibilidad de recursos para incentivos. | Oficina de Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 10% |  |  | En reunión de comité interno, se solicitó a la representante de la Subgerencia corporativa realizar la consulta de disponibilidad de recursos para incentivos. A la fecha de corte no se informaron los resultados de esta consulta.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Analizar los ejercicios de rendición de cuentas, a través de un documento de análisis de los espacios de rendición de cuentas para la vigencia 2019 y 2020. | Se realizó seguimiento a la estrategia de participación del sector Hábitat en las mesas de trabajo con las entidades del sector. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Se realizó seguimiento a la estrategia de participación del sector Hábitat en las mesas de trabajo con las entidades del sector. Soporte: Informe del Diálogo Ciudadano Virtual.
|  | Responder y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas a los grupos de interés. | Esta acción no aplica para este cuatrimestre | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina de Gestión Social | 2020-06-01 | 2020-12-31 | N/A |  |  | Esta acción no aplica para este seguimiento
Componente No: 4 - Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | No aplica. | No se generaron acciones para este Subcomponente | No aplica. | No aplica. | No aplica. | N/A |  |  | En la vigencia 2019 se determinó que la Oficina de Gestión Social es el área responsable de la Atención al Ciudadano, depende directamente de la Alta Dirección y tiene definidas sus funciones a través del Manual respectivo. Dada la estructura de la empresa, no se hace necesario institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano en la misma. No obstante es necesario revisar y actualizar las políticas de atención al ciudadano con relación al nuevo Plan de Desarrollo Distrital. La Oficina de Control Interno recomienda que se revise este subcomponente y se incluyan las acciones correspondientes dado el dinamismo de este aspecto en el Distrito.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Actualizar el protocolo de atención al ciudadano conforme a la política y los lineamientos existentes. | Se inicio la revisión del protocolo de Atención al Ciudadano, el cual se va a ajustar conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2024. Participación en dos reuniones con un representante de la Secretaria de Hábitat donde se trató el tema de Atención al Ciudadano y Participación. el proceso responsable cuenta con el Acta y presentación de reunión. | Oficina de Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 20% |  |  | Se inicio la revisión del protocolo de Atención al Ciudadano, el cual se va a ajustar conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2024. Se participó en dos reuniones con un representante de la Secretaria Distrital de Hábitat en las cuales se trató el tema de Atención y Participación Ciudadana.
| Subcomponente 3 Talento Humano | Convocar la capacitación funcional SDQS, cuando ingrese personal nuevo que maneje dicho aplicativo. | Esta actividad no se realizó en este período. | Oficina de Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-12-31 | N/A |  |  | Dado que no se requirió durante el período objeto de seguimiento, se recomienda dejar documentadas las razones de este hecho. Ej: No existió rotación del personal asignado para atender SDQS, etc.
|  | Asistir a los nodos intersectoriales dirigidos por la Veeduría Distrital. | Se realizo inscripción a los Nodos Intersectoriales de : 1. Articulación PQRs y Ciudadana 2. Lenguaje Claro 3. Formación y Capacitación. Se adjunta Presentación. | Oficina de Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Se realizo inscripción a los Nodos Intersectoriales de : 1. Articulación PQRs y Ciudadana 2. Lenguaje Claro 3. Formación y Capacitación. Se adjunta Presentación. La asistencia esta sujeta a la programación.
|  | Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | Se elaboró y publicó comunicación oficial para atención al usuario en medio de la declaratoria de confinamiento Preventivo Obligatorio. | Oficina de Gestión Social - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Es importante asegurar la articulación y coherencia de las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de Capacitación y la Ruta del Servicio de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
|  | Realizar actividades de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, como: cultura de servicio a la ciudadanía, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, la función del defensor del ciudadano, entre otros. | Se efectuó reunión para elaboración de cronograma de cualificación con la funcionaria de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor. Las cualificaciones presenciales fueron suspendidas por la contingencia por Covid-19. Acta de reunión y dos presentaciones. El 19 de marzo de 2020, se circularizó a los colaboradores para que realizaran los cursos virtuales ofrecidos por el DASCD, en los que se desarrollan temáticas sobre buenas prácticas, control social y fundamentos básicos del servicio público. El 2 de abril de 2020, se invitó a los colaboradores para realizar el curso virtual de Gobernanza Pública, Así mismo, el 6 de abril de 2020, se convocó a los funcionarios para la realización del curso sobre el Código de Integridad. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Gestión Corporativa (Talento Humano) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Es importante asegurar la articulación y coherencia de las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de Capacitación y la Ruta del Servicio de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios. | Se realizó convocatoria para revisión del Proceso de Atención al Ciudadano. | Oficina de Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 10% |  |  | Se convocó para revisión del Proceso de Atención al Ciudadano. No obstante por la emergencia del Covid 19 esta actividad está pendiente de ejecución.
|  | Elaborar y publicar la Carta de Trato Digno al Usuario, donde se especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente, en observancia del numeral 5° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011. | Se elaboró y se publicó la Carta de Trato Digno al Usuario. | Oficina de Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 80% |  |  | La Carta de trato digno se publico en la cartelera de la Entidad y en la página web de la Empresa, link: http://www.eru.gov.co/sites/default/files/2020-01/carta_trato_digno.pdf Se recomienda actualizar la publicación con la carta debidamente suscrita.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar la caracterización de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y cualificar la atención. | Se inicio la consolidación de una base de datos para incluir información de usuarios en la caracterización. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 20% |  |  | Inicio de la actividad de consolidación de una base de datos para incluir información de usuarios en la caracterización.
|  | Aplicar encuestas de satisfacción a las respuestas emitidas para verificar oportunidad, claridad, calidez y coherencia en la atención y en las respuestas brindadas por la empresa. | Se realizó encuesta de satisfacción trimestral. Incluida en el Informe de PQRS, link http://www.eru.gov.co/es/transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica?title=&field_subcategoria_instrumentos_value=7 | Oficina de Gestión Social | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 25% |  |  | Se realizó encuesta de satisfacción trimestral. Para realizar estas actividad se puede consultar el documento “Lineamientos para el Diseño e Implementación de Mediciones de Percepción y Expectativas Ciudadanas” (Departamento Nacional de Planeación, 2015). Cumplimiento trimestral.
| Subcomponente 6 Seguimiento | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de las encuestas Satisfacción al Ciudadano y el informe "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS" cuando éstos impliquen toma de decisiones por la Alta Dirección. | Se elaboraron tres informes de PQRS, No se requirió presentarlos a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Publicados en el link: http://www.eru.gov.co/es/transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica?title=&field_subcategoria_instrumentos_value=7 | Oficina de Gestión Social | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 25% |  |  | Se elaboraron tres informes de PQRS, No se requirió presentarlos a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. http://www.eru.gov.co/es/transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica?title=&field_subcategoria_instrumentos_value=7 Cumplimiento trimestral.
Componente No: 5 - Transparencia y acceso de la información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar que la información publicada en el link de Transparencia, se encuentre debidamente actualizada conforme a los lineamientos dados por el Min Tic en la Resolución 3564 de 2015 y a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | La Oficina de Atención al Ciudadano en enero de 2020 habilitó los permisos para que cada proceso actualice la información de su competencia en la sección de Transparencia de la página web. | Líderes de proceso | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | La Oficina de Atención al Ciudadano en enero de 2020 habilitó los permisos para que cada proceso actualice la información de su competencia en la sección de Transparencia. Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, se le solicito a los líderes de proceso la revisión del contenido del Link de Transparencia de la página web de la Empresa http://www.eru.gov.co/es/transparencia, en las secciones donde son responsables.
|  | Revisar el inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPA- de la Empresa. | Una vez aprobada la estrategia de racionalización del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica", se solicitó a la Gerencia de Vivienda y a la Subgerencia de Gestión Urbana la validación de la información que aparece publicada en el portal Guía de Trámites y Servicios. | Subgerencia de Planeación y Administración y Proyectos - Oficina de Gestión Social - Áreas misionales responsables de trámites | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Una vez aprobada la estrategia de racionalización del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica", se solicita a la Gerencia de vivienda y a la Subgerencia de Gestión Urbana la validación de la información que aparece publicada en el portal Guía de Trámites y Servicios.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del informe de PQRS, con el fin de que se tomen las decisiones pertinentes, cuando así se requiera. | Esta actividad no fue necesario realizarla. | Oficina Gestión Social | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | La Oficina de Gestión Social informa que no se requirió presentar los informes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
|  | Realizar la actualización del procedimiento PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones, para formular y/o fortalecer los controles establecidos, que permitan garantizar la oportunidad, calidez y calidad de las respuestas. | Se realizó convocatoria para la revisión del procedimiento PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones | Oficina Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 20% |  |  | Se realizó convocatoria para la revisión del procedimiento PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones
| Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información | Revisar y aplicar el lineamiento “Inventario de Activos de Información” (Secretaria General, 2015), en el cual se propone la metodología para la identificación y clasificación de los activos de información en las empresas distritales. | Los instrumentos archivísticos actualizados se encuentran publicados en la Página Web de la entidad, en el siguiente enlace: http://eru.gov.co/es/transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | A la fecha se encuentran publicados en la Página Web de la entidad los instrumentos archivísticos actualizados. Se relaciona enlace de consulta. http://eru.gov.co/es/transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica. Se recomienda la revisión y actualización de la información asociada a este subcomponente para la vigencia 2020.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Cumplir las directrices de la Norma Técnica Colombiana 5854 de Accesibilidad a Páginas Web. | Portal web externo está orientado a obtener un nivel de accesibilidad A, de acuerdo con la implementación de los estándares de accesibilidad internacionales y nacionales como el Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) y la Norma técnica colombiana (NTC 5854), acorde con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, a los lineamientos de la política de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea y a lo definido en el Acuerdo citado, garantizando que la mayoría de los ciudadanos, incluyendo personas con discapacidad, cuenten con mayor acceso a la información de la Entidad. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | La Oficina de Atención al Ciudadano informa que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. cumple con lo establecido en la NTC 5854, ya que el portal web externo está orientado a obtener un nivel de accesibilidad A, de acuerdo con la implementación de los estándares de accesibilidad internacionales y nacionales como el Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) y la Norma técnica colombiana (NTC 5854), acorde con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, a los lineamientos de la política de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea y a lo definido en el Acuerdo citado, garantizando que la mayoría de los ciudadanos, incluyendo personas con discapacidad, cuenten con mayor acceso a la información de la Entidad. Evaluación del cumplimiento cuatrimestral.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un informe mensual de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. | Se elaboraron los informes mensuales de PQRS y atención Presencial y Telefónica. Publicado en el link: http://www.eru.gov.co/es/transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica?title=&field_subcategoria_instrumentos_value=7 | Oficina Gestión Social | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 33% |  |  | Se elaboraron los informes mensuales de PQRS y atención Presencial y Telefónica de los primeros 4 meses de la vigencia 2020. http://www.eru.gov.co/es/transparencia/Instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica?title=&field_subcategoria_instrumentos_value=7 Evaluación del cumplimiento cuatrimestral.
Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Fortalecimiento de la Ética | Subcomponente 1 Realizar el diagnóstico del estado actual de la empresa en temas de integridad | Revisar el estado actual de la interiorización del Código de Integridad. | En el mes de febrero se realizó el concurso "LA ERU PROMUEVE LA CULTURA Y LA INTEGRIDAD" con el fin de evidenciar el nivel de conocimiento y apropiación de los colaboradores de la empresa en temas de integridad. | Talento Humano - Gestores de Integridad | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 100% |  |  | En el mes de febrero se realizó el concurso "LA ERU PROMUEVE LA CULTURA Y LA INTEGRIDAD" con el fin de evidenciar el nivel de conocimiento y apropiación de los colaboradores de la empresa en temas de integridad. Se recomienda establecer los indicadores que determinen el avance de este tema.
| Subcomponente 2 Elaborar el plan de implementación Código de Integridad | Realizar mesa de trabajo con los gestores éticos para la revisión de los resultados obtenidos en la fase anterior. | Socialización de los resultados obtenidos en el concurso realizado. Se evidenciaron oportunidades de mejora al plan de acción conforme con la situación actual de aislamiento preventivo obligatorio. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 80% |  |  | Se socializaron los resultados obtenidos en el concurso realizado. Se evidenciaron oportunidades de mejora al plan de acción conforme con la situación actual de aislamiento preventivo obligatorio. Pendiente reporte de acciones de mejora.
| Subcomponente 3 Plan de implementación del Código de Integridad | Realizar una jornada de conocimiento del Código de Integridad al interior de cada área de trabajo. | En el mes de abril se invitó a los colaboradores para que realizaran el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción ofrecido por el DAFP, con la participación a la fecha de 10 personas. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa Todos los servidores | 2020-05-01 | 2020-07-30 | N/A |  |  | En el mes de abril se invitó a los colaboradores para que realizaran el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción ofrecido por el DAFP, con la participación a la fecha de 10 personas. Se recomienda hacer seguimiento del avance de la participación y finalización del curso mencionado. En el indicador se cita N/A dado que la actividad está programada para inicios del mes de Mayo de 2020.
|  | Socializar los valores de la casa mediante campañas comunicativas o actividades internas. | No se reportaron soportes del avance para esta actividad | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0% |  |  | Actividad en proceso
|  | Realizar la actividad "Ponte en mis zapatos" propuesta por un colaborador en la vigencia 2019. | Esta actividad no aplica para este seguimiento | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa Todos los servidores | 2020-08-01 | 2020-10-31 | N/A |  |  | Esta actividad no aplica para este seguimiento
| Subcomponente 4 Seguimiento y Evaluación - Implementación Código de Integridad | Valorar el nivel de apropiación de cada uno de los valores del Código de Integridad. | Esta actividad no aplica para este seguimiento | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2020-11-01 | 2020-12-31 | N/A |  |  | Esta actividad no aplica para este seguimiento
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE EVALUADO | [6 empty] | 43% | 0% | #DIV/0!
Actividad vencida
Actividad dentro del tiempo establecido
Actividad Cumplida
OBSERVACIONES: No aplica
Elaboró y revisó: Oficina de Control Interno
Mayo de 2020