## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN 2020 SEGUNDO SEMESTRE
PROGRAMACIÓN
| Proyecto/Programa/Tema Institucional | Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Objetivo Específico del Plan Estratégico | Meta PDD | Meta proyecto de Inversión | Proceso | Estrategia | Actividades | Indicador / Producto | Fecha de Cumplimiento | Responsable (Cargo)
AREA
PLANEACIÓN | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Realizar el diagnóstico, diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de información integral que optimice los diferentes procesos que ejecuta la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | No Aplica | Dirección, Seguimiento y Control de Proyectos | Definir e implementar una herramienta de seguimiento al estado, avance y ejecución de los proyectos misionales de la Empresa, generando alertas para la toma de decisiones y que sirva como base para la herramienta tecnológica definitiva | 1. Definir una herramienta temporal de seguimiento a los proyectos misionales 2. Realizar el diagnóstico y definición de requerimientos tecnológicos para el seguimiento integral a los proyectos misionales de la Empresa. | 1. Herramienta implementada (corresponde al 50% del cumplimiento de la actividad) 2. Documento de diagnóstico (corresponde al 50% del cumplimiento de la actividad) | 2020-12-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
PLANEACIÓN | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Desarrollar e implementar la totalidad de las dimensiones operativas del MIPG al interior de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | Direccionamiento Estratégico | Implementación de un nuevo plan estratégico conforme al Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Definición, aprobación, socialización e implementación del Plan estratégico 2020 - 2024 | Plan estratégico implementado | 2020-08-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
PLANEACIÓN | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Desarrollar e implementar la totalidad de las dimensiones operativas del MIPG al interior de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | Direccionamiento Estratégico | Obtener la certificación bajo la norma de calidad ISO 9001:2015 | Realizar diagnóstico para evaluar el porcentaje de cumplimiento de la Empresa frente a los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015 y revisar, ajustar y actualizar los elementos del SIG que así lo requieran. | Diagnóstico del estado del SIG (corresponde al 30% del cumplimiento de la actividad) Elementos del SIG actualizados según se determine en el diagnóstico (corresponde al 70% del cumplimiento de la actividad) | 2020-12-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
PLANEACIÓN | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Desarrollar e implementar la totalidad de las dimensiones operativas del MIPG al interior de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | Direccionamiento Estratégico | Seguimiento a los instrumentos de gestión | Hacer seguimiento a los diferentes instrumentos de planeación | Informes de seguimiento a Instrumentos de planeación consolidados (P. Estratégico, P. Acción y P. Contratación) | 2020-12-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
COMUNICACIONES | Estrategia de Comunicaciones | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Implementar una estrategia integral de comunicación interna y externa, como un elemento fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, que impacte positivamente la percepción de la presencia institucional en la ciudad y que aporte en la construcción de la cultura y el clima organizacional de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% de la estrategia de comunicaciones interna y externa de la empresa | Gestión de Grupos de Interés | Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de comunicación. | Implementar una estrategía integral de comunicación externa | Una estrategia definida y e implementada | 2020-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
COMUNICACIONES | Estrategia de Comunicaciones | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Implementar una estrategia integral de comunicación interna y externa, como un elemento fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, que impacte positivamente la percepción de la presencia institucional en la ciudad y que aporte en la construcción de la cultura y el clima organizacional de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% de la estrategia de comunicaciones interna y externa de la empresa | Gestión de Grupos de Interés | Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de comunicación. | Implementar una estrategía integral de comunicación interna | Una estrategia definida y e implementada | 2020-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
JURÍDICA | Gestión Jurídica | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Implementación del manual de prevención del daño antijurídico | Realizar politicas del prevención del daño antijurídico. | # de politicas del daño antijurídico aprobadas/ # de politicas del daño antijurídico propuestas | 2020-12-30 | Subgerente Juridica
JURÍDICA | Defensa Judicial | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Mitigación del daño antijurídico | Realizar los análisis jurídicos pertinentes en cada uno de los procesos prejudiciales o judiciales, que requieran de conciliación con la finalidad de mitigar el daño antijurídico. | # de comites de conciliación realizados / # de comites de conciliación solicitados | 2020-12-30 | Subgerente Juridica
JURÍDICA | Gestión Jurídica | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Mitigación del daño antijurídico | Emisión de conceptos con la finalidad de prevenir cualquier tipo de daño antijurídico | # de concepto emitidos / # de conceptos solicitados | 2020-12-30 | Subgerente Juridica
CORPORATIVA | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Evaluar, diseñar e implementar la estructura de gobernanza de la empresa que fortalezca la gestión pública y el desempeño institucional. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación - diagnóstico | Gestión de Talento Humano | Estructuración del Gobierno Corporativo | Adelantar el proceso de contratación y definición del plan de trabajo para a elaboración del diagnóstico de la estructura actual de Gobierno Corporativo, la naturaleza jurídica de la Empresa y la optimización de la estructura de gobernanza de la Empresa | Acta de inicio (corresponde al 50% del cumplimiento de la actividad) Definición del plan de trabajo (corresponde al 50% del cumplimiento de la actividad) | 2020-12-31 | Subgerencia de Gestión Corporativa
CORPORATIVA | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Desarrollar e implementar la totalidad de las dimensiones operativas del MIPG al interior de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | Gestión Financiera | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Empresa | Desarrollar actividades encaminadas a fortalecer la gestión financiera de la Empresa | Actividades ejecutadas / actividades definidas en el programador de la Gerencia | 2020-12-31 | Subgerencia de Gestión Corporativa
CORPORATIVA | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Realizar el diagnóstico, diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de información integral que optimice los diferentes procesos que ejecuta la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos,para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA | Gestión Documental | Estrategia de modernización de los sistemas de información tecnológicos de la Empresa | Implementación del Sistema de Información SGDA para la Empresa | Un sistema Implementado | 2020-12-31 | Subgerencia de Gestión Corporativa
CORPORATIVA | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Realizar el diagnóstico, diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de información integral que optimice los diferentes procesos que ejecuta la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos,para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA | Gestión de TIC | Estrategia de modernización de los sistemas de información tecnológicos de la Empresa | Adelantar el proceso de contratación y definición del plan de trabajo para el sistema de información integral de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá | Acta de inicio (corresponde al 50% del cumplimiento de la actividad) Definición del plan de trabajo (corresponde al 50% del cumplimiento de la actividad) | 2020-12-31 | Subgerencia de Gestión Corporativa
CORPORATIVA | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Desarrollar planes y estrategias de fortalecimiento del talento humano. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y bienestar | Gestión de Talento Humano | Estrategia de reestructuración de la planta de personal | Levantamiento de cargas | Un documento técnico | 2020-12-31 | Subgerencia de Gestión Corporativa
PIEZA CENTRO | Proyecto Voto Nacional | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Desarrollo de Proyectos | Gestión para la construcción de los proyectos del VOTO NACIONAL | Coordinar la estructuración de los procesos de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos de Voto Nacional de acuerdo con los cronogramas previstos | Número de contratos realizados / Número de contratos programados | 2020-12-31 | Gerente de proyecto
PIEZA CENTRO | Proyecto San Bernardo | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Desarrollo de Proyectos | Ejecución del contrato de desarrrollo del proyecto San Bernardo para las UG 1, 2, 3 y 4 y el AMD 2. | Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato de desarrollo del proyecto San Bernardo para las UG 1, 2, 3 y 4 y el AMD 2. | Informe de seguimiento mensual del avance de la ejecución del contrato | 2020-12-31 | Gerente de proyecto
PIEZA CENTRO | Proyecto UG1 Tres Quebradas | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Desarrollo de Proyectos | Ejecucion del proyecto inmobiliario de la UG1 del proyecto Tres quebradas | Elaboración de informes de supervisión al convenio interadministrativo No 464 y de seguimiento mensual al patrimonio subordinado de ejecución financiera. | Informes mensuales | 2020-12-31 | Gerente de proyecto
URBANA | Capitulo Centro - Borde Río - Corredores | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Identificar y seleccionar las zonas requeridas para formular proyectos de desarrollo y renovación urbana. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Identificación y análisis de 23 áreas de oportunidad para la ejecución de proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana | Formulación de Instrumentos | Identificaciòn y análisis de áreas de oportunidad | •Identificar y seleccionar las zonas requeridas para formular proyectos de desarrollo y renovación urbana. | (23) Areas de oportunidad identificadas y analizadas | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | Capitulo Centro - Borde Río - Corredores | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Elaborar el diagnóstico detallado y la estructuración del proceso de formulación y/o gestión de los proyectos de desarrollo y renovación urbana. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Elaborar 5 perfiles preliminares para la ejecución de proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos | Formulación de Instrumentos | Elaboración de perfiles preliminares | •Elaborar el diagnóstico detallado y estructuración del proceso de formulación y/o gestión de los proyectos desarrollo y renovación urbana. | (5) Documentos de perfiles preliminares elaborados | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | CAPITULO CENTRO Proyecto Nuevo San Juan | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Formulación del instrumento de planeamiento | Realizar el avance en la formulación del instrumento de planeamiento | Realizar el avance del 15% en la formulación del instrumento de planeamiento | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | CAPITULO CENTRO Proyecto Nuevo San Juan | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Elaboración bases de concurso urbanístico y paisajístico / Desarrollo del concurso y proclamación del ganador | Realizar seguimiento a la elaboración de las bases de concurso urbanístico y paisajístico y desarrollo del concurso y proclamaciòn del ganador | Bases de concurso urbanístico y paisajístico elaboradas y desarrollo del concurso | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | BORDE SUR - POLÌGONO II | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Finalización del estudio de arqueología preventiva y radicación de documentos en el ICAHN para su aprobación. | Realizar seguimiento al contrato de estudio de arqueologìa y radicar documentos en el ICAHN para su aprobación | Documentos (Estudio de arqueologìa) radicados en el ICAHN para su aprobación | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | BORDE SUR - POLÌGONO II | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Definición de expectativa de desarrollo de acuerdo a lineamientos sobre la modificación del POZ de Usme y resultados del estudio arqueológico. | Elaboración del documento de caracterización predial del polígono 2. | Documento de caracterización predial del polígono 2. elaborado | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | Borde Sur POZ USME / BORDE RIO | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Análisis del estado del POZ de Usme y las funciones de la ERU en los proyectos | Elaborar el análisis normativo territorial | Análisis normativo territorial elaborado | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | BORDE SUR - POZ USME | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Análisis del estado del POZ de Usme y las funciones de la ERU en los proyectos | Definición de lineamientos urbanos en el marco de revisión POT(POZ USME) | Lineamientos urbanos en el marco de revisiòn POT(POZ USME) elaborados. | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | REENCUENTRO - Plan Parcial Estaciòn Metro 26 | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Realizar avances en la modificación del Plan Parcial Estaciòn Metro 26 (radicaciòn ante SDP) | Realizar ajustes normativos y jurídicos del instrumento de planeamiento | Realizar el 70 % de avance en la modificación del Plan Parcial Estaciòn Metro 26 para la Radicaciòn ante SDP | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | REENCUENTRO - Predios asociados al proyecto reencuentro | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Realizar avances en la formulación propuesta para predios asociados a Proyecto Reencuentro | Elaboración de la propuesta de formulación para predios asociados al proyecto reencuentro | Realizar el 60 % de avance en la propuesta de formulación para predios asociados al proyecto reencuentro | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | Corredor Regiotam Occidente y Norte | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Definición de posibles proyectos a gestionar | Analisis urbano regional | (1) documento de analisis urbano regional elaborado | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | Corredor Regiotam Occidente y Norte y Corredor Verde Carrera 7 y Aglomeraciones Económicas | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Definición de posibles proyectos a gestionar | Realizar la definición de lineamientos urbanos. | Lineamientos urbanos definidos | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
URBANA | Corredor Regiotam Occidente y Norte y Corredor Verde Carrera 7 y Aglomeraciones Económicas | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos | Definición de posibles proyectos a gestionar | Realizar la identificación de áreas de oportunidad | Realizar el 60 %de la identificación de áreas de oportunidad | 2020-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
INMOBILIARIA | Administración Predios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Mantener el 100 % de los predios administrados (vigilancia impuestos mantenimiento servicios públicos) | Comercialización | Determinar las actividades relacionadas con la administración a ser incluidas en el plan. Coordinar con la dirección de predios y las fiduciarias cómo deberá ser el flujo de información que garantice contar con un inventario de predios actualizado | Diseñar y ejecutar el plan de acción para mantener el 100% de los predios administrados y a paz y salvo por todo concepto. | Actividades del plan de acción ejecutadas / Actividades programadas | 2020-12-31 | SGI / Comercial
INMOBILIARIA | San Victorino | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | COMERCIALIZACIÓN | Realizar las reuniones internas e interinstitucionales que se requieran para la definición del esquema, generación de documentos precontractuales y contractuales y su posterior adjudicación Contar con los análisis de mercado que soporten el esquema propuesto y viabilicen la adjudicación. | Estructurar el esquema de negocio y generar los documentos precontractuales y contractuales para el proceso de adjudicación de las manzanas 10 y 22 | Proceso estructurado y aprobado | 2020-09-30 | SGI / Comercial / Gerencia de Estructuración
INMOBILIARIA | San Victorino | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | COMERCIALIZACIÓN | Realizar las reuniones internas e interinstitucionales que se requieran para determinar la conveniencia y viabilidad del desarrollo temporal Contar con los documentos soportes del documento a generar | Definición de la conveniencia del modelo de negocio de la solución temporal para el desarrollo a realizarse en las manzanas 10 y 22 | Documento de viabilidad y conveniencia del desarrollo temporal. | 2020-12-31 | SGI / Comercial / Gerencia de Estructuración
INMOBILIARIA | Comercialización de Predios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | COMERCIALIZACIÓN | Contar con el aval juridico que habilite el proceso de comercialización de los locales. Realizar las modificaciones que se requieran al contrato fiduciario del Patrimonio Autonomo, para habilitar a la ERU/Dirección comercial para surtir el proceso de comercialización. Actualizar el plan de comercialización diseñado para el proyecto | Comercialización de los locales del Proyecto La Colmena | Locales comercializados / Locales habilitados para comercialización | 2020-12-31 | Vivienda / SGI / Comercial
INMOBILIARIA | Comercialización de Predios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | COMERCIALIZACIÓN | Realizar un diagnostico que permita definir el estado actual de cada uno de los predios. Contar con los conceptos juridicos, técnicos y financieros que den linea o viabilidad a las altenativas propuestas Realizar las modificaciones a los contratos fiduciarios cuando haya lugar | Comercialización de los predios: Cruces, Villa Javier y Santa Cecilia | Predios comercializados | 2020-10-30 | SGI / Comercial/ SGU /Gerencia de Estructuración
INMOBILIARIA | Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | COMERCIALIZACIÓN | Contar con el listado de predios saneados y disponibles para la transferencia informado por la dirección de predios. Realizar las reuniones institucionales e interinstitucionales necesarias para coordinar el proceso de elaboración, registro y firma de minutas de transferencia Cumplir con las actividades del proceso de escrituración a terceros. | Realizar los tramites pertinentes para lograr la transferencia de los predios habilitados para comercialización asociados a los convenios suscritos | Gestiones adelantadas para la escrituración / total de gestiones requeridas para escrituración | 2020-10-30 | SGI / Comercial
INMOBILIARIA | Proyecto San Bernardo | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | COMERCIALIZACIÓN | Contar con el listado de predios saneados y disponibles para la transferencia informado por la dirección de predios. Realizar las reuniones institucionales e interisntitucionales necesarias para coordiinar el proceso de elaboración, registro y firma de minutas de transferencia Cumplir con las actividades del proceso de escrituración a terceros. | Realizar los trámites pertinentes para lograr la transferencia de los predios habilitados para comercialización asociados a los convenios suscritos | Gestiones adelantadas para la escrituración / total de gestiones requeridas para escrituración | 2020-11-30 | SGI / Comercial
INMOBILIARIA | Convenios Interadministrativos | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | COMERCIALIZACIÓN | Contar con el cumplimiento de los hitos definidos en los convenios (procesos de adquisición, saneamiento y escrituración) y con la aprobación de las entidades involucradas que permitan realizar la restitución de los valores asociados a los mismos Contar con un documento de soporte suscrito por los supervisores del convenio y del contrato fiduciario para dar trámite de la restitución, ante la Subgerencia de Gestión Corporativa y la entidad fiduciaria. | Realizar la restitución de los valores disponibles a ser legalizados en el marco del desarrollo de los convenios | Valor restituido / Valor disponible a restituir | 2020-12-31 | SGI / Fiducias
INMOBILIARIA | Gestión Fiduciaria | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Optimizar la gestión fiduciaria para facilitar la gestión y desarrollo de proyectos. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Ejecutar el 100% del plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria asociada a la gestión y desarrollo de proyectos ERU | Evaluación Financiera de Proyectos | Determinar las actividades relacionadas con la gestión fiduciaria a ser incluidas en el plan. Realizar las actividades necesarias para las prórrogas o terminaciones de los contratos fiduciarios existentes en el periodo que comprende esta actividad. Simplificar el esquema fiduciario existente con la liquidación de patrimonios autonomos a lugar. | Diseñar y ejecutar el plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria | Actividades del plan de acción ejecutadas / Actividades Programadas | 2020-12-31 | SGI
INMOBILIARIA | Convenios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Comercialización | Liquidación de contratos y convenios ya ejecutados y/o terminados | Realizar los trámites para la liquidación de los siguientes contratos y/o convenios: 1. Convenio CAD 2. Convenio Transmilenio (Estación Central) 3. Convenio Cinemateca 4. Century 21 | 4 Convenios y/o liquidados | 2020-12-31 | SGI
INMOBILIARIA | Proyectos de Vivienda | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Entregar el 100% de las viviendas de interés social y/o prioritario generadas en el marco de los proyectos que ejecuta la empresa | Evaluación Financiera de Proyectos | Contar, de parte de la Secretaría del Habitat, con los listados para la asignación a los hogares Realizar seguimiento contínuo al proceso constructivo de los proyectos asociados Realizar los sorteos para la asignación de unidades habitacionales | Entregar 81 viviendas de interés prioritario así: 34 en Ciudadela El Porvenir, 12 en Victoria Parque Residencial, 5 en Bosa 601 y 30 en La Colmena. | 81 Viviendas entregadas | 2020-12-31 | Vivienda / SGI
INMOBILIARIA | Banco Inmobiliario | 1. Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | 1. Adelantar la prospectiva territorial de la ciudad y de la región para identificar y priorizar las áreas de intervención, definiendo criterios estratégicos sobre las inversiones en suelo a emprender por la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Evaluación Financiera de Proyectos | Contar con un profesional experto para el diseño del banco inmobiliario Diseñar y estructurar el funcionamiento y participación de los procesos de la Empresa para la operatividad del banco inmobiliario de tierras | Valoración y análisis de las zonas de oportunidad para definir las 2.8 hectáreas que serán adquiridas en el marco del cumplimiento de la meta del PDD. | Documento de anállisis de áreas de oportunidad identificadas | 2020-12-31 | SGI
INMOBILIARIA | Banco Inmobiliario | 1. Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | 1. Diseñar e implementar un sistema de información para la óptima gestión del inventario de predios de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Evaluación Financiera de Proyectos | Conciliar con las diferentes áreas para contar con una única base de datos con la información de la totalidad de los predios | Definir la linea base del inventario de predios y/o banco inmobiliario de la Empresa | Base definida y actualizada | 2020-07-30 | Comercial / SGI
INMOBILIARIA | Banco Inmobiliario | 1. Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | 1. Adelantar la prospectiva territorial de la ciudad y de la región para identificar y priorizar las áreas de intervención, definiendo criterios estratégicos sobre las inversiones en suelo a emprender por la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Evaluación Financiera de Proyectos | Contar con un profesional experto para el diseño del banco inmobiliario Diseñar y estructurar el funcionamiento y participación de los procesos de la Empresa para la operatividad del banco inmobiliario de tierras | Contar con una propuesta de procedimiento y documento técnico de soporte para la operatividad del banco inmobiliario | Propuesta de procedimiento y documento técnico de soporte para la operatividad del banco inmobiliario | 2020-10-10 | SGI
INMOBILIARIA | Convenios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización | Coordinación interinstitucional para la entrega del predio | Adelantar las acciones conducentes a la entrega del predio Hacienda el Carmen | Actividades ejecutadas /Actividades programadas | 2020-12-31 | SGI
INMOBILIARIA | Convenios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización | Coordinación interinstitucional para la comercialización de los locales | Definir estrategia de comercialización de locales de Plaza de la Hoja | Doumento de estrategia | 2020-12-31 | SGI
CONTRACTUAL | Gestión Contractual | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Atención de requerimientos contractuales. | Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas. | No. de procesos atendidos / No. de solicitudes de procesos radicados | 2020-12-31 | Director(a) de Gestión Contractual
CONTRACTUAL | Gestión Contractual | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Atención de procesos de selección. | Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas. | No. de procesos atendidos / No. de solicitudes de procesos radicados | 2020-12-31 | Director(a) de Gestión Contractual
CONTRACTUAL | Gestión Contractual | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Atención de requerimientos de Fiducias. | Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámite de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia. | No. de acompañamientos efectivos / No. de solicitudes de acompañamiento recibidas | 2020-12-31 | Director(a) de Gestión Contractual
CONTRACTUAL | Gestión Contractual | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Cierre de procesos contractuales y convenios que requieren liquidación | Liquidación de contratos y convenios | # de Liquidaciones gestionadas/ # de solicitudes de liquidaciones radicadas | 2020-12-31 | Director(a) de Gestión Contractual
D PROYECTOS | Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción (diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales), así como las obras de mantenimiento (cerramiento y conservación) de los predios y proyectos de la ERU. | Desarrollo de Proyectos | Gestión para la construcción del proyecto Bronx Distrito Creativo | Estructurar el proceso de selección del contratista que ejecute los diseños y/o las obras de primeros auxilios del edificio La Flauta, perteneciente al proyecto BDC | Contrato suscrito para intervención La Flauta. | 2020-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
D PROYECTOS | Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Identificar y seleccionar las zonas requeridas para formular proyectos de desarrollo y renovación urbana. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción (diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales), así como las obras de mantenimiento (cerramiento y conservación) de los predios y proyectos de la ERU. | Desarrollo de Proyectos | Gestión para la construcción del Proyecto Bronx Distrito Creativo | Estructurar el proceso de selección para contratar la elaboración de estudios y diseños para el proyecto BDC Bronx Distrito Creativo. | Apertura del proceso para la selección del contratista y contrato de estudios y diseños suscrito | 2020-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
D PROYECTOS | Proyecto Voto Nacional-FPT | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Identificar y seleccionar las zonas requeridas para formular proyectos de desarrollo y renovación urbana. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción (diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales), así como las obras de mantenimiento (cerramiento y conservación) de los predios y proyectos de la ERU. | Desarrollo de Proyectos | Gestión para la construcción del proyecto "Formación para el Trabajo" | Realizar la supervisión de la ejecución del contrato integral de diseño y construcción del edificio "Formación para el Trabajo", y su interventoría. | # Informes de supervisión mensual | 2020-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
D PROYECTOS | Proyecto Voto Nacional-Mártires | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 2. Identificar y seleccionar las zonas requeridas para formular proyectos de desarrollo y renovación urbana. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción (diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales), así como las obras de mantenimiento (cerramiento y conservación) de los predios y proyectos de la ERU. | Desarrollo de Proyectos | Adelantar la gestión para completar todos los insumos técnicos requeridos para la construcción del proyecto Sede Alcaldía de Los Mártires | Recibo y aprobación del componente de diseños del proyecto Alcaldía de Mártires, incluyendo las aprobaciones por parte de las empresas de servicios públicos. | Productos finales y aprobaciones recibidas | 2020-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
D PROYECTOS | Proyecto San Bernardo | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Desarrollo de Proyectos | Ejecución del contrato de desarrrollo del proyecto San Bernardo para las UG 1, 2, 3 y 4 y el AMD 2. | Supervisión de la ejecución del contrato de desarrrollo del proyecto San Bernardo para las UG 1, 2, 3 y 4 y el AMD 2. | # Informes de supervisión mensual | 2020-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
D PROYECTOS | Obras Vivienda | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción (diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales), así como las obras de mantenimiento (cerramiento y conservación) de los predios y proyectos de la ERU. | Desarrollo de Proyectos | Adelantar los trámites inherentes a la finalización y entrega a las entidades distritales de las obras que se encuentren ejecutadas. | Realizar las gestiones de entregas pendientes en 7 proyectos. | Gestiones adelantadas para la entrega / total de gestiones requeridas para la entrega | 2020-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
D PROYECTOS | Proyecto UG2 Tres Quebradas | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción (diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales), así como las obras de mantenimiento (cerramiento y conservación) de los predios y proyectos de la ERU. | Desarrollo de Proyectos | Definir la intervención | Definir la intervención a desarrollar en la Unidad de Gestión 2 del plan parcial Tres Quebradas, al igual que definir las acciones a desarrollar. | Componentes técnicos de la intervención definidos | 2020-10-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
PREDIAL | Proyecto Voto Nacional-FPT | 3. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | 3. Habilitar suelo mediante procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social y realizar la transferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos, así como llevar a cabo el plan de gestión social y la política de protección a moradores, para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana. | No Aplica | No Aplica | Gestión Predial y Social | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar gestión predial. | Predios escriturados / Total de predios | 2020-12-31 | Director(a) de Predios / Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Jefe Oficina de Gestión Social
PREDIAL | Proyecto San Bernardo | 3. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | 3. Habilitar suelo mediante procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social y realizar la transferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos, así como llevar a cabo el plan de gestión social y la política de protección a moradores, para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana. | No Aplica | No Aplica | Gestión Predial y Social | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Gestionar la adquisición predial de la fase 1 en un 100%. | Predios adquiridos / Total de predios | 2020-12-31 | Director(a) de Predios
PREDIAL | Proyecto San Bernardo | 3. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | 3. Habilitar suelo mediante procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social y realizar la transferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos, así como llevar a cabo el plan de gestión social y la política de protección a moradores, para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana. | No Aplica | No Aplica | Gestión Predial y Social | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Gestionar la adquisición predial de la fase 2 en un 75%. | Predios adquiridos / Total de predios | 2020-12-31 | Director(a) de Predios
PREDIAL | Proyecto Estación Metro 26 Capítulo Centro | 3. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | 3. Adelantar la elaboración de estudios previos de gestión de suelo que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional, diagnóstico socioeconómico, plan de gestión social, evaluación de impactos, saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios. | 3. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | 4. Realizar el 100% de los estudios previos de gestión de suelo, que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional y diagnóstico socio económico,evaluación y formulación del Plan de Gestión Social, así como el desarrollo de los procesos de saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios | Gestión Predial y Social | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Elaborar el capítulo de gestion predial de los estudios previos para la estructuración del proyecto | CapÍtulo de gestión predial de los Estudios Previos elaborado | 2020-12-31 | Director(a) de Predios
PREDIAL | Venta de servcios de gestión de suelo | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Gestión Predial y Social | Gestión de suelo para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios con terceros concurrentes para los cuales sea contratada la Empresa. | Ejecutar la gestión predial de los contratos con terceros concurrentes suscritos por la Empresa. | # de estudios previos de servicio elaborados / # de solicitudes | 2020-12-31 | Director(a) de Predios
SAN JUAN DE DIOS | Proyecto San Juan de Dios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | 5. Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | 5. Estructurar un (1) modelo administrativo del CHSJD según lo establecido en el PEMP. | Desarrollo de Proyectos | Socializar las acciones previstas para dar cumplimiento a la meta PDD con las entidades involucradas en el CHSJD | Presentación del proyecto de inversión CHSJD para el periodo 2020-2024 al comité interinstitucional y a la Junta de Conservación de Monumentos | Evento de socialización realizado | 2020-10-30 | Gerente de Proyecto
SAN JUAN DE DIOS | Proyecto San Juan de Dios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | 5. Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | 5. Realizar el 100% de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo. | Desarrollo de Proyectos | Recuperación y actualización de las redes de servicios públicos del CHSJD | Estructuración de procesos de contratación de tanque y zonas de bombeo | Documentos de estructuración para proceso de contratación elaborados | 2020-10-15 | Gerente de Proyecto y Subgerente de Desarrollo de Proyectos.
SAN JUAN DE DIOS | Proyecto San Juan de Dios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | 5. Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | 5. Realizar el 100% de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo. | Desarrollo de Proyectos | Recuperación y actualización de las redes de servicios públicos del CHSJD | Estructuración de procesos de contratación de diseños de redes secas de todo el complejo | Documentos de estructuración para proceso de contratación elaborados | 2020-10-15 | Gerente de Proyecto y Subgerente de Desarrollo de Proyectos.
SAN JUAN DE DIOS | Proyecto San Juan de Dios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | 5. Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | 5. Realizar el 100% de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo. | Desarrollo de Proyectos | Evaluación del estado de las edificaciones que componen el CHSJD para definir su intervención | Estudio de vulnerabilidad de edificios San Lucas, Paulina Ponce, San Eduardo(consultoría 046-2020). | Estudio preliminar de vulnerabilidad elaborado | 2020-10-30 | Gerente de Proyecto y Subgerente de Desarrollo de Proyectos.
SAN JUAN DE DIOS | Proyecto San Juan de Dios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | 5. Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | 5. Estructurar un (1) modelo administrativo del CHSJD según lo establecido en el PEMP. | Desarrollo de Proyectos | Contribuir al desarrollo del proyecto Nuevos Hospitales en el marco del convenio 1201 de 2018 | Entrega del terreno y proceso de autorización para iniciar las obras de nuevos hospitales | Acta de entrega | 2020-10-30 | Gerente de Proyecto
SAN JUAN DE DIOS | Proyecto San Juan de Dios | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 4. Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | 5. Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | 5.. Realizar el 100% de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo | Desarrollo de Proyectos | Recuperación y primeros auxilios de acuerdo a la fase 0 del PEMPT | Avance en obras civiles priorizadas: primeros auxilios a cubiertas de pabellones del CHSJD. | Avance del 50% en obras de cubiertas de los pabellones | 2020-12-30 | Gerente de Proyecto y Subgerente de Desarrollo de Proyectos.
CONTROL INTERNO | Control Interno | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. Relación con entes externos de control. | Realizar auditorías internas de gestión de calidad, conforme con el Plan de Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Auditorías realizadas / Auditorías programadas | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO | Control Interno | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Enfoque hacia la prevención. | Promover actividades que fomenten la cultura del autocontrol. | Actividades realizadas / Actividades programadas | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO | Control Interno | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la prevención. | Realizar acompañamiento y asesoría tanto en los Comités Institucionales de los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno como en los diferentes escenarios y temas en que sea requerida la participación de la Oficina de Control Interno conforme los roles asignados a la misma. | Asesorías brindadas / Asesorías requeridas | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO | Control Interno | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. | Realizar los seguimientos e informes respectivos dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria. | Número de informes presentados / Número de informes programados | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO | Control Interno | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. | Realizar evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos de la Empresa, así como presentar el informe respectivo. | Una (1) matriz de informe de seguimiento | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO | Control Interno | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. Relación con entes externos de control. | Realizar evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Empresa, así como presentar el informe respectivo. | 2 seguimientos realizados (planes de mejoramiento por procesos e institucional) | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO | Control Interno | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. Relación con entes externos de control. | Apoyo al seguimiento de la integralidad, coherencia y oportunidad de la respuesta a las solicitudes de información y/o Derechos de Petición de los Entes de Control | No. De solicitudes atendidas oportunamente/No. De Solicitudes de Entes de Control enrutadas a la Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno
GESTIÓN SOCIAL | San Victorino | 6. Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | 6. Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización | Vincular a los comerciantes del sector de San Victorino mediante acciones de reactivación comercial que aporten al mejoramiento de la economía de la ciudad en la etapa post Covid - 19 | Formular y ejecutar un plan de participación social enfocado a la reactivación comercial del sector de San Victorino haciendo uso de los recursos físicos de la Empresa. | Un plan de participación social formulado. | 2020-10-30 | JEFE DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL | Proyecto San Bernardo | 6. Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | 6. Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Comercialización | Generar acciones de integración social de la comunidad y la ciudadanía en el proceso de estructuración del proyecto San Bernardo Tercer Milenio | Formulación de un programa de aprovechamiento sostenible y participación ciudadana de los equipamientos previstos en San Bernardo. | Una (1) propuesta de integración social efectiva de nuevos equipamientos al territorio formulada | 2020-11-30 | JEFE DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL | Proyecto San Juan de Dios | 6. Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | 6. Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | 5. Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | 5.. Realizar el 100% de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo | Desarrollo de Proyectos | Mediante acciones de comunicación, divulgación y concertación se integrarán las comunidades a las actividades del proyecto | Implementar la estrategia de participación comunitaria para revitalización del CHSJD | Un (1) informe trimestral de gestión del trabajo comunitario adelantado con las comunidades del entorno. | 2020-12-30 | JEFE DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL | Proyecto Voto Nacional | 6. Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | 6. Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Desarrollo de Proyectos | Mediante acciones de comunicación, divulgación y concertación se integrarán las comunidades a las actividades del proyecto | Formular y ejecutar el plan de activación económica y productiva incluyente para la revitalización del entorno, vinculado a la dinámica que generarán los nuevos equipamientos. | Un (1) informe trimestral de gestión del trabajo comunitario adelantado con las comunidades del entorno. | 2020-11-30 | JEFE DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL | Proyecto Plaza de la Hoja | 6. Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | 6. Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Desarrollo de Proyectos | Definir una estrategia de acercamiento a la comunidad del proyecto. | Formular e implementar la estrategia de laboratorio de convivencia en el Proyecto Plaza de la Hoja | Laboratorio de convivencia implementado | 2020-12-31 | JEFE DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL | Venta de servcios de gestión de suelo | 6. Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | 6. Fomentar la participación social en los procesos de gestión del suelo en cumplimiento de los lineamientos de participación y protección a moradores. | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Gestión Predial y Social | Generar acciones de integración social de la comunidad y la ciudadanía en los procesos de gestión de suelo que adelante la empresa. | Formular e implementar los planes de gestión social en los proyectos que requieran gestión de suelo | Planes formulados / Planes requeridos | 2020-12-31 | JEFE DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | 6. Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | 6. Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión de Grupos de Interés | Fortalecer los lineamientos y politicas de atención al ciudadano y generar acciones de mejora continua. | Atender y administrar los canales de atención a la ciudadanía, a los beneficiarios de los proyectos y a la comunidad en general. | Atender el 100% de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que reciba la Empresa por los distintos canales de atención al ciudadano | 2020-12-30 | JEFE DE OFICINA GESTIÓN SOCIAL