## Plan accion ERU 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
PROGRAMACIÓN
Proyecto misional / Programa Institucional | Estrategia | Actividades | Unidad ejecutora / Proyecto de Inversión / Meta PDD | Meta proyecto de Inversión | Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Proceso | Responsable | Indicador/Producto | Fecha final
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico | Elaborar estudios, DTS y radicación en SDP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa Preparativa para la formulación de proyectos | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Documento DTS para plan parcial radicado en SDP | 2019-05-15
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico | Gestionar ante SDP y Alcaldía la expedición Decreto Instrumento Intermedio. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Proyecto de Decreto Instrumento Intermedio radicado en SDP | 2019-07-31
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico | Gestionar ante Alcaldía Decreto de declaratoria urgencia pública. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Radicación de proyecto de declaratoria de urgencia de utilidad pública en Alcaldía | 2019-07-31
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto | Elaborar e implementar el Plan de Gestión social del proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Jefe Oficina de Gestión Social | Documento Plan de Gestión Social adoptado | 2019-12-31
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto | Adelantar proceso Selección y contratación de la Fiduciaria. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente Jurídico / Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Contrato suscrito con la fiduciaria seleccionada | 2019-06-30
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto | Realizar ofertas de compra. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Número de predios ofertados / Número de predios | 2019-10-30
Proyecto CAD | Aprobación del proyecto y vigencias Futuras. | Gestionar etapas de aprobación en SHD, SDP, MHCP. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Soportes de la información necesaria para el Concepto aprobación CONFIS (SDH) | 2019-05-10
Proyecto CAD | Aprobación del proyecto y vigencias Futuras. | Gestionar aprobación VF Concejo Distrital. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Entrega a la entidad concedente de la información necesaria para el trámite de vigencias futuras | 2019-07-10
Proyecto CAD | Apoyo en la gestión de la SECGEN para la adjudicación del contrato de concesión, para la ejecución proyecto. | Acompañar a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor en el proceso de selección bajo la modalidad de APP. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Entrega de la estructuración del proceso para la publicación de pliegos | 2019-10-15
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Jefe Oficina de Gestión Social | Adjudicado el contrato para la construcción de la obra | 2019-02-28
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Restitución valor de predios | Transferir los predios correspondientes a la AMD2 al PAD Alcaldía de Mártires y gestionar la restitución del valor de los mismos | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Subgerente Jurídico | Recursos restituidos a la ERU | 2019-03-15
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Contratar y realizar estudios y diseños | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto / Director(a) de Gestión Contractual | Entrega de la información para apertura del proceso por parte del tercero contratado | 2019-09-10
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Adelantar proceso de licenciamiento para dar Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Licencias urbanísticas | 2019-11-30
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Firmar contrato de construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Adelantar proceso de selección y contratación de la obra. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Contrato suscrito con el constructor seleccionado | 2019-09-15
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial (incluye BIC COREC). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Predios escriturados / Total de predios | 2019-05-28
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Firma de convenios derivados | Firma de convenios derivados | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio suscrito con la FUGA para el desarrollo del proyecto | 2019-02-15
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Restitución valor de predios | Transferir los predios correspondientes a la AMD1 a la FUGA y gestionar la restitución del valor de los mismos | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Recursos restituidos a la ERU | 2019-03-15
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Apoyo en la estructuración y selección del tercero para la construcción y operación del proyecto. | Estructurar y acompañar el proceso de selección del operador - ejecutor BDC (Convenio FUGA). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Entrega de la información para apertura del proceso por parte del tercero contratado | 2019-10-31
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Apoyo en la estructuración y selección del tercero para la construcción y operación del proyecto. | Contratar y realizar estudios, diseños y tramitar licencias y permisos para el reforzamiento del BIC (Convenio FUGA). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Licencia de construcción para el reforzamiento del BIC | 31/10/2019 Acción suspendida ya que en Convenio suscrito con la FUGA esta acción la adelantará esta entidad
Proyecto Voto Nacional-SENA | Firma de Convenio. | Firmar convenio y gestionar transferencia de recursos. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio suscrito con la entidad que desarrolla el proyecto | 2019-02-15
Proyecto Voto Nacional-SENA | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Jefe Oficina de Gestión Social | Predios escriturados / Total de predios | 2019-02-28
Proyecto Voto Nacional-SENA | Restitución valor de predios | Transferir los predios correspondientes a la AMD3 al PAD Formacion para el Trabajo y gestionar la restitución del valor de los mismos | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Recursos restituidos a la ERU | 2019-03-15
Proyecto San Bernardo | Adopción instrumento urbanístico. | Adoptar (viabilidad y Decreto adoptado) Plan Parcial. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto de Decreto Plan Parcial radicado en SDP | 2019-07-05
Proyecto San Bernardo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión predial y social Fase 1. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Predios escriturados / Total de predios | 2019-10-10
Proyecto San Bernardo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión predial y social Fase 2. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | % Predios escriturados / Total de predios | 2019-12-15
Proyecto San Bernardo | Selección del promotor del proyecto. | Estructurar y adelantar proceso de selección y adjudicación desarrollador. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Director(a) de Gestión Contractual / Gerente de Proyecto | Documento de adjudicación | 2019-07-15
Proyecto San Bernardo | Firma de Convenio. | Firmar convenio IDRD para construcción del Centro de Felicidad. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio suscrito con el IDRD | 2019-01-31
Proyecto San Bernardo | Restitución valor de predios | Realizar gestión con el Fideicomiso para obtener el Certificado de ingreso de los recursos (Centro de Felicidad). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Recursos restituidos | 2019-12-15
Proyecto UG1 Tres Quebradas | Selección del desarrollador del proyecto. | Adjudicar proceso de selección desarrollador del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Ejecución de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Documento de adjudicación | 2019-03-31
Proyecto UG1 Tres Quebradas | Construcción | Iniciar construcción obras de urbanismo (vías V4). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerencia de Proyecto | Acta de inicio de obra | 2019-07-31
Proyecto UG1 Tres Quebradas | Comercialización | Vender Lote Hospital Usme (Sec de Salud). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-03-31
Proyecto San Juan de Dios | Modificación Instrumento. | Adelantar gestiones para la adopción de la modificación del PEMP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente Proyecto | Proyecto de Resolución de adopción entregado al Ministerio de Cultura | 2019-06-30
Proyecto San Juan de Dios | Estudios. | Contratar e iniciar ejecución de estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de 4 edificios priorizados. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto / Subgerente Jurídico | Acta de inicio de los estudios requeridos | 2019-07-05
Proyecto San Juan de Dios | Gestión para la contratación de la construcción subestación eléctrica. | Realizar el proceso de contratación, para Contratar la subestación eléctrica #2 630 KVA. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Adjudicación de contrato para la instalación de la subestación eléctrica | 2019-04-30
Proyecto San Juan de Dios | Saneamiento ambiental. | Elaborar diagnóstico y Formular Plan de Saneamiento Ambiental. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Plan de Saneamiento Ambiental | 2019-10-31
Proyecto San Juan de Dios | Estudios y diseños. | Contratar e iniciar estudios y diseños para la rehabilitación y recuperación de 2 edificios priorizados (Inmunológico y San Roque). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Acta de inicio de los estudios y diseños para la rehabilitación y recuperación de dos edificios | 2019-07-05
San Victorino | Selección del promotor del proyecto. | Adjudicar proceso de selección desarrollador del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Gerente de Estructuración | Documento de adjudicación | 2019-03-30
San Victorino | Restitución predio | Restituir aportes - pago predio del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-05-31
San Victorino | Gestión del trámite y expedición de la licencia de construcción. | Realizar el proceso de contratación para la consecución de la Licencia de Construcción. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Licencia Expedida | 2019-11-01
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Realizar gestión para modificación ZMPA SDP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Gerente de Proyecto / Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto de Resolución radicado en SDP | 2019-02-28
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Elaborar Declaratoria o anuncio del Proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Director(a) de Predios / Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Resolución ERU anuncio del proyecto Acción suspendida debido a que SDP decide que no es necesario el anuncio del proyecto | 2019-03-15
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Radicar proyecto de Decreto reglamentario y gestión para expedición. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Gerente de Proyecto / Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto de Decreto reglamentario radicado en SDP | 2019-04-01
Proyecto Estación Central | Modificación Instrumento. | Realizar gestión para adopción de la modificación del PPRU. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto de Decreto radicado en SDP | 2019-07-31
Proyecto Estación Central | Firma de Convenio. | Suscribir convenio con Transmilenio. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico / Director(a) Comercial / Subgerente de Gestión Urbana | Convenio suscrito con transmilenio para garantizar el aporte de los predios para la venta del proyecto | 2019-03-15
Proyecto Estación Central | Gestión de viabilidad del proyecto. | Estructurar los documentos necesarios para la viabilidad del proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Urbana | Estructuración de presupuesto | 2019-09-30
Proyecto Estación Central | Selección del promotor del proyecto. | Adjudicar proceso de selección desarrollador del proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Director(a) de Gestión Contractual | Documento de adjudicación | 2019-09-30
Cinemateca | Entrega final del proyecto. | Garantizar la entrega y puesta en marcha de los Sistema Integrados Tecnológicos. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Acta de entrega de obras civiles | 2019-05-31
Cinemateca | Entrega final del proyecto. | Liquidar el convenio. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente Jurídico | Acta de liquidación bilateral del convenio | 2019-07-31
Brisas del Tintal | Adopción Plan Parcial. | Realizar gestión para viabilidad y adopción del Plan Parcial. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto Decreto de adopción radicado en SDP | 2019-07-31
Brisas del Tintal | Gestión Predial | Restituir el inmueble. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico | Propuesta dirigida a la Secretaria de Hábitat (Puede ser convenio con la CVP) | 2019-11-01
Brisas del Tintal | Gestión Predial | Hacer negociaciones con los ocupantes ilegales de los predios. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico / Director(a) de Predios | Entrega del inmueble por parte de la comunidad a la ERU | 2019-11-01
El Edén | Adopción Plan Parcial | Radicar Plan Parcial (previa protocolización Consulta previa). | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Documento DTS radicado en SDP | 2019-06-30
Vivienda-OPVs | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 804: MZ 22AB, 57, 65 y 66. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de la totalidad de las viviendas | 2019-06-30
Vivienda-Idipron Usme 2 | Gestión para entrega de viviendas. | Iniciar 720 la construcción 336 (OJO negociación con constructor). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Iniciar la construcción del proyecto inmobiliario - iniciar la entrega de las viviendas | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Urbana | Acta de inicio de obra con el interventor | 2019-12-31
Vivienda-Usme 1 (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 264 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de vivienda / Viviendas proyectadas | 2019-12-31
Vivienda-Usme 3 (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 167 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Finalización de obras | 2019-12-31
Vivienda-Colmena (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 131 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de vivienda / Viviendas proyectadas | 2019-12-31
Vivienda Eduardo Umaña y Restrepo | Gestión para entrega de viviendas. | Realizar licitación (140 + 90 viviendas). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Gerente de Estructuración / Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Documento de adjudicación. | 30/06/2019 Esta acción se modifica. Solo se deja Eduardo Umaña, ya que Restrepo no se puede desarrollar
Predio El Pulpo | Devolución del bien al DADEP. | Realizar la gestión de entrega del predio al DADEP. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Comercialización | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Gerente de Vivienda | Bien restituido al DADEP | 2019-12-31
Venta de Predios | Comercialización de predios | Comercializar / vender predios Cra 10, Eduardo Umaña, UG2 y Santa Cecilia. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Director(a) Comercial | Documentos de compra venta / Número de predios | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Actualización de procedimientos. | Revisar y actualizar los procedimientos, guías entre otros, de los procesos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Direccionamiento Estratégico | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Documentos firmados y adoptados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Actualización del banco de proyectos. | Actualizar y mantener actualizada las fichas de los proyectos misionales de la ERU. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Fichas actualizadas / Número de proyectos misionales | 2019-03-30
Banco de Proyectos | Gestión de información con las áreas responsables. | Crear un repositorio de información histórica de cada uno de los proyectos misionales dela empresa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Número de carpetas creadas completas / Número de proyectos misionales | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Implementación del MIPG. | Ejecutar las acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG de acuerdo con la Guía de implementación MIPG establecida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Direccionamiento Estratégico | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Número de acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG ejecutadas / Número de acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar una (1) estrategia de comunicación para socializar la información relacionada con los proyectos en sus áreas de influencia. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias de comunicación para áreas de influencia de los proyectos diseñadas e implementadas / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar una (1) estrategia de comunicación visual para visibilizar y señalizar los proyectos de la Entidad. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias visuales y de señalización diseñadas e implementadas / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar un (1) Plan de Medios. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de Plan de Medios Diseñados e Implementados / Número de Plan de Medios proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Elaborar y emitir comunicados con información de los proyectos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de comunicados emitidos / Número de comunicados proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Gestionar la socialización de los proyectos en cuatro (4) espacios de opinión. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de espacios de opinión gestionados para socialización de proyectos / 4 espacios de opinión gestionados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar seis (6) ruedas de prensa para informar sobre los proyectos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de ruedas de prensa realizadas / 6 ruedas de prensa proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar cuatro (4) rondas de medios para informar sobre los proyectos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de rondas de medios realizadas / 4 rondas de medios proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Gestionar la socialización de los proyectos en cuatro (4) medios de comunicación especializados. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de socializaciones en medios especializados / 4 socializaciones en medios especializados proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar piezas gráficas para información externa de comunicación. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas gráficas diseñadas para comunicación externas / Número de piezas gráficas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar piezas gráficas para información interna de comunicación. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas gráficas diseñadas para comunicación interna / Número de piezas gráficas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material impreso para apoyar estrategias de comunicación interna y externa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas impresas producidas / Número de piezas impresas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material audiovisual para comunicación interna. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de material audiovisual producido / Número de material audiovisual requerido | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material audiovisual para comunicación externa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de material audiovisual producido / Número de material audiovisual requerido | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar el registro fotográfico y de video sobre los proyectos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de registros realizados / Número de registros proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar 7 estrategias en redes sociales, para visibilizar los proyectos que defina la Oficina Asesora de Comunicaciones junto con la Gerencia General y los gerentes de cada proyecto. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategias diseñadas e implementadas / 7 estrategias proyectadas para redes sociales | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar 3 campañas para redes sociales alrededor de la Renovación y Desarrollo Urbano. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Campañas diseñadas e implementadas / 3 campañas proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Apoyar las solicitudes que se realicen por la Alcaldía de Bogotá y otras entidades del Distrito, al respecto de publicaciones de estrategias, sinergias u otros productos solicitados. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes realizadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar y/o implementar campañas de comunicación interna, de igual manera apoyar las solicitudes que se realicen por la Alcaldía de Bogotá y otras entidades del Distrito. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de campañas de comunicación interna diseñadas y/o implementadas / Número de campañas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar campañas y/o actividades de comunicación interna en el marco de las fechas especiales. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de campañas de comunicación interna diseñadas e implementadas / Número de campañas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar doce (12) informes para medir los impactos, impresiones, nuevos seguidores y demás métricas que se generen en cada una de las redes sociales de la Empresa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 12 (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) con información de los proyectos más importantes de la Empresa y publicarlos en la página web. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) publicados en Página Web / 12 (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual de los alcances, visitas y/o demás elementos que permitan medir las acciones de la página Web. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual sobre la cantidad de publicaciones realizadas en la página Web. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual sobre la cantidad de publicaciones realizadas en la Intranet. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual de los alcances, visitas y/o demás elementos que permitan medir las acciones de la Intranet. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar una estrategia que permita mejorar el Desarrollo de la Página Web para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia diseñada / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar una estrategia que permita mejorar el Desarrollo de la Intranet. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia diseñada / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Articular e implementar seis (6) estrategias de comunicación para fortalecer los procesos de gestión social en el territorio. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias implementadas / 6 estrategias proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los lineamientos y políticas de atención al ciudadano. | Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Número de actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano ejecutadas / Número de actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. | Construir o actualizar la caracterización de los usuarios. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Caracterización de los usuarios actualizada | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. | Realizar ajustes a espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, según los resultados de la evaluación realizada por la firma CIDCA, cuando aplique para la entidad. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Ajustes a espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, cuando aplique | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. Relación con entes externos de control. | Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados conforme con el Plan de Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Auditorías realizadas / Auditorías programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Enfoque hacia la prevención. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Actividades realizadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la prevención. | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de asistencias a Comités realizados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la prevención. Evaluación de la gestión del riesgo. Relación con entes externos de control. | Realizar asesoría y acompañamiento sobre temas relacionados con los Roles de la Oficina de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de asistencias a Comités realizados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. | Realizar los seguimientos e informes dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de informes presentados / Número de informes a presentar | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. | Realizar evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos de la Empresa. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de seguimientos y evaluaciones realizadas / 4 seguimientos al año | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Relación con entes externos de control. | Realizar evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Empresa. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de seguimientos y evaluaciones realizadas / 4 seguimientos al año | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Generación instrumentos que definan costeo por proyecto. | Construir una guía para el costeo de los proyectos de la Empresa. | No aplica. | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | Una guía para el costeo por proyecto aprobada | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Generación instrumentos que definan costeo por proyecto. | Construir un instructivo para la armonización del proceso contable de los patrimonios autónomos. | No aplica. | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | 1. Un instructivo contable para manejo patrimonios autónomos. 2. Guías para reconocimiento de un hecho económico (Recursos 327, cuentas por pagar entre otros) elaboradas / Guías para reconocimiento de un hecho económico (Recursos 327, cuentas por pagar entre otros) proyectadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Adopción de lineamientos necesarios para dar cumplimiento al Decreto Nacional 1273 de 2018. | Construir un procedimiento para tramitar el pago, retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes. | No aplica. | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | Un procedimiento para tramitar el pago, retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes publicado en la eruNET | 31/05/2019 Acción suspendida por cambio de norma
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Adecuación de espacios requeridos para atención a público y puestos de trabajo en la sede San Juan de Dios. | Realizar los procesos de contratación para dotación de puestos de trabajo, equipos, sistemas de información, y las respectivas modificaciones a los contratos de servicios logísticos (aseo, cafetería, papelería entre otros). | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura física de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Servicios Logísticos | Subgerente de Gestión Corporativa | Nuevos Puestos de trabajo y punto de atención dotados sede San Juan de Dios / Puestos de trabajo y punto de atención dotados sede San Juan de Dios proyectados | 2019-05-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación de instrumentos archivísticos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Plan Institucional de Archivos -PINAR-, Programa de Gestión Documental -PGD-, Sistema integrado de Conservación -SIC- y actualización de la Tabla de Retención documental -TRD-. | Evaluar el Sistema ERUDITA, frente al cumplimiento del Sistema de Gestor de Documentos Electrónicos y de Archivos -SGDEA. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Diagnóstico del Sistema frente al cumplimiento del Sistema de Gestor de Documentos Electrónicos y de Archivos -SGDEA | 2019-02-28
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación de instrumentos archivísticos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Plan Institucional de Archivos -PINAR-, Programa de Gestión Documental -PGD-, Sistema integrado de Conservación -SIC- y actualización de la Tabla de Retención documental -TRD-. | Desarrollar los planes de trabajo aprobados de los instrumentos archivísticos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-02-28
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Recepcionar, intervenir, digitalizar e inventariar los archivos de Gestión de la ERU vigencias 2017, 2018 y 2019. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Metros lineales recibidos (acorde con el diagnóstico a realizar en las áreas) / Metros lineales intervenidos por el CAD | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Realizar la intervención de 192 ML de 468 ML, del acervo documental de Metrovivienda administrado por un tercero, apuntando a la organización de los expedientes misionales de acuerdo con la TRD. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | 192 metros lineales intervenidos | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Unificar el inventario documental de las dos empresas fusionadas. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Inventario documental unificado | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Realizar el diagnóstico para montaje del Proyecto Teletrabajo. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Diagnóstico infraestructura Tecnológica - Teletrabajo | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Estructurar e implementar un plan de trabajo para el montaje y actualización de la Infraestructura tecnológica de la Empresa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Desarrollar el 30% de avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Un documento que contenga los avances del 30% para la vigencia 2019 de la Estrategia de Gobierno Digital | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Implementar el Modelo de Seguridad de la Información en un 50%. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Implementar el manual de Políticas de Seguridad de la Información y aprobarlo a través del Comité de Desempeño Institucional. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Manual de Políticas de Seguridad de la Información aprobado y socializado | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Formular y aprobar un Plan Estratégico de Talento Humano. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Un Plan estratégico de talento humano aprobado | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Acción de Integridad en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Acciones programadas / Acciones Planeadas en el Plan de Acción de Integridad | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Capacitación en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Capacitaciones programadas / Capacitaciones Planeadas en el Plan de Capacitación | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Bienestar en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en Plan de Bienestar | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Indicadores de proceso, resultado y estructura entre el 75% y 85% | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Diseñar e implementar instrumentos de medición de la gestión de los servidores públicos de la empresa en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Instrumentos de medición de la gestión implementados / Instrumentos de medición de la gestión establecidos | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Administrar el talento humano y mantener la planta cubierta en el 100%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | (Cargos provistos + cargos en encargo) / Total cargos planta de personal | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Pagar el 100% de las nóminas en el plazo establecido. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Nóminas pagadas en el plazo establecido / Total nóminas pagadas | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el plan para la implementación de Teletrabajo en el 80%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el Plan de Teletrabajo | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Mantener actualizada la información del 100% de los empleados de planta en el sistema de información y en el SIDEAP. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Servidores con información actualizada en los sistemas de información / Servidores vinculados | 2019-12-31
Defensa Judicial | Mitigación del daño antijuridico. | Realizar los análisis juridicios pertinentes en cada uno de los procesos que requieran de conciliacion con la finalidad de mitigar el daño antijuridico. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico | # de comités internos de conciliación realizados / # de comités internos de conciliación programados | 2019-12-31
Defensa Judicial | Revisión de las actuaciones judiciales. | Realizar el seguimiento y control adecuado y oportuno de los procesos judiciales, realizando la revision de las actuaciones juridicas en los estrados judiciales y las plataformas determinadas para ellos por la rama judicial. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico | # de procesos atendidos / # total de procesos | 2019-12-31
Gestión Jurídica | Atención de requerimientos juridicos. | Realizar todas las actividades inherentes a la resolucion de los requerimientos juridicos que las diferentes subgerencias de la Empresa realicen, con la finalidad de realizar un acompañamiento juridico, eficaz y oportuno. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico | # de solicitudes de asesoría, conceptos y asuntos jurídicos atendidos / # de Solicitudes de asesoría, conceptos y asuntos jurídicos solicitados | 2019-12-31
Gestión Contractual | Atención de requerimientos contractuales. | Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Director(a) de Gestión Contractual | No. de contratos suscritos / No. de solicitudes de contratos radicados | 2019-12-31
Gestión Contractual | Atención de procesos de selección. | Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Director(a) de Gestión Contractual | No. de procesos de selección adelantados / No. de solicitudes de procesos de selección radicados | 2019-12-31
Gestión Contractual | Atención de requerimientos de Fiducias. | Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámite de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Director(a) de Gestión Contractual | No. de acompañamientos efectivos / No. de solicitudes de acompañamiento recibidas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Realizar campañas sobre el uso eficiente recurso hídrico, política de cero papel, cambio climático, recurso energético, separación en la fuente y consumo sostenible. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de campañas ejecutadas / No. de campañas programadas)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Realizar la revisión de fugas y goteos e inventario de las instalaciones hidrosanitarias, con el fin de analizar el consumo del recurso. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de revisiones ejecutadas / No. de revisiones programadas)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Realizar y/o actualizar el inventario de las fuentes de consumo de energía. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de inventarios realizados / No. de inventarios programados)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Elaborar el informe de huella de carbono con el fin de reportar la cantidad de CO2 producido por las actividades de la entidad. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de informes realizados / No. de análisis programados)*100 | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Implementar las actividades del Plan de Acción Interno (PAI). | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | % de implementación del documento PAI | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Implementar las actividades del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | % de implementación del documento de Gestión de Residuos Peligrosos | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Elaborar e implementar cláusulas ambientales y/o criterios ambientales en los proceso de contratación de prestacion de servicios. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de contratos con criterios ambientales / No. total de contratos celebrados en la entidad)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Exigir en los contratos de obras civiles el cumplimiento de la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción (Resolución SDA 1138 de 2013). | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de contratos de obra que cumplen con la Resolución SDA 1138 de 2013 / No. total de contratos de obra ejecutados)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Fomentar la Movilidad Urbana Sostenible al interior de la Empresa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de campañas ejecutadas / No. de campañas programadas)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Celebrar la Semana Ambiental establecida mendiante Acuerdo Distrital 197 de 2005. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de campañas ejecutadas / No. de campañas programadas)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Instalar ahorradores de agua en los puntos requeridos de acuerdo a la auditoría realizada por la SDA. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de puntos con ahorradores / No. total de puntos)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Realizar seguimiento al consumo, mediante la verificación de usuarios VS el consumo. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((Consumo en metros cúbicos de agua en el periodo / No. de usuarios en el periodo)*100) | 2019-12-31
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Agosto 20 de 2019
Versión: | 3