## PA por Procesos 2018
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [16 empty] | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS
[5 empty] | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [16 empty] | Proceso de Direccionamiento Estratégico
[5 empty] | Código | FT-DE-PEG-02 |  |  | Versión | 1 | [11 empty] | Código | FT-DE-PEG-02 |  |  |  | Versión | 2
[5 empty] | Fecha |  |  |  | Página | [12 empty] | Fecha | 2018-01-10 |  |  |  | Página
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018 | [16 empty] | PLAN DE ACCIÓN DE INVERSIÓN AÑO _________
PROCESO | LÍDER DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | OBJETIVO ESPECIFICO |  | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR DEL PRODUCTO | RESPONSABLE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO
[17 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[17 empty] | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO |  | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO |  |  | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Direccionamiento Estratégico | 1. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 1. Orientar a la entidad en la definición de lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos que se concreten en el Plan Estratégico, como una herramienta de gestión gerencial que permita dar cumplimiento a la misión, la visión y los objetivos institucionales y que facilite la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la empresa en cuanto a crecimiento, rentabilidad y perdurabilidad con responsabilidad social. | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar la consolidación, aprobación y publicación de los planes de acción de inversión y por procesos de la Empresa |  |  | Planes de acción adoptados y publicados | # de planes adoptados y publicados | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-31 | dd/mm/aaaa |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
[8 empty] | Realizar la revisión y actualización del Plan Estratégico de la Empresa para la vigencia |  |  | Plan estratégico actualizado | Un plan estratégico actualizado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-06-30
[8 empty] | Hacer el seguimiento a proyectos de inversión - Plan de Desarrollo a través de SEGPLAN |  |  | Formatos de seguimiento a metas y actividades de los proyectos de inversión diligenciados | (# Formatos diligenciados a tiempo / # Formatos establecidos en SEGPLAN)*100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción, plan de contratación de inversión de la Empresa y reportar a la alta dirección los resultados. |  |  | Reportes periódicos de seguimiento, planes de acción y plan de contratación de Inversión de la Empresa | # de seguimientos realizados / # de seguimientos programados en el periodo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Llevar el seguimiento de la ejecución presupuestal de inversión |  |  | 12 Informes de ejecución presupuestal armonizados con los planes | (Informes de ejecución presupuestal entregados a Gerencia /12)*100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar el reporte de la gestión y resultados, así como los referentes a la cuenta anual en el aplicativo SIVICOF |  |  | Reportes SIVICOF | # de reportes entregados / # de reportes programados par entregar. |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-02-15
[8 empty] | Hacer seguimiento periódico a los resultados de los indicadores de gestión por procesos |  |  | 4 Informes del resultado de los indicadores de gestión por proceso de la Empresa | # informes de resultado de indicadores / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Elaboración y validación de las Fichas técnicas de todos los proyectos que esta desarrollando la Empresa |  |  | Fichas Técnicas de los proyectos actualizadas y validadas | # de proyectos con las fichas técnicas actualizadas / # total de proyectos que tiene la Empresa |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo |  | 2.2.1 Fortalecer la imagen institucional de la empresa. | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de comunicaciones |  |  | 100% de las actividades del plan de comunicaciones realizadas | (# de Actividades desarrolladas del plan de comunicaciones / # total de actividades programadas en el plan de comunicaciones) * 100% | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes |  | 4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones. | Diseño y producción de campañas de cultura organizacional |  |  | 4 campañas de cultura organizacional | # campañas realizadas / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Diseño y producción de videos internos y externos que fortalezcan la divulgación de la gestión de la empresa |  |  | 12 videos internos y externos | # de videos internos y externos elaborados / 12 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Diseño y producción de piezas graficas y audiovisuales para canales internos de comunicación |  |  | 8 piezas mensuales | # de piezas diseñadas y producidas / 8 piezas por 12 meses |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Elaboración y diseño de boletines informativos como Noticieru, Eruflash y los demás que sean de interés para los usuarios externos de la Empresa |  |  | 4 Noticieru en el año 24 Eruflash 1 boletín bimensual para usuarios externos | # de boletines realizados / # de boletines programados según el producto de la actividad |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes |  | 4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones. | Rediseñar y desarrollar la pagina web de la Empresa |  |  | Página web rediseñada | Una pagina web rediseñada | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Desarrollar actividades de Free Press |  |  | 6 ruedas de prensa 3 rondas de medios | #f de ruedas de prensa y rondas de medios efectuadas / 6 ruedas de prensa + 3 rondas de medios |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan la gestión social de la empresa y la participación ciudadana en la gestión |  |  | 6 estrategias de comunicación diseñadas | # de estrategias de comunicaciones diseñadas / 6 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar Informe de monitoreo diario y mensual sobre las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales |  |  | informes de monitoreo sobre las publicaciones en medios de comunicación y redes | # de informes de monitoreo / # de días hábiles del año. |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar el registro sistemático de los proyectos que desarrolla la entidad para la producción de material audiovisual que soporte las diferentes estrategias |  |  | Un registro audiovisual mensual del estado del avance de los proyectos de la ERU. | # de registros audiovisuales del avance de los proyectos realizado / 12 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Participar en eventos de carácter institucional o académicos que posicione a la entidad como líder en los temas de renovación y desarrollo en la ciudad y en el país. |  |  | 2 eventos de carácter institucional o académico en los que participe la Empresa | # de eventos de carácter institucional en los que participe la ERU / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
3. Atención al Ciudadano | 3. Jefe Oficina de Gestión Social | 3. Brindar orientación e información a la ciudadanía sobre el objeto, misión, visión, funciones y responsabilidades de la empresa y administrar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, para satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos frente a los servicios que la empresa presta | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes |  | 4.2.1 Estrategias de Atención al ciudadano y comunicaciones. | Atención Presencial y telefónica, buzón, correo electrónico y pagina web, encuesta de satisfacción reporte mensual. |  |  | Atender al 100% de las solicitudes de los ciudadanos | 1. Satisfacción de Usuarios en el punto de atención | Jefe Oficina de Gestión Social | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[7 empty] | 4.2.2 Reportes con el adecuado manejo del SDQS. | Manejo de Plataforma de SDQS, informe mensual y encuestas de satisfacción trimestral |  |  | Atender al 100% de las solicitudes de los ciudadanos | 1. Tiempo promedio utilizado en las respuestas a las PQRS de las dependencias 2. Oportunidad en el traslado de PQRS por competencia |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Revisar y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión, que garanticen la implementación de los productos establecidos en la NTDSIG 001:2011 |  |  | Cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el Cronograma de Documentación y Sostenibilidad el SIG para el 2018 | # actividades del cronograma realizadas / # Total de actividades establecidas en el cronograma | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Efectuar el acompañamiento a los responsables de los subsistemas para la revisión y actualización de las políticas y lineamientos de implementación de cada uno de los subsistemas de acuerdo a la normatividad vigente |  |  | Actualizar las políticas de los subsistemas que hacen parte del SIG. | # políticas de los subsistemas actualizadas / # total de Subsistemas del SIG |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | dd/mm/aaaa |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
[8 empty] | Realizar el seguimiento y actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Seguimiento al 100% de las acciones de los componentes del PAAC en el periodo | # de acciones con Seguimiento / # total de acciones establecidas en el PAAC |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Acompañamiento y Seguimiento para la actualización de los mapas de riesgo por procesos de la Empresa |  |  | Mapa de riesgos actualizado | Mapas de riesgo por procesos actualizado / 18 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Revisar y actualizar la política de riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía de elaboración del PAAC |  |  | Documento con el despliegue de la política de riesgos de corrupción. | Un documento con el despliegue de la Política de riesgos de corrupción | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Desarrollar las gestiones para la realización de la auditoria de certificación de los procesos de la empresa bajo la norma ISO 9001:2015, por parte de una entidad certificadora autorizada |  |  | Cumplimiento del cronograma de las actividades para ña obtención de la certificación de Calidad de los procesos de la empresa bajo la norma ISO 9001:2015. | # de actividades realizadas según el cronograma de certificación de calidad de la Empresa / # total actividades establecidas en el cronograma |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar la socialización de los productos del SIG, responsabilidad del proceso de Mejoramiento continuo y que aportan a la implementación y sostenibilidad del Sistema |  |  | Contar con la participación del 90% de las personas citadas a las jornadas de socialización de los temas del SIG organizados por la Subgerencia | (# de personas que asisten a las socializaciones / # total de personas citadas a las socializaciones) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
5. Gestión de TIC´s | 5. Subgerente de Gestión Corporativa | 5. Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines estratégicos de la Empresa en términos de Tecnologías de la información y comunicaciones, acorde con la normatividad vigente | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas |  | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Mejorar y mantener la infraestructura tecnológica de la empresa. |  |  | Cumplimiento de hasta el 80% de los compromisos adquiridos en el plan de contratación relacionados con en proceso de Tics. | (# de compromisos cumplidos / # de compromisos adquiridos en el plan de contratación) * 100% | Dalia Arbeláez | 337292660 | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Desarrollar el 30% de avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. |  |  | Documento de avance del 30% para la vigencia 2018 de la Estrategia de Gobierno Digital. | Un Documento que contenga los avances del 30% para la vigencia 2018 de la Estrategia de Gobierno Digital. | Iván Ceballos |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Optimizar los recursos informáticos a través de la elaboración de al menos un Plan Estratégico de Tecnologías de Información. |  |  | Un Plan Estratégico de Sistemas Aprobado | Un Documento de Plan Estratégico de Sistemas aprobado | Iván Ceballos Diana Posada Deira Galindo |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Elaborar la Política de Seguridad de la Información y aprobarla a través del Comité SIG-GEL. |  |  | Una política aprobada por el Comité SIG -GEL | Política de Seguridad de la Información aprobada | Holman Barrera Iván Ceballos |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.1 Identificar áreas de oportunidad en la ciudad, que presentan actual estado de deterioro o con potencial de desarrollo, cercanos a bordes viales, infraestructura y equipamientos, con déficit de espacio público y áreas localizadas estratégicamente para el desarrollo de proyectos urbanos integrales |  | 1.1.1 Definir las estrategias para identificar áreas de oportunidad. | Realizar el análisis de zonas de oportunidad de proyectos que generen suelo |  |  | Áreas de oportunidad evaluados para el desarrollo de proyectos de renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos | % de avance en la evaluación de áreas de oportunidad para la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo Subgerencia de Gestión Urbana | Presupuesto asignado SGU / Convenio interadministrativo 2711 de 2016 | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Generar los conceptos previos con base en las áreas de oportunidad evaluadas. |  |  | Conceptos previos elaborados para el desarrollo de proyectos de renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos | % de avance en la elaboración conceptos previos | Equipo Subgerencia de Gestión Urbana |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.2 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. |  | 1.2.1 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS | Generar avances en la Formulación de Proyecto SAN BERNARDO (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / San Bernardo | 2018-01-02 | 2018-02-15
[5 empty] | 1.2 y 1.3 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. |  | 1.2.1 y 1.3.2 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Generar avances en la Formulación de Proyecto VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / voto Nacional | 2018-01-02 | 2018-02-02
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto EL EDÉN - EL DESCANSO (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / El Edén | 2018-01-02 | 2018-02-15
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto ALAMEDA - ENTRE PARQUES (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Alameda | 2018-01-02 | 2018-12-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto VOTO NACIONAL - ECONOMÍA NARANJA (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Economía Naranja | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto ESTACIÓN CENTRAL (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Estación Central | 2018-01-02 | 2018-09-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto EL PROVENIR Etapa 8b - BRISAS DEL TINTAL (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU | 2018-01-02 | 2018-05-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN - PRM CAD |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Convenio CAD | 2018-01-02 | 2018-01-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN - PRM EL CANTÓN NORTE |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Cantón | 2018-01-02 | 2018-01-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto MODIFICACIÓN DE PEMP - HSJ |  |  | Proyecto formulado y radicado ante el Ministerio de cultura | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto HSJD | 2018-01-02 | 2018-08-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto para perfil preliminar de VOTO NACIONAL -ECONOMÍA NARANJA |  |  | Expedición de la resolución de puesta en marcha | % de avance en Perfiles preliminares adelantados | Equipo subgerencia de gestión urbana | Presupuesto asignado SGU | 2018-08-02 | 2018-12-31
7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. |  | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Desarrollar las simulaciones financieras de las iniciativas y proyectos priorizados |  |  | 1. Resultados de la modelación PDF. 2. Presentaciones de resultados | # Modelaciones financieras realizadas / Modelaciones financieras solicitadas | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.1 Garantizar la generación de ingresos de la empresa, mediante la comercialización del portafolio de servicios en cumplimiento de los objetivos propios y de la ciudad. |  | 2.1.1 Comercialización del portafolio de servicios a través de la realización de alianzas estratégicas y articulación inter-institucional | Constituir el patrimonio autónomo para manejo de recursos para el desarrollo de la UG1 |  |  | 1. Constitución de patrimonio autónomo para manejo de recursos para el desarrollo de la UG1 | Un Patrimonio constituido | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Gerente de Vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Gestionar el fondeo de los recursos de obligaciones urbanísticas como fuente de financiamiento de las obras |  |  | Obtención de recursos por 20 mil millones | Recursos Gestionados / 20.000 millones requeridos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Gerente de Vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Desarrollar actividades para definir la participación de la ERU en las iniciativas de proyectos adelantadas por los promotores privados |  |  | Propuestas o evaluación de negocios priorizados | # Propuestas Realizadas / # Proyectos o negocios priorizados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar la estructuración comercial de las iniciativas públicas o privadas de los proyectos de renovación y desarrollo urbanos |  |  | Informes de Prefactibilidad y factibilidad comercial | # Informes remitidos / # Informes solicitados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo |  | 2.2.2 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y marketing de los proyectos. | Ejecutar el plan de mercadeo de la entidad |  |  | Proyectos y Servicios para futuros negocios divulgados Documentos de Cierre de Negocios | Propuestas evaluadas / Propuestas recibidas | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Establecer y actualizar el plan de mercadeo de la Empresa |  |  | Plan de Mercadeo adoptado | Un plan de mercadeo aprobado | Director Comercial | N/A | 2018-06-01 | 2018-07-30
[5 empty] | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa |  | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada. | Generar los insumos necesarios del componente de inversión para el Plan Financiero de la siguiente vigencia. |  |  | Componente Financiero - Documento de Plan Financiero Plurianual de la ERU | 1 Plan Financiero Radicado | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-07-01 | 2018-10-01
[8 empty] | Elaborar el Plan de Acción del proceso para la vigencia |  |  | Un Plan de acción del proceso | Un Plan de acción del proceso aprobado | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-31
[8 empty] | Identificar los riesgos inherentes del proceso y controles para su mitigación |  |  | Revisión y actualización de la Matriz de Riesgo del proceso | Publicación de la actualización de la matriz de riesgos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-30
7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa |  | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada. | Ejecución, Seguimiento y control administrativo y financiero a los negocios fiduciarios que se requieran para los proyectos de la empresa |  |  | 1. Reporte mensual de SIVICOF 2. Informe Trimestral a la Gerencia 3. Conciliación Contable mensual de Derechos Fiduciarios 4. Actualización flujo financiero de las fiducias con base a la ejecución | # Informes entregados / # Informes programados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Proyectar y remitir el documento “Metodología de asignación de costos” |  |  | Documento Metodología de asignación de costos | # Documentos remitidos / 2 Actualizaciones programadas para el año | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento y ajuste al plan de acción del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Seguimiento trimestral al plan de acción del proceso | # Seguimientos al Plan de Acción por Procesos / 4 Seguimientos Programados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial - Gerente de vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Revisión, registro y análisis de los indicadores del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Indicadores Actualizados y resultados de la medición | # Reporte de indicadores del proceso realizados / 4 Reportes de indicadores programados |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Revisar y actualizar los documentos propios del proceso (procedimientos, instructivos y formatos) |  |  | Documentos actualizados y mejorados | # actualizaciones de documentos SIG / # actualizaciones requeridas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Atender los requerimientos de las auditorías realizadas al proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Respuesta a las solicitudes, observaciones y hallazgos solicitados por los entes de control en el marco de las diferentes auditorias | # respuestas remitidas / # de requerimientos presentados al proceso |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación para las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 70% | Se están llevado a cabo las labores técnicas para su contratación, gestionando con el contratista que ejecuta las OPV de estas manzanas para agilizar el proceso. Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 70% | Se están llevado a cabo las labores técnicas para su contratación, gestionando con el contratista que ejecuta las OPV de estas manzanas para agilizar el proceso. Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Ejecutar las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Adelantar la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
[8 empty] | Ejecutar las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de señalización |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se elaboró cuadro comparativo y sustentación técnica para adjudicar diseños y obras. Está en proceso de aprobación para el próximo comité de contratación
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se elaboró cuadro de evaluación económica y sustentación técnica para contratar interventoría de diseños y obras. Está en proceso de aprobación para el próximo comité de contratación
[8 empty] | Ejecutar diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Celebrar un convenio interadministrativo con el IDRD para la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Convenio interadministrativo con el IDRD para la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir firmado por las partes | Cumplimiento en la celebración del convenio |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Seguimiento a la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Tramitar las licencias nuevas y de saneamiento de las etapas VB y VIIB del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Licencias nuevas y de saneamiento de las etapas VB y VIIB del proyecto Ciudadela el Porvenir tramitadas | Cumplimiento en las licencias programadas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se tramitaron las licencias y se encuentran revalidadas
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme contratados | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme llevada a cabo | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
[8 empty] | Ejecutar diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Tramitar las licencias nuevas de las sub etapas I, II y III del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Licencias nuevas de las sub etapas I, II y III del proyecto Ciudadela Nuevo Usme tramitadas | Cumplimiento en las licencias programadas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Este trámite esta pendiente de realizarse toda vez que hasta no contar con los recursos disponibles en el PA no se quiere dar inicio al vencimiento de terminos
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público contratados | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia llevada a cabo | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Se realizó reunión con Subgerencia de Planeación a fin de inciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos.
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Ejecutar diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público realizada | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | Su ejecución depende del proceso de contratación
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para el cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 15% | El proceso de contratacion esta en revision de ofertas y subsanacion de parte de los proponentes, para proceder a su respectiva adjudicación.
[8 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | No se ha adjudicado la licitacion publica.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | No se hizo proceso de contratación porque el Consorcio Nelekonar continua con el proyecto. Y se reinicio el contrato el 28 de abril.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 |  |  | Interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | No se hizo proceso de contratación porque el US PROFIT continua con la interventoria. Y se reinicio el contrato el 28 de abril.
[8 empty] | Ejecutar diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 10% | El proyecto tiene fecha de reinicio el 27 de julio.
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 |  |  | Interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 10% | El proyecto tiene fecha de reinicio el 27 de julio.
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 152 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | No se hizo proceso de contratación porque el Consorcio Nelekonar continua con el proyecto. Y se reinicio el contrato el 28 de abril. | [12 empty] | cambiar usme ii en la casilla de actividades por usme i
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 152 |  |  | Interventoría de diseños y obras diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 152 contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | No se hizo proceso de contratación porque el US PROFIT continua con la interventoria. Y se reinicio el contrato el 28 de abril.
[8 empty] | Ejecutar diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 152 |  |  | Diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 152 construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | El proyecto tiene fecha de reinicio el 27 de julio.
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 152 |  |  | Interventoría de diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 152 llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | El proyecto tiene fecha de reinicio el 27 de julio.
[8 empty] | Realizar la gestión con las entidades interesadas en aras de lograr la aprobación de servidumbre para los servicios sanitarios del proyecto Sosiego - Convenio 152 |  |  | Gestión con las entidades interesadas en aras de lograr la aprobación de servidumbre para los servicios sanitarios del proyecto Sosiego - Convenio 152 exitosa | Cumplimiento en la gestión programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 20% | El contrato se inició el 28 de abril y se dio inicio a la fase de alistamiento en la cual se le solicitó al Contratista un esquema de diseño de las redes para presentarlas al acueducto y con el concepto de esta Entidad poder realizar mesa de trabajo con la Secretaria Distrital de Salud.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para el cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 10% | El proceso de contratacion esta en revision de ofertas y subsanacion de parte de los proponentes, para proceder a su respectiva adjudicación.
[8 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 10% | El proceso de contratacion esta en revision de ofertas y subsanacion de parte de los proponentes, para proceder a su respectiva adjudicación.
[8 empty] | Realizar presupuesto del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Presupuesto del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) realizado | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 100% | Mediante contrato 07 del 2018 con la empresa de Construval al proceso de presupuesto para el traslado de la sede del Batallon de reclutamiento, se realizó entrega de producto terminado y revisado.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación de las obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 100% | Mediante contrato 07 del 2018 con la empresa de Construval al proceso de presupuesto para el traslado de la sede del Batallon de reclutamiento, se realizó entrega de producto terminado y revisado.
[8 empty] | Ejecutar las obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 30% | Se esta ejecutando el contrato para el estudio de Vulnerabilidad Sismica y de valoracion patrimonial insumos iniciales para la valoracion de las obras del proyecto de restauracion.
[8 empty] | Realizar presupuesto del proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Presupuesto del proyecto de construcción primera etapa SENA realizado | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 30% | Se ejecuto la actividad y es insumo fundamental para el proceso de contratacion del proyecto
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación de proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Obras del proyecto de construcción primera etapa SENA contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 10% | A la fecha se encuentra en formulación el pliego de licitacion para esta contratación.
[8 empty] | Ejecutar las obras del proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Obras del proyecto de construcción primera etapa SENA construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 10% | A la fecha se encuentra en formulación el pliego de licitacion para esta contratación.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación obras de cerramiento para todos los predios ERU |  |  | Obras de cerramiento para todos los predios ERU contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 10% | El proceso de contratacion esta en revision de ofertas y subsanacion de parte de los proponentes, para proceder a su respectiva adjudicación. | [12 empty] | El proceso de contratacion se adjudicó a IGRAMA y esta en tramite el acta de inicio
[8 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento para todos los predios ERU |  |  | Obras de cerramiento para todos los predios ERU construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | No se ha adjudicado la licitacion publica.
[8 empty] | Realizar presupuesto de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Presupuestos de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU realizados | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 100% | Se construyo el presupuesto y es insumo para el proceso de contratacion y se envió a proceso licitatorio.
[8 empty] | Realizar proceso de contratación de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | No se ha adjudicado la licitacion publica.
[8 empty] | Ejecutar las obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 | 0% | No se ha adjudicado la licitacion publica.
9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. |  | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación. | Elaboración de Actos Administrativos de Expropiación Administrativa relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Actos administrativos de Expropiación Administrativa | # de actos administrativos de expropiación efectuados / 32 de actos administrativos proyectados en la vigencia | Director de Predios y Subgerente de Gestión Urbana | N/A | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Revisar y/o actualizar 129 Registros Topográficos relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Registros topográficos | # de registros topográficos / 129 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Revisar y actualizar 129 Estudios de Títulos relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Estudios de títulos | # de estudios de títulos revisados y actualizados / 129 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Elaboración y Expedición de Oferta de Compra relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Documentos oferta de compra | # de ofertas de compra expedidas / # de ofertas de compra programadas para la vigencia |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Elaboración de Escritura Pública y/o Resolución de Expropiación, relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Escrituras públicas y/o Resolución de Expropiación | # de escrituras publicas y/o resoluciones de expropiación efectuadas / # de escrituras y/o resoluciones establecidas durante la vigencia |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Expedir los actos administrativos para la expropiación por vía administrativa de los (4) predios del proyecto conferías |  |  | Resolución de expropiación, pago, registro y entrega del predio | # de actos administrativos de expropiación efectuados / 4 predios proyecto conferías |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. |  | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación. | Adelantar la expedición del Decreto de Utilidad publica y declaratoria de urgencia de las 8 manzanas restantes, según el proyecto San Bernardo, e iniciar la gestión del suelo |  |  | Expedición del Decreto, estudios de títulos avalúos comerciales, registros T, censos, oferta, escritura o expropiación | Un decreto expedido | Director de Predios y Subgerente de Gestión Urbana | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Adelantar la gestión del suelo sobre los 3 predios de Fenicia, según el contrato suscrito para la prestación de los servicios |  |  | Estudios de títulos avalúos comerciales, registros T, censos, oferta, escritura o expropiación | Total documentos de gestión de suelo elaborados / 16 documentos requeridos para la gestión de suelo de los 3 predios de Fenicia |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
10. Gestión Social | 10. Jefe Oficina de Gestión Social | 10. Promover la gestión social integral en todas las etapas de los proyectos, favoreciendo la participación comunitaria, a través de planes, programas y estrategias de intervención social, información y comunicación que permitan el desarrollo de los proyectos | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.2 Liderar y promover la participación social en los proyectos de la Empresa |  | 3.2.1 Formular e implementar mecanismos de gestión social para definir esquemas de participación ciudadana y acompañamiento social en operaciones de renovación urbana. | Implementación del PGS proyecto San Bernardo. |  |  | Expedientes con la documentación necesaria como soporte para la liquidación de las compensaciones a las que hubiere lugar. | Número de compensaciones /Número de actividades ejecutadas | Jefe Oficina de Gestión Social | N/A | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Implementación del PGS proyecto Manzana 13 Voto Nacional |  |  | Expedientes con la documentación necesaria como soporte para la liquidación de las compensaciones a las que hubiere lugar. | Número de compensaciones /Número de actividades ejecutadas |  | N/A | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Realizar la supervisión de los estudios previos para Alameda Entre parques |  |  | Censo socioeconómico, Diagnóstico y formulación del PGS sobre una muestra del 10% de la totalidad de los predios. | Documento del censo socioeconómico, diagnóstico y PGS |  | N/A | 2018-02-15 | 2018-12-31 | 2018-07-27
11. Gestión Jurídica | 11. Subgerente Jurídica | 11. Brindar la asesoría jurídica pertinente en el desarrollo de la misión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, a través del análisis y emisión de conceptos, seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales sea parte la Empresa y realizar la revisión de legalidad de los actos administrativos necesarios para el normal desarrollo de la gestión | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. |  | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Estructurar el componente jurídico de los proyectos que adelante la ERU |  |  | Concepto jurídicos actas e informes | # de documentos generados / # total de documentos establecidos para estructurar el componente jurídico de los proyectos de la ERU | Subgerente Jurídica | Presupuesto asignado a la Subgerencia Jurídica en el Plan Anual de Adquisiciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar seguimiento permanente al avance de los proceso judiciales, en los que interviene la ERU |  |  | Contestaciones, asistencias, presentación de recurso, aporte de pruebas. | # de seguimiento a los procesos judiciales / Total Seguimientos programados | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Asesora y apoyar jurídicamente todos los procesos de la ERU |  |  | Conceptos jurídicos emitidos por la Subgerencia Jurídica | # de conceptos jurídicos emitidos / # total de solicitudes de conceptos realizados a la Subgerencia Jurídica | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Atender los requerimientos de las autoridades realizados al proceso de Gestión Jurídica |  |  | Atender los hallazgos de las auditorias. Acciones correctivas y de mejora | # de solicitudes de apoyo /#. de conceptos y actas que se realicen | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento al plan de acción del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos al plan de acción del proceso | # de seguimientos realizados al plan de acción del Proceso / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos al mapa de riesgos del proceso | # de seguimientos realizados al mapa de riesgos / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos plan de mejoramiento del proceso | # de seguimientos realizados al plan de mejoramiento / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
12. Gestión de Talento Humano | 12. Subgerente de Gestión Corporativa | 12. Suministrar el recurso humano requerido por la Empresa y proporcionar mecanismos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo que permitan a la organización cumplir con sus metas institucionales dentro de un ambiente seguro que fortalezca su sentido de pertenencia y los ayude a alcanzar los objetivos individuales. | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.3 Promover un ambiente laboral de bienestar que optimice el desarrollo de las competencias laborales y personales de los servidores públicos y contratistas |  | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Estructurar el Plan Estratégico del Talento Humano. |  |  | Un documento de Plan Estratégico del Talento Humano | Un Documento de Plan Estratégico de Talento Humano | María Clara Rodríguez | 213180000 | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-07-27
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar y Ejecutar al 90% el Plan de Capacitación aprobado por la entidad. |  |  | Plan de Capacitación Diseñado. Plan de Capacitación ejecutado al 90% | (# actividades ejecutadas en el Plan de capacitación / # de actividades programadas en el Plan de Capacitación) * 100% | Daisy Arévalo |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar y Ejecutar al 90% el Plan de Bienestar aprobado por la entidad. |  |  | Plan de Bienestar Diseñado. Plan de Bienestar ejecutado al 90% | (# actividades ejecutadas en el Plan de bienestar / # de actividades programadas en el Plan de Bienestar) * 100% | María Clara Rodríguez |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Desarrollar en el 90% la fase 3 de Ejecución: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrarlo al SIG. |  |  | Plan de acción para la implementación del SG-SST ejecutado al 90% | (# de actividades realizadas del Plan de Acción de la implementación del SG-SST / # de actividades establecidas en el Plan de Acción de la implementación del SG-SST) * 100% | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 85% |  |  | Contar con los indicadores de proceso, resultado y estructura entre el 75% y 85% | Indicadores ejecutados / Indicadores programados * 100% | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar e implementar instrumentos de medición de la gestión de los servidores públicos de la empresa. |  |  | Instrumentos de medición de la gestión implementados y socializados | 100% de los instrumentos de medición de la gestión de Ley implementados | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar el seguimiento del plan anual de adquisiciones a través de los comités de contratación y realizar su actualización y publicación. |  |  | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado | (# de publicaciones del Plan / # total de modificaciones del Plan anual de adquisiciones) * 100% | Director de Gestión Contractual | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones |  |  | 100% de los procesos de contratación directa atendidos | (# total de procesos de contratación directa perfeccionados / # total de procesos de contratación directa solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones |  |  | 100% de los procesos de selección diferentes a contratación directa atendidos | (# total de procesos de selección diferentes a contratación directa perfeccionados / # total de procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados) *100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27 |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
[8 empty] | Atender todos los procesos de contratación de derecho privado solicitados por las diferentes áreas |  |  | 100% de los procesos de contratación de derecho privado | (# total de procesos de contratación de derecho privado perfeccionados / # total de procesos diferentes a contratación directa solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámites de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia |  |  | Constitución y ejecución de las Fiducias con el visto de revisión del Líder del proceso de Gestión Contractual | (# de fiducias constituidas / # de fiducias solicitadas) * 100% | Director de Gestión Contractual | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Atender las solicitudes de los supervisores de los contratos respecto del incumplimiento de las obligaciones contractuales |  |  | Atender el 100% de las solicitudes de inicio de procesos sancionatorios contractuales. | (# De procesos de incumplimiento adelantados / # De procesos de incumplimiento solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
14. Gestión de Recursos Físicos | 14. Subgerente de Gestión Corporativa | 14. Atender las necesidades de todos los procesos en materia de bienes, suministro, servicios y gestión ambiental para garantizar el óptimo funcionamiento y estado de los-bienes muebles e inmuebles a cargo de La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas |  | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios generales de la entidad así como de la infraestructura de la Empresa, a través de los avances en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. |  |  | Cumplir con la ejecución del Plan de Adquisiciones de Recursos Físicos entre un 80% y 90%. | (# de adquisiciones realizadas / # de adquisiciones programas) * 100% | Giselle Quintero Deira Galindo | 326495000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Fortalecer el buen uso de los bienes inmuebles a cargo de la Empresa a través de capacitaciones. |  |  | Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas en el PIC que estén relacionadas con el proceso de recursos físicos. | (# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones Programadas en el PIC) * 100% | Mauricio Liévano Deira Galindo |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Mantener actualizado el inventario de bienes de la Empresa. |  |  | Dos (2) informes con la relación de los bienes inmuebles a cargo de la entidad. | # de Informes presentados / 2 | Mauricio Liévano Deira Galindo |  | 31/06/018 | 12/31/2018 | 2018-07-27
15. Gestión Financiera | 15. Subgerente de Gestión Corporativa | 15. Realizar el registro, el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones presupuestales, contables y de tesorería, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad vigente, para garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas |  | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Elaborar informes de análisis de la situación financiera de la empresa generando las respectivas recomendaciones para la adecuada planeación y control de los recursos. |  |  | Informes financieros. | # de Informes realizados / 11 Informes Programados | Natali Gamba | N/A | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Presentar oportunamente los informes de seguimiento del Proceso de Gestión Financiera a los entes de control. |  |  | Informes del proceso entregados oportunamente a los organismos de control | (# de informes entregados oportunamente a los organismos de control / # de informes por entregar a los organismos de control) | Javier Suárez Yenny Carrillo Irene Duarte |  | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de los Procesos de la Subgerencia de Gestión Corporativa. |  |  | Actas de Comité trimestrales con seguimiento y recomendaciones de los procesos | 4 Actas de Reunión en el año. | Deira Galindo Luis Hernando Lancheros |  | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-07-27
16. Gestión Ambiental | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación. | Campaña de sensibilización del uso racional del recurso hídrico |  |  | Una (1) campaña de sensibilización a funcionarios y contratistas | Una campaña de sensibilización del uso racional del recurso hídrico | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Revisiones de fugas y goteos e inventario de las instalaciones hidrosanitarias |  |  | Una (1) revisión semestral de las instalaciones hidrosanitarias | # de revisiones ejecutadas / 2 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Corporativa | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[7 empty] | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Realizar y/o actualizar el inventario de las fuentes de consumo de energía |  |  | Un (1) inventario de las fuentes de consumo de energía | Inventario de fuentes de consumo de energía actualizado |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
16. Gestión Ambiental | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación. | Elaboración de un informe de huella de carbono en el cual se reporte la cantidad de CO2 producido por las actividades de la entidad |  |  | Un (1) informe de huella de carbono anual | Un informe de huella de carbono | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Implementar las actividades del Plan de Acción Interno (PAI). |  |  | Implementar el 100 % de actividades planteadas en el PAI | (# de actividades del PAI realizadas / # de actividades del PAI programadas) * 100% | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Implementar las actividades del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos |  |  | Implementar el 100% de las actividades planteadas en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos (PGRP) | (# de actividades del PGRP realizadas / # de actividades del PGRP programadas) * 100% | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Elaborar e implementar clausulas ambientales y/o criterios ambientales en los proceso de contratación |  |  | Incluir criterios y/o clausulas ambientales en el 40% de los contratos celebrados en la entidad | (# de contratos con criterios ambientales / # total de contratos celebrados en la entidad (aplica aseo, vigilancia, suministros, computadores))*100 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Corporativa / Director de Gestión Contractual | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Exigir en los contratos de obras civiles el cumplimiento de la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción. Resolución 1138 de 2013 |  |  | Adoptar el Plan de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) en los contratos de obra acorde con la Resolución 1138 de 2013 | (# de contratos de obra que cumplen con la Resolución 1138 de 2013 / # total de contratos de obra ejecutados)*100 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Fomentar la Movilidad Urbana Sostenible al interior de la Empresa |  |  | Una (1) campaña para incentivar el uso de medios de transporte alternativos al carro particular. | Una campaña para incentivar el uso de medios de transporte alternativos al carro particular | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Celebración de la Semana Ambiental establecida mediante acuerdo 197 de 2005 |  |  | Celebración de la semana ambiental | Una (1) semana ambiental realizada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 2018-07-27
[8 empty] | Campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético |  |  | Una (1) campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético y producción de Gases Efecto Invernadero GEI. | una Campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
17. Gestión Documental | 17. Subgerente de Gestión Corporativa | 17. Lograr una óptima administración y gestión de los archivos que conforman el acervo documental y registros del SIG, asegurando la actualización oportuna de los mismos y la disponibilidad para todos los involucrados de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante una eficiente organización, conservación, control y consulta de los documentos, aplicando la normatividad vigente | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas |  | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivos - SIGA a través de la elaboración de instrumentos archivísticos como el Plan de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Sistema Integrado de Conservación - SIC. |  |  | Herramientas archivísticas implementadas Plan de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Sistema Integrado de Conservación - SIC. | # herramientas archivísticas elaboradas / Tres (3) herramientas archivísticas programadas. | Yosef Fabián Ojeda | N/A | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Centralizar, organizar y digitalizar el Archivo de Gestión de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos - SIGA. |  |  | 989 Metros Lineales de Archivo de Gestión centralizado, organizado y digitalizado. | (# Metros Lineales organizados / # Metros Lineales Programados) * 100% | Yosef Fabián Ojeda |  | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-07-27
18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados a las áreas conforme con el Plan de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  |  | Diez (10) auditorias en el año | Auditorías realizadas / 10 | Jefe Oficina de Control Interno | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Realizar dos (2) actividades lúdicas que promuevan la cultura del control | Actividades realizadas / 2 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Revisión de caracterización del proceso procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, y riesgos de la Oficina de Control Interno | Documentos actualizados / Documentos que requieren actualización |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Acompañar y asesorar al 100% de los comités de los que hace parte o sea invitado el Jefe de la Oficina de Control Interno | # de asistencias a comités / # De comités a los cuales es convocado el Jefe de la Oficina de control Interno |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Realizar coordinación y asesoría sobre temas propios de la Empresa | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realización de dos (2) Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno | # de comités institucionales de control interno realizados / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Cuatro seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento Plan Anticorrupción | Seguimiento Plan Anticorrupción | Seguimiento Plan Anticorrupción | Tres seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 3 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Publicaciones SECOP. | Publicaciones Secop. | Publicaciones Secop. | Doce seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Informe Control Interno Contable | Informe Control Interno Contable | Informe Control Interno Contable | Un informe | Un informe de control interno contable presentado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-07-27
[8 empty] | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Un informe | Un Informe FURAG diligenciado y entregado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento al Comité de Conciliación | Seguimiento al Comité de Conciliación | Seguimiento al Comité de Conciliación | Dos seguimientos en el año | # de informes de seguimiento al comité de conciliación / 2 |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Cajas Menores | Cajas Menores | Cajas Menores | Seis Arqueos de Caja menor en el año | Numero de informes de arqueo de caja menor / 6 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Directiva 003 de 2013 | Directiva 003 de 2013 | Directiva 003 de 2013 | Dos Informes en el año | # de informes de seguimiento a la directiva 003 de 2013 / 2 |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-11-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento CXP | Seguimiento CXP | Seguimiento CXP | Un seguimiento en el año | Un informe de seguimiento a cuentas por pagar |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Un seguimiento cada semestre | # de seguimientos a las PQRS / 2 |  | N/A | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento Comités Institucionales | Seguimiento Comités Institucionales | Seguimiento Comités Institucionales | Dos seguimientos en el año | # de seguimientos a los comités institucionales / 2 |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2018-07-27
18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Cumplimiento Decreto 215 de 2017 Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cumplimiento Decreto 215 de 2017.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cumplimiento Decreto 215 de 2017.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cuatro seguimientos en el año | # de informes cumplimiento decreto 215 / 4 | Jefe Oficina de Control Interno | N/A | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Dos seguimientos en el año | # seguimientos avance cumplimiento plan anual de auditoria / 2 |  | N/A | 2018-01-02 | 2018-07-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Dos seguimientos en el año | # seguimientos sostenibilidad del SIG / 2 |  | N/A | 2018-01-02 | 2018-07-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Dos seguimientos en el año | # seguimientos acuerdos de gestión / 2 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Dos seguimientos en el año | # seguimientos procesos judiciales / 2 |  | N/A | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Tres seguimientos en el año | # de informes pormenorizados lev 1474/2011 / 3 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Informe Derechos de Autor (software) | Informe Derechos de Autor (software) | Informe Derechos de Autor (software) | Uno Informe en el año | Un informe de derechos de autor (software) |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-07-27
[8 empty] | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Tres (3) informes en el año | # de informes de gestión integral de la OCI / 3 |  | N/A | 2018-04-25 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento de austeridad del gasto. | Seguimiento de austeridad del gasto. | Seguimiento de austeridad del gasto. | Cuatro seguimientos en el año | # de informes de austeridad en el gasto / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seis seguimientos en el año | # de informes de seguimiento cumplimiento del PAC / 6 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-07-27
[8 empty] | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Tres seguimientos en el año | # de informes de seguimiento a los planes de manejo de riesgos de corrupción y por procesos / 3 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 2018-07-27
| Nombre y Cargo |  |  | Firma
| Sandra Yamile Portilla Contratista - Subgerencia de Desarrollo de Proyectos |  |  | Original Firmado por cada uno de los Líderes de proceso
Ronald Caipa Contratista - Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Ender Irlé Riz Reita Contratista - Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Eduardo Ramírez Fontecha Gestor Senior III - Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Revisó y Consolidó: | Diana Milena Bolaños Contratista - Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Revisó: y Aprobó | Edgar Rene Muñoz Díaz Subgerente de Desarrollo de Proyectos
Fecha de Aprobación: | 2018-07-27
[33 empty] | PROCESO | LÍDER DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | LÍNEA DE ACCIÓN
[33 empty] | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 1. Orientar a la entidad en la definición de lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos que se concreten en el Plan Estratégico, como una herramienta de gestión gerencial que permita dar cumplimiento a la misión, la visión y los objetivos institucionales y que facilite la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la empresa en cuanto a crecimiento, rentabilidad y perdurabilidad con responsabilidad social. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | 1.1 Identificar áreas de oportunidad en la ciudad, que presentan actual estado de deterioro o con potencial de desarrollo, cercanos a bordes viales, infraestructura y equipamientos, con déficit de espacio público y áreas localizadas estratégicamente para el desarrollo de proyectos urbanos integrales | 1.1.1 Definir las estrategias para identificar áreas de oportunidad.
[33 empty] | 2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 1.2 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. | 1.1.2 Contar con una Base de datos actualizada con las áreas de oportunidad evaluadas con el fin de consolidar la información de las necesidades identificadas para los proyectos
[33 empty] | 3. Atención al Ciudadano | 3. Jefe Oficina de Gestión Social | 3. Brindar orientación e información a la ciudadanía sobre el objeto, misión, visión, funciones y responsabilidades de la empresa y administrar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, para satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos frente a los servicios que la empresa presta | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.2.1 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS
[33 empty] | 4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. | 1.2 y 1.3 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.3.1 Identificación y evaluación de instrumentos de Gestión a utilizar.
[33 empty] | 5. Gestión de TIC´s | 5. Subgerente de Gestión Corporativa | 5. Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines estratégicos de la Empresa en términos de Tecnologías de la información y comunicaciones, acorde con la normatividad vigente |  | 2.1 Garantizar la generación de ingresos de la empresa, mediante la comercialización del portafolio de servicios en cumplimiento de los objetivos propios y de la ciudad. | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley
[33 empty] | 6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. |  | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo | 1.2.1 y 1.3.2 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley
[33 empty] | 7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos |  | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa | 2.1.1 Comercialización del portafolio de servicios a través de la realización de alianzas estratégicas y articulación inter-institucional
[33 empty] | 8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C |  | 2.4 Promover la oferta de suelo gestionado por la Empresa. | 2.2.1 Fortalecer la imagen institucional de la empresa.
[33 empty] | 9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. | 2.2.2 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y marketing de los proyectos.
[33 empty] | 10. Gestión Social | 10. Jefe Oficina de Gestión Social | 10. Promover la gestión social integral en todas las etapas de los proyectos, favoreciendo la participación comunitaria, a través de planes, programas y estrategias de intervención social, información y comunicación que permitan el desarrollo de los proyectos |  | 3.2 Liderar y promover la participación social en los proyectos de la Empresa | 2.2.3 Gestionar la participación de los medios de comunicación en la promoción de los proyectos
[33 empty] | 11. Gestión Jurídica | 11. Subgerente Jurídica | 11. Brindar la asesoría jurídica pertinente en el desarrollo de la misión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, a través del análisis y emisión de conceptos, seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales sea parte la Empresa y realizar la revisión de legalidad de los actos administrativos necesarios para el normal desarrollo de la gestión |  | 3.3 Identificar suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda VIS, VIP y no VIP | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada.
[33 empty] | 12. Gestión de Talento Humano | 12. Subgerente de Gestión Corporativa | 12. Suministrar el recurso humano requerido por la Empresa y proporcionar mecanismos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo que permitan a la organización cumplir con sus metas institucionales dentro de un ambiente seguro que fortalezca su sentido de pertenencia y los ayude a alcanzar los objetivos individuales. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 2.4.1 Esquemas de negocio enfocados en la asociatividad, venta de servicios y convocatorias de venta de suelo
[33 empty] | 13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación.
[33 empty] | 14. Gestión de Recursos Físicos | 14. Subgerente de Gestión Corporativa | 14. Atender las necesidades de todos los procesos en materia de bienes, suministro, servicios y gestión ambiental para garantizar el óptimo funcionamiento y estado de los-bienes muebles e inmuebles a cargo de La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes | 3.1.2 Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional para cada proyecto
[33 empty] | 15. Gestión Financiera | 15. Subgerente de Gestión Corporativa | 15. Realizar el registro, el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones presupuestales, contables y de tesorería, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad vigente, para garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C |  | 4.3 Promover un ambiente laboral de bienestar que optimice el desarrollo de las competencias laborales y personales de los servidores públicos y contratistas | 3.2.1 Formular e implementar mecanismos de gestión social para definir esquemas de participación ciudadana y acompañamiento social en operaciones de renovación urbana.
[33 empty] | 16. Gestión Ambiental | 16. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 3.3.1 Evaluar la viabilidad del desarrollo de los proyectos VIS, VIP y no VIP
[33 empty] | 17. Gestión Documental | 17. Subgerente de Gestión Corporativa | 17. Lograr una óptima administración y gestión de los archivos que conforman el acervo documental y registros del SIG, asegurando la actualización oportuna de los mismos y la disponibilidad para todos los involucrados de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante una eficiente organización, conservación, control y consulta de los documentos, aplicando la normatividad vigente |  |  | 3.4.1 Estudios técnicos, económicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción.
[33 empty] | 18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos |  |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.
4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo.
4.2.1 Estrategias de Atención al ciudadano y comunicaciones.
4.2.2 Reportes con el adecuado manejo del SDQS.
4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones.
4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral.
4.3.2 Identificación y aplicación de mecanismos para fortalecer las competencias
4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.
4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación.
Note on Q150: L: Materiales y suministros $ 103.295.000.oo Mantenimiento $ 180.000.000.oo Impresos y Publicaciones $ 43.200.000.oo
Note on Q138: L: Capacitación $ 51.750.000.oo Bienestar e Incentivos $ 101.430.000.oo Salud Ocupacional $ 60.000.000.oo
Note on Q40: L: GASTOS DE COMPUTADOR, Seguridad centralizada, soporte remoto y herramienta de monitoreo. $19,269,108.oo. Mantenimiento preventivo y correctivo $ 60.000.000.oo Prestar el servicio de mantenimiento sistema integrado de información SIIAF 133,536,000, arrendamiento de equipos de computo y periféricos $33.000.000 GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN: Telefonía hosted - troncal SIP y canal de datos CONECTIVIDAD. $ 30.000.000, Soporte remoto y herramientas de monitoreo $ 15.487.552 , correos institucionales $ 46.000.000
Note on N141: Yamile Angélica Medina Walteros: preguntar a Marisol porcentaje de ejecución para 2018
Note on N142: Yamile Angélica Medina Walteros: preguntar a Marisol porcentaje de ejecución para 2018