## PA por Procesos 2018
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [16 empty] | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS
[5 empty] | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [16 empty] | Proceso de Direccionamiento Estratégico
[5 empty] | Código | FT-DE-PEG-02 |  |  | Versión | 1 | [11 empty] | Código | FT-DE-PEG-02 |  |  |  | Versión | 2
[5 empty] | Fecha | 2018-01-10 |  |  | Página | [12 empty] | Fecha | 2018-01-10 |  |  |  | Página
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018 | [16 empty] | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018
PROCESO | LÍDER DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | OBJETIVO ESPECIFICO |  | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR DEL PRODUCTO | RESPONSABLE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO
[17 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[17 empty] | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO |  | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO |  |  | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Direccionamiento Estratégico | 3. Jefe Oficina de Gestión Social | 1. Orientar a la entidad en la definición de lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos que se concreten en el Plan Estratégico, como una herramienta de gestión gerencial que permita dar cumplimiento a la misión, la visión y los objetivos institucionales y que facilite la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la empresa en cuanto a crecimiento, rentabilidad y perdurabilidad con responsabilidad social. | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar la consolidación, aprobación y publicación de los planes de acción de inversión y por procesos de la Empresa |  |  | Planes de acción adoptados y publicados | # de planes adoptados y publicados | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-31 | dd/mm/aaaa |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
[8 empty] | Realizar la revisión y actualización del Plan Estratégico de la Empresa para la vigencia |  |  | Plan estratégico actualizado | Un plan estratégico actualizado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-06-30
[8 empty] | Hacer el seguimiento a proyectos de inversión - Plan de Desarrollo a través de SEGPLAN |  |  | Formatos de seguimiento a metas y actividades de los proyectos de inversión diligenciados | (# Formatos diligenciados a tiempo / # Formatos establecidos en SEGPLAN)*100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción, plan de contratación de inversión de la Empresa y reportar a la alta dirección los resultados. |  |  | Reportes periódicos de seguimiento, planes de acción y plan de contratación de Inversión de la Empresa | # de seguimientos realizados / # de seguimientos programados en el periodo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Llevar el seguimiento de la ejecución presupuestal de inversión |  |  | 12 Informes de ejecución presupuestal armonizados con los planes | (Informes de ejecución presupuestal entregados a Gerencia /12)*100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar el reporte de la gestión y resultados, así como los referentes a la cuenta anual en el aplicativo SIVICOF |  |  | Reportes SIVICOF | # de reportes entregados / # de reportes programados par entregar. |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-02-15
[8 empty] | Hacer seguimiento periódico a los resultados de los indicadores de gestión por procesos |  |  | 4 Informes del resultado de los indicadores de gestión por proceso de la Empresa | # informes de resultado de indicadores / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Elaboración y validación de las Fichas técnicas de todos los proyectos que esta desarrollando la Empresa |  |  | Fichas Técnicas de los proyectos actualizadas y validadas | # de proyectos con las fichas técnicas actualizadas / # total de proyectos que tiene la Empresa |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo |  | 2.2.1 Fortalecer la imagen institucional de la empresa. | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de comunicaciones |  |  | 100% de las actividades del plan de comunicaciones realizadas | (# de Actividades desarrolladas del plan de comunicaciones / # total de actividades programadas en el plan de comunicaciones) * 100% | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes |  | 4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones. | Diseño y producción de campañas de cultura organizacional |  |  | 4 campañas de cultura organizacional | # campañas realizadas / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Diseño y producción de videos internos y externos que fortalezcan la divulgación de la gestión de la empresa |  |  | 12 videos internos y externos | # de videos internos y externos elaborados / 12 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Diseño y producción de piezas graficas y audiovisuales para canales internos de comunicación |  |  | 8 piezas mensuales | # de piezas diseñadas y producidas / 8 piezas por 12 meses |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Elaboración y diseño de boletines informativos como Noticieru, Eruflash y los demás que sean de interés para los usuarios externos de la Empresa |  |  | 4 Noticieru en el año 24 Eruflash 1 boletín bimensual para usuarios externos | # de boletines realizados / # de boletines programados según el producto de la actividad |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes |  | 4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones. | Rediseñar y desarrollar la pagina web de la Empresa |  |  | Página web rediseñada | Una pagina web rediseñada | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Desarrollar actividades de Free Press |  |  | 6 ruedas de prensa 3 rondas de medios | #f de ruedas de prensa y rondas de medios efectuadas / 6 ruedas de prensa + 3 rondas de medios |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan la gestión social de la empresa y la participación ciudadana en la gestión |  |  | 6 estrategias de comunicación diseñadas | # de estrategias de comunicaciones diseñadas / 6 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar Informe de monitoreo diario y mensual sobre las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales |  |  | informes de monitoreo sobre las publicaciones en medios de comunicación y redes | # de informes de monitoreo / # de días hábiles del año. |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar el registro sistemático de los proyectos que desarrolla la entidad para la producción de material audiovisual que soporte las diferentes estrategias |  |  | Un registro audiovisual mensual del estado del avance de los proyectos de la ERU. | # de registros audiovisuales del avance de los proyectos realizado / 12 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Participar en eventos de carácter institucional o académicos que posicione a la entidad como líder en los temas de renovación y desarrollo en la ciudad y en el país. |  |  | 2 eventos de carácter institucional o académico en los que participe la Empresa | # de eventos de carácter institucional en los que participe la ERU / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
3. Atención al Ciudadano | 3. Jefe Oficina de Gestión Social | 3. Brindar orientación e información a la ciudadanía sobre el objeto, misión, visión, funciones y responsabilidades de la empresa y administrar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, para satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos frente a los servicios que la empresa presta | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes |  | 4.2.1 Estrategias de Atención al ciudadano y comunicaciones. | Atención Presencial y telefónica, buzón, correo electrónico y pagina web, encuesta de satisfacción reporte mensual. |  |  | Atender al 100% de las solicitudes de los ciudadanos | 1. Satisfacción de Usuarios en el punto de atención | Jefe Oficina de Gestión Social | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 66% | Mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción trimestral, se encontro que el 66% de los usuarios se encuentra satisfecho en cuanto a los criterios de oportunidad, calidad y calidez de la respuesta obtenida. | 2018-07-09 | 66% | Mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción trimestral, se encontro que el 66% de los usuarios se encuentra satisfecho en cuanto a los criterios de oportunidad, calidad y calidez de la respuesta obtenida. |  | 2018-10-05 | 75% | Mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción trimestral, se encontro que el 75% de los usuarios se encuentra satisfecho en cuanto a los criterios de oportunidad, calidad y calidez de la respuesta obtenida.
[7 empty] | 4.2.2 Reportes con el adecuado manejo del SDQS. | Manejo de Plataforma de SDQS, informe mensual y encuestas de satisfacción trimestral |  |  | Atender al 100% de las solicitudes de los ciudadanos | 1. Tiempo promedio utilizado en las respuestas a las PQRS de las dependencias 2. Oportunidad en el traslado de PQRS por competencia |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 8 | El tiempo promedio de respueta utilizado por las dependencias es de 8 dias, ubicadose en un rango aceptable.Para el caso de los traslados de estan realizando el mismo dia máximo al dia siguiente según esta indicador se ubica en un promedio satisfactorio. | 2018-07-09 | 8 | El tiempo promedio de respueta utilizado por las dependencias es de 8 dias, ubicadose en un rango aceptable.Para el caso de los traslados de estan realizando el mismo dia máximo al dia siguiente según esta indicador se ubica en un promedio satisfactorio. |  | 2018-10-05 | 8 | El tiempo promedio de respueta utilizado por las dependencias es de 8 dias, ubicadose en un rango aceptable.Para el caso de los traslados de estan realizando el mismo dia máximo al dia siguiente según esta indicador se ubica en un promedio satisfactorio.
4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Revisar y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión, que garanticen la implementación de los productos establecidos en la NTDSIG 001:2011 |  |  | Cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el Cronograma de Documentación y Sostenibilidad el SIG para el 2018 | # actividades del cronograma realizadas / # Total de actividades establecidas en el cronograma | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Efectuar el acompañamiento a los responsables de los subsistemas para la revisión y actualización de las políticas y lineamientos de implementación de cada uno de los subsistemas de acuerdo a la normatividad vigente |  |  | Actualizar las políticas de los subsistemas que hacen parte del SIG. | # políticas de los subsistemas actualizadas / # total de Subsistemas del SIG |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | dd/mm/aaaa |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
[8 empty] | Realizar el seguimiento y actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Seguimiento al 100% de las acciones de los componentes del PAAC en el periodo | # de acciones con Seguimiento / # total de acciones establecidas en el PAAC |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Acompañamiento y Seguimiento para la actualización de los mapas de riesgo por procesos de la Empresa |  |  | Mapa de riesgos actualizado | Mapas de riesgo por procesos actualizado / 18 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Revisar y actualizar la política de riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía de elaboración del PAAC |  |  | Documento con el despliegue de la política de riesgos de corrupción. | Un documento con el despliegue de la Política de riesgos de corrupción | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Desarrollar las gestiones para la realización de la auditoria de certificación de los procesos de la empresa bajo la norma ISO 9001:2015, por parte de una entidad certificadora autorizada |  |  | Cumplimiento del cronograma de las actividades para ña obtención de la certificación de Calidad de los procesos de la empresa bajo la norma ISO 9001:2015. | # de actividades realizadas según el cronograma de certificación de calidad de la Empresa / # total actividades establecidas en el cronograma |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar la socialización de los productos del SIG, responsabilidad del proceso de Mejoramiento continuo y que aportan a la implementación y sostenibilidad del Sistema |  |  | Contar con la participación del 90% de las personas citadas a las jornadas de socialización de los temas del SIG organizados por la Subgerencia | (# de personas que asisten a las socializaciones / # total de personas citadas a las socializaciones) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
5. Gestión de TIC´s | 5. Subgerente de Gestión Corporativa | 5. Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines estratégicos de la Empresa en términos de Tecnologías de la información y comunicaciones, acorde con la normatividad vigente | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas |  | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Mejorar y mantener la infraestructura tecnológica de la empresa. |  |  | Cumplimiento de hasta el 80% de los compromisos adquiridos en el plan de contratación relacionados con en proceso de Tics. | (# de compromisos cumplidos / # de compromisos adquiridos en el plan de contratación) * 100% | Dalia Arbeláez | 337292660 | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Desarrollar el 30% de avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. |  |  | Documento de avance del 30% para la vigencia 2018 de la Estrategia de Gobierno Digital. | Un Documento que contenga los avances del 30% para la vigencia 2018 de la Estrategia de Gobierno Digital. | Iván Ceballos |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Optimizar los recursos informáticos a través de la elaboración de al menos un Plan Estratégico de Tecnologías de Información. |  |  | Un Plan Estratégico de Sistemas Aprobado | Un Documento de Plan Estratégico de Sistemas aprobado | Iván Ceballos Diana Posada Deira Galindo |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Elaborar la Política de Seguridad de la Información y aprobarla a través del Comité SIG-GEL. |  |  | Una política aprobada por el Comité SIG -GEL | Política de Seguridad de la Información aprobada | Holman Barrera Iván Ceballos |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.1 Identificar áreas de oportunidad en la ciudad, que presentan actual estado de deterioro o con potencial de desarrollo, cercanos a bordes viales, infraestructura y equipamientos, con déficit de espacio público y áreas localizadas estratégicamente para el desarrollo de proyectos urbanos integrales |  | 1.1.1 Definir las estrategias para identificar áreas de oportunidad. | Realizar el análisis de zonas de oportunidad de proyectos que generen suelo |  |  | Áreas de oportunidad evaluados para el desarrollo de proyectos de renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos | % de avance en la evaluación de áreas de oportunidad para la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo Subgerencia de Gestión Urbana | Presupuesto asignado SGU / Convenio interadministrativo 2711 de 2016 | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Generar los conceptos previos con base en las áreas de oportunidad evaluadas. |  |  | Conceptos previos elaborados para el desarrollo de proyectos de renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos | % de avance en la elaboración conceptos previos | Equipo Subgerencia de Gestión Urbana |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.2 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. |  | 1.2.1 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS | Generar avances en la Formulación de Proyecto SAN BERNARDO (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / San Bernardo | 2018-01-02 | 2018-02-15
[5 empty] | 1.2 y 1.3 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. |  | 1.2.1 y 1.3.2 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Generar avances en la Formulación de Proyecto VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / voto Nacional | 2018-01-02 | 2018-02-02
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto EL EDÉN - EL DESCANSO (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / El Edén | 2018-01-02 | 2018-02-15
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto ALAMEDA - ENTRE PARQUES (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Alameda | 2018-01-02 | 2018-12-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto VOTO NACIONAL - ECONOMÍA NARANJA (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Economía Naranja | 2018-01-02 | 2018-12-31
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto ESTACIÓN CENTRAL (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Estación Central | 2018-01-02 | 2018-09-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto EL PROVENIR Etapa 8b - BRISAS DEL TINTAL (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU | 2018-01-02 | 2018-05-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN - PRM CAD |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Convenio CAD | 2018-01-02 | 2018-01-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN - PRM EL CANTÓN NORTE |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Cantón | 2018-01-02 | 2018-01-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto MODIFICACIÓN DE PEMP - HSJ |  |  | Proyecto formulado y radicado ante el Ministerio de cultura | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto HSJD | 2018-01-02 | 2018-08-30
[8 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto para perfil preliminar de VOTO NACIONAL -ECONOMÍA NARANJA |  |  | Expedición de la resolución de puesta en marcha | % de avance en Perfiles preliminares adelantados | Equipo subgerencia de gestión urbana | Presupuesto asignado SGU | 2018-08-02 | 2018-12-31
7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. |  | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Desarrollar las simulaciones financieras de las iniciativas y proyectos priorizados |  |  | 1. Resultados de la modelación PDF. 2. Presentaciones de resultados | # Modelaciones financieras realizadas / Modelaciones financieras solicitadas | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.1 Garantizar la generación de ingresos de la empresa, mediante la comercialización del portafolio de servicios en cumplimiento de los objetivos propios y de la ciudad. |  | 2.1.1 Comercialización del portafolio de servicios a través de la realización de alianzas estratégicas y articulación inter-institucional | Constituir el patrimonio autónomo para manejo de recursos para el desarrollo de la UG1 |  |  | 1. Constitución de patrimonio autónomo para manejo de recursos para el desarrollo de la UG1 | Un Patrimonio constituido | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Gerente de Vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Gestionar el fondeo de los recursos de obligaciones urbanísticas como fuente de financiamiento de las obras |  |  | Obtención de recursos por 20 mil millones | Recursos Gestionados / 20.000 millones requeridos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Gerente de Vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Desarrollar actividades para definir la participación de la ERU en las iniciativas de proyectos adelantadas por los promotores privados |  |  | Propuestas o evaluación de negocios priorizados | # Propuestas Realizadas / # Proyectos o negocios priorizados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar la estructuración comercial de las iniciativas públicas o privadas de los proyectos de renovación y desarrollo urbanos |  |  | Informes de Prefactibilidad y factibilidad comercial | # Informes remitidos / # Informes solicitados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo |  | 2.2.2 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y marketing de los proyectos. | Ejecutar el plan de mercadeo de la entidad |  |  | Proyectos y Servicios para futuros negocios divulgados Documentos de Cierre de Negocios | Propuestas evaluadas / Propuestas recibidas | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Establecer y actualizar el plan de mercadeo de la Empresa |  |  | Plan de Mercadeo adoptado | Un plan de mercadeo aprobado | Director Comercial | N/A | 2018-06-01 | 2018-07-30
[5 empty] | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa |  | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada. | Generar los insumos necesarios del componente de inversión para el Plan Financiero de la siguiente vigencia. |  |  | Componente Financiero - Documento de Plan Financiero Plurianual de la ERU | 1 Plan Financiero Radicado | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-07-01 | 2018-10-01
[8 empty] | Elaborar el Plan de Acción del proceso para la vigencia |  |  | Un Plan de acción del proceso | Un Plan de acción del proceso aprobado | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-31
[8 empty] | Identificar los riesgos inherentes del proceso y controles para su mitigación |  |  | Revisión y actualización de la Matriz de Riesgo del proceso | Publicación de la actualización de la matriz de riesgos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-30
7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa |  | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada. | Ejecución, Seguimiento y control administrativo y financiero a los negocios fiduciarios que se requieran para los proyectos de la empresa |  |  | 1. Reporte mensual de SIVICOF 2. Informe Trimestral a la Gerencia 3. Conciliación Contable mensual de Derechos Fiduciarios 4. Actualización flujo financiero de las fiducias con base a la ejecución | # Informes entregados / # Informes programados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Proyectar y remitir el documento “Metodología de asignación de costos” |  |  | Documento Metodología de asignación de costos | # Documentos remitidos / 2 Actualizaciones programadas para el año | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento y ajuste al plan de acción del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Seguimiento trimestral al plan de acción del proceso | # Seguimientos al Plan de Acción por Procesos / 4 Seguimientos Programados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial - Gerente de vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Revisión, registro y análisis de los indicadores del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Indicadores Actualizados y resultados de la medición | # Reporte de indicadores del proceso realizados / 4 Reportes de indicadores programados |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Revisar y actualizar los documentos propios del proceso (procedimientos, instructivos y formatos) |  |  | Documentos actualizados y mejorados | # actualizaciones de documentos SIG / # actualizaciones requeridas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Atender los requerimientos de las auditorías realizadas al proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Respuesta a las solicitudes, observaciones y hallazgos solicitados por los entes de control en el marco de las diferentes auditorias | # respuestas remitidas / # de requerimientos presentados al proceso |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación para las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Ejecutar las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Adelantar la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de señalización |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Adelantar la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de señalización |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Celebrar un convenio interadministrativo con el IDRD para la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Convenio interadministrativo con el IDRD para la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir firmado por las partes | Cumplimiento en la celebración del convenio |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Seguimiento a la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Tramitar las licencias nuevas y de saneamiento de las etapas VB y VIIB del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Licencias nuevas y de saneamiento de las etapas VB y VIIB del proyecto Ciudadela el Porvenir tramitadas | Cumplimiento en las licencias programadas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme contratados | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme llevada a cabo | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Tramitar las licencias nuevas de las sub etapas I, II y III del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Licencias nuevas de las sub etapas I, II y III del proyecto Ciudadela Nuevo Usme tramitadas | Cumplimiento en las licencias programadas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público contratados | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia llevada a cabo | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Ejecutar diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público realizada | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para el cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Interventoría de diseños y obras diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 |  |  | Diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 |  |  | Interventoría de diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar la gestión con las entidades interesadas en aras de lograr la aprobación de servidumbre para los servicios sanitarios del proyecto Sosiego - Convenio 720 |  |  | Gestión con las entidades interesadas en aras de lograr la aprobación de servidumbre para los servicios sanitarios del proyecto Sosiego - Convenio 720 exitosa | Cumplimiento en la gestión programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación para el cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar presupuesto del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Presupuesto del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) realizado | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación de las obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar las obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar presupuesto del proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Presupuesto del proyecto de construcción primera etapa SENA realizado | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación de proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Obras del proyecto de construcción primera etapa SENA contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar las obras del proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Obras del proyecto de construcción primera etapa SENA construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación obras de cerramiento para todos los predios ERU |  |  | Obras de cerramiento para todos los predios ERU contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento para todos los predios ERU |  |  | Obras de cerramiento para todos los predios ERU construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar presupuesto de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Presupuestos de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU realizados | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar proceso de contratación de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Ejecutar las obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. |  | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación. | Elaboración de Actos Administrativos de Expropiación Administrativa relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Actos administrativos de Expropiación Administrativa | # de actos administrativos de expropiación efectuados / 32 de actos administrativos proyectados en la vigencia | Director de Predios y Subgerente de Gestión Urbana | N/A | 2018-03-01 | 2018-09-30
[8 empty] | Revisar y/o actualizar 129 Registros Topográficos relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Registros topográficos | # de registros topográficos / 129 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-06-30
[8 empty] | Revisar y actualizar 129 Estudios de Títulos relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Estudios de títulos | # de estudios de títulos revisados y actualizados / 129 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-06-30
[8 empty] | Elaboración y Expedición de Oferta de Compra relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Documentos oferta de compra | # de ofertas de compra expedidas / # de ofertas de compra programadas para la vigencia |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Elaboración de Escritura Pública y/o Resolución de Expropiación, relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Escrituras públicas y/o Resolución de Expropiación | # de escrituras publicas y/o resoluciones de expropiación efectuadas / # de escrituras y/o resoluciones establecidas durante la vigencia |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Expedir los actos administrativos para la expropiación por vía administrativa de los (4) predios del proyecto conferías |  |  | Resolución de expropiación, pago, registro y entrega del predio | # de actos administrativos de expropiación efectuados / 4 predios proyecto conferías |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31
9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. |  | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación. | Adelantar la expedición del Decreto de Utilidad publica y declaratoria de urgencia de las 8 manzanas restantes, según el proyecto San Bernardo, e iniciar la gestión del suelo |  |  | Expedición del Decreto, estudios de títulos avalúos comerciales, registros T, censos, oferta, escritura o expropiación | Un decreto expedido | Director de Predios y Subgerente de Gestión Urbana | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Adelantar la gestión del suelo sobre los 3 predios de Fenicia, según el contrato suscrito para la prestación de los servicios |  |  | Estudios de títulos avalúos comerciales, registros T, censos, oferta, escritura o expropiación | Total documentos de gestión de suelo elaborados / 16 documentos requeridos para la gestión de suelo de los 3 predios de Fenicia |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31
10. Gestión Social | 10. Jefe Oficina de Gestión Social | 10. Promover la gestión social integral en todas las etapas de los proyectos, favoreciendo la participación comunitaria, a través de planes, programas y estrategias de intervención social, información y comunicación que permitan el desarrollo de los proyectos | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.2 Liderar y promover la participación social en los proyectos de la Empresa |  | 3.2.1 Formular e implementar mecanismos de gestión social para definir esquemas de participación ciudadana y acompañamiento social en operaciones de renovación urbana. | Implementación del PGS proyecto San Bernardo. |  |  | Expedientes con la documentación necesaria como soporte para la liquidación de las compensaciones a las que hubiere lugar. | Número de compensaciones /Número de actividades ejecutadas (No. De Compensaciones económicas tramitadas/No. Total de compensaciones que se deben tramitar en San Bernardo) | Jefe Oficina de Gestión Social | N/A | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, toda vez que la fecha de inicio de las actividades es 15/05/2018 | 2018-07-09 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, dado que no se han realizado las respectivas ofertas de compra a los propietarios de los predios requeridos. |  | 2018-10-05 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, en razón a que en el mes de septiembre se realizaron las ofertas de compra y se está dando inicio al proceso de solicitud de documentos para posteriormente liquidar las compensaciones económicas del Plan de Gestión Social.
[8 empty] | Implementación del PGS proyecto Manzana 13 Voto Nacional |  |  | Expedientes con la documentación necesaria como soporte para la liquidación de las compensaciones a las que hubiere lugar. | Número de compensaciones /Número de actividades ejecutadas (No. De Compensaciones económicas tramitadas/No. Total de compensaciones que se deben tramitar en la Mz 13) |  | N/A | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, toda vez que la fecha de inicio de las actividades es 15/05/2018 | 2018-07-09 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, dado que no se han realizado las respectivas ofertas de compra a los propietarios de los predios requeridos. |  | 2018-10-05 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, dado que no se adelantó ningún pago de compensaciones del componente económico del Plan de Gestión Social. Sin embargo, aclara que se llevó a cabo la liquidación del componente económico para 50 unidades sociales beneficiarias, ubicadas en la Mz 13 del proyecto de la referencia; de estas 50 liquidaciones, se solicitó Certificado de Disponibilidad de Fondos para 20 beneficiarios.
[8 empty] | Realizar la supervisión de los estudios previos para Alameda Entre parques |  |  | Censo socioeconómico, Diagnóstico y formulación del PGS sobre una muestra del 10% de la totalidad de los predios. | Documento del censo socioeconómico, diagnóstico y PGS |  | N/A | 2018-02-15 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, ya que la invitación pública para la asignación del contrato para la elaboración de los estudios sociales, se declaró desierta. | 2018-07-09 | 0 | La OGS no reporta resultados, dado que los estudios previos para la contratación de la elaboración del censo y diagnóstico socioeconómico, se encuentran en revisión |  | 2018-10-05 | 0 | La OGS no reporta resultados, dado que el contrato para la elaboración de los estudios, cuenta con fecha de inicio el 05 de octubre de 2018.
11. Gestión Jurídica | 11. Subgerente Jurídica | 11. Brindar la asesoría jurídica pertinente en el desarrollo de la misión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, a través del análisis y emisión de conceptos, seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales sea parte la Empresa y realizar la revisión de legalidad de los actos administrativos necesarios para el normal desarrollo de la gestión | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. |  | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Estructurar el componente jurídico de los proyectos que adelante la ERU |  |  | Concepto jurídicos actas e informes | # de documentos generados / # total de documentos establecidos para estructurar el componente jurídico de los proyectos de la ERU | Subgerente Jurídica | Presupuesto asignado a la Subgerencia Jurídica en el Plan Anual de Adquisiciones | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar seguimiento permanente al avance de los proceso judiciales, en los que interviene la ERU |  |  | Contestaciones, asistencias, presentación de recurso, aporte de pruebas. | # de seguimiento a los procesos judiciales / Total Seguimientos programados | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Asesora y apoyar jurídicamente todos los procesos de la ERU |  |  | Conceptos jurídicos emitidos por la Subgerencia Jurídica | # de conceptos jurídicos emitidos / # total de solicitudes de conceptos realizados a la Subgerencia Jurídica | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Atender los requerimientos de las autoridades realizados al proceso de Gestión Jurídica |  |  | Atender los hallazgos de las auditorias. Acciones correctivas y de mejora | # de solicitudes de apoyo /#. de conceptos y actas que se realicen | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento al plan de acción del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos al plan de acción del proceso | # de seguimientos realizados al plan de acción del Proceso / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos al mapa de riesgos del proceso | # de seguimientos realizados al mapa de riesgos / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos plan de mejoramiento del proceso | # de seguimientos realizados al plan de mejoramiento / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
12. Gestión de Talento Humano | 12. Subgerente de Gestión Corporativa | 12. Suministrar el recurso humano requerido por la Empresa y proporcionar mecanismos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo que permitan a la organización cumplir con sus metas institucionales dentro de un ambiente seguro que fortalezca su sentido de pertenencia y los ayude a alcanzar los objetivos individuales. | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.3 Promover un ambiente laboral de bienestar que optimice el desarrollo de las competencias laborales y personales de los servidores públicos y contratistas |  | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Estructurar el Plan Estratégico del Talento Humano. |  |  | Un documento de Plan Estratégico del Talento Humano | Un Documento de Plan Estratégico de Talento Humano | María Clara Rodríguez | 213180000 | 2018-02-01 | 2018-04-30
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar y Ejecutar al 90% el Plan de Capacitación aprobado por la entidad. |  |  | Plan de Capacitación Diseñado. Plan de Capacitación ejecutado al 90% | (# actividades ejecutadas en el Plan de capacitación / # de actividades programadas en el Plan de Capacitación) * 100% | Daisy Arévalo |  | 2018-04-01 | 2018-12-31
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar y Ejecutar al 90% el Plan de Bienestar aprobado por la entidad. |  |  | Plan de Bienestar Diseñado. Plan de Bienestar ejecutado al 90% | (# actividades ejecutadas en el Plan de bienestar / # de actividades programadas en el Plan de Bienestar) * 100% | María Clara Rodríguez |  | 2018-04-01 | 2018-12-31
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Desarrollar en el 90% la fase 3 de Ejecución: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrarlo al SIG. |  |  | Plan de acción para la implementación del SG-SST ejecutado al 90% | (# de actividades realizadas del Plan de Acción de la implementación del SG-SST / # de actividades establecidas en el Plan de Acción de la implementación del SG-SST) * 100% | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 85% |  |  | Contar con los indicadores de proceso, resultado y estructura entre el 75% y 85% | Indicadores ejecutados / Indicadores programados * 100% | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31
[7 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar e implementar instrumentos de medición de la gestión de los servidores públicos de la empresa. |  |  | Instrumentos de medición de la gestión implementados y socializados | 100% de los instrumentos de medición de la gestión de Ley implementados | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31
13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar el seguimiento del plan anual de adquisiciones a través de los comités de contratación y realizar su actualización y publicación. |  |  | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado | (# de publicaciones del Plan / # total de modificaciones del Plan anual de adquisiciones) * 100% | Director de Gestión Contractual | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones |  |  | 100% de los procesos de contratación directa atendidos | (# total de procesos de contratación directa perfeccionados / # total de procesos de contratación directa solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones |  |  | 100% de los procesos de selección diferentes a contratación directa atendidos | (# total de procesos de selección diferentes a contratación directa perfeccionados / # total de procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados) *100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | dd/mm/aaaa |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
[8 empty] | Atender todos los procesos de contratación de derecho privado solicitados por las diferentes áreas |  |  | 100% de los procesos de contratación de derecho privado | (# total de procesos de contratación de derecho privado perfeccionados / # total de procesos diferentes a contratación directa solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámites de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia |  |  | Constitución y ejecución de las Fiducias con el visto de revisión del Líder del proceso de Gestión Contractual | (# de fiducias constituidas / # de fiducias solicitadas) * 100% | Director de Gestión Contractual | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Atender las solicitudes de los supervisores de los contratos respecto del incumplimiento de las obligaciones contractuales |  |  | Atender el 100% de las solicitudes de inicio de procesos sancionatorios contractuales. | (# De procesos de incumplimiento adelantados / # De procesos de incumplimiento solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
14. Gestión de Recursos Físicos | 14. Subgerente de Gestión Corporativa | 14. Atender las necesidades de todos los procesos en materia de bienes, suministro, servicios y gestión ambiental para garantizar el óptimo funcionamiento y estado de los-bienes muebles e inmuebles a cargo de La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas |  | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios generales de la entidad así como de la infraestructura de la Empresa, a través de los avances en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. |  |  | Cumplir con la ejecución del Plan de Adquisiciones de Recursos Físicos entre un 80% y 90%. | (# de adquisiciones realizadas / # de adquisiciones programas) * 100% | Giselle Quintero Deira Galindo | 326495000 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Fortalecer el buen uso de los bienes inmuebles a cargo de la Empresa a través de capacitaciones. |  |  | Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas en el PIC que estén relacionadas con el proceso de recursos físicos. | (# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones Programadas en el PIC) * 100% | Mauricio Liévano Deira Galindo |  | 2018-03-01 | 2018-11-30
[8 empty] | Mantener actualizado el inventario de bienes de la Empresa. |  |  | Dos (2) informes con la relación de los bienes inmuebles a cargo de la entidad. | # de Informes presentados / 2 | Mauricio Liévano Deira Galindo |  | 31/06/018 | 12/31/2018
15. Gestión Financiera | 15. Subgerente de Gestión Corporativa | 15. Realizar el registro, el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones presupuestales, contables y de tesorería, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad vigente, para garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas |  | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Elaborar informes de análisis de la situación financiera de la empresa generando las respectivas recomendaciones para la adecuada planeación y control de los recursos. |  |  | Informes financieros. | # de Informes realizados / 11 Informes Programados | Natali Gamba | N/A | 2017-01-02 | 2017-12-31
[8 empty] | Presentar oportunamente los informes de seguimiento del Proceso de Gestión Financiera a los entes de control. |  |  | Informes del proceso entregados oportunamente a los organismos de control | (# de informes entregados oportunamente a los organismos de control / # de informes por entregar a los organismos de control) | Javier Suárez Yenny Carrillo Irene Duarte |  | 2017-01-02 | 2017-12-31
[8 empty] | Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de los Procesos de la Subgerencia de Gestión Corporativa. |  |  | Actas de Comité trimestrales con seguimiento y recomendaciones de los procesos | 4 Actas de Reunión en el año. | Deira Galindo Luis Hernando Lancheros |  | 2017-01-02 | 2017-12-31
16. Gestión Ambiental | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación. | Campaña de sensibilización del uso racional del recurso hídrico |  |  | Una (1) campaña de sensibilización a funcionarios y contratistas | Una campaña de sensibilización del uso racional del recurso hídrico | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-03-01 | 2018-03-31
[8 empty] | Revisiones de fugas y goteos e inventario de las instalaciones hidrosanitarias |  |  | Una (1) revisión semestral de las instalaciones hidrosanitarias | # de revisiones ejecutadas / 2 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Corporativa | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[7 empty] | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Realizar y/o actualizar el inventario de las fuentes de consumo de energía |  |  | Un (1) inventario de las fuentes de consumo de energía | Inventario de fuentes de consumo de energía actualizado |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
16. Gestión Ambiental | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación. | Elaboración de un informe de huella de carbono en el cual se reporte la cantidad de CO2 producido por las actividades de la entidad |  |  | Un (1) informe de huella de carbono anual | Un informe de huella de carbono | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2019-01-01 | 2019-01-31
[8 empty] | Implementar las actividades del Plan de Acción Interno (PAI). |  |  | Implementar el 100 % de actividades planteadas en el PAI | (# de actividades del PAI realizadas / # de actividades del PAI programadas) * 100% | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Implementar las actividades del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos |  |  | Implementar el 100% de las actividades planteadas en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos (PGRP) | (# de actividades del PGRP realizadas / # de actividades del PGRP programadas) * 100% | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Elaborar e implementar clausulas ambientales y/o criterios ambientales en los proceso de contratación |  |  | Incluir criterios y/o clausulas ambientales en el 40% de los contratos celebrados en la entidad | (# de contratos con criterios ambientales / # total de contratos celebrados en la entidad (aplica aseo, vigilancia, suministros, computadores))*100 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Corporativa / Director de Gestión Contractual | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Exigir en los contratos de obras civiles el cumplimiento de la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción. Resolución 1138 de 2013 |  |  | Adoptar el Plan de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) en los contratos de obra acorde con la Resolución 1138 de 2013 | (# de contratos de obra que cumplen con la Resolución 1138 de 2013 / # total de contratos de obra ejecutados)*100 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Fomentar la Movilidad Urbana Sostenible al interior de la Empresa |  |  | Una (1) campaña para incentivar el uso de medios de transporte alternativos al carro particular. | Una campaña para incentivar el uso de medios de transporte alternativos al carro particular | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Celebración de la Semana Ambiental establecida mediante acuerdo 197 de 2005 |  |  | Celebración de la semana ambiental | Una (1) semana ambiental realizada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-06-05 | 2018-06-08
[8 empty] | Campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético |  |  | Una (1) campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético y producción de Gases Efecto Invernadero GEI. | una Campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
17. Gestión Documental | 17. Subgerente de Gestión Corporativa | 17. Lograr una óptima administración y gestión de los archivos que conforman el acervo documental y registros del SIG, asegurando la actualización oportuna de los mismos y la disponibilidad para todos los involucrados de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante una eficiente organización, conservación, control y consulta de los documentos, aplicando la normatividad vigente | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas |  | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivos - SIGA a través de la elaboración de instrumentos archivísticos como el Plan de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Sistema Integrado de Conservación - SIC. |  |  | Herramientas archivísticas implementadas Plan de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Sistema Integrado de Conservación - SIC. | # herramientas archivísticas elaboradas / Tres (3) herramientas archivísticas programadas. | Yosef Fabián Ojeda | N/A | 2017-01-02 | 2017-12-31
[8 empty] | Centralizar, organizar y digitalizar el Archivo de Gestión de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos - SIGA. |  |  | 989 Metros Lineales de Archivo de Gestión centralizado, organizado y digitalizado. | (# Metros Lineales organizados / # Metros Lineales Programados) * 100% | Yosef Fabián Ojeda |  | 2017-01-02 | 2017-12-31
18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados a las áreas conforme con el Plan de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  |  | Diez (10) auditorias en el año | Auditorías realizadas / 10 | Jefe Oficina de Control Interno | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Realizar dos (2) actividades lúdicas que promuevan la cultura del control | Actividades realizadas / 2 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Revisión de caracterización del proceso procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, y riesgos de la Oficina de Control Interno | Documentos actualizados / Documentos que requieren actualización |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Acompañar y asesorar al 100% de los comités de los que hace parte o sea invitado el Jefe de la Oficina de Control Interno | # de asistencias a comités / # De comités a los cuales es convocado el Jefe de la Oficina de control Interno |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Realizar coordinación y asesoría sobre temas propios de la Empresa | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realización de dos (2) Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno | # de comités institucionales de control interno realizados / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Cuatro seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento Plan Anticorrupción | Seguimiento Plan Anticorrupción | Seguimiento Plan Anticorrupción | Tres seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 3 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Publicaciones SECOP. | Publicaciones Secop. | Publicaciones Secop. | Doce seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Informe Control Interno Contable | Informe Control Interno Contable | Informe Control Interno Contable | Un informe | Un informe de control interno contable presentado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-02-28
[8 empty] | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Un informe | Un Informe FURAG diligenciado y entregado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-02-28
[8 empty] | Seguimiento al Comité de Conciliación | Seguimiento al Comité de Conciliación | Seguimiento al Comité de Conciliación | Dos seguimientos en el año | # de informes de seguimiento al comité de conciliación / 2 |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-09-30
[8 empty] | Cajas Menores | Cajas Menores | Cajas Menores | Seis Arqueos de Caja menor en el año | Numero de informes de arqueo de caja menor / 6 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Directiva 003 de 2013 | Directiva 003 de 2013 | Directiva 003 de 2013 | Dos Informes en el año | # de informes de seguimiento a la directiva 003 de 2013 / 2 |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-11-30
[8 empty] | Seguimiento CXP | Seguimiento CXP | Seguimiento CXP | Un seguimiento en el año | Un informe de seguimiento a cuentas por pagar |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-07-31
[8 empty] | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Un seguimiento cada semestre | # de seguimientos a las PQRS / 2 |  | N/A | 2018-07-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento Comités Institucionales | Seguimiento Comités Institucionales | Seguimiento Comités Institucionales | Dos seguimientos en el año | # de seguimientos a los comités institucionales / 2 |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-11-30
18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Cumplimiento Decreto 215 de 2017 Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cumplimiento Decreto 215 de 2017.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cumplimiento Decreto 215 de 2017.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cuatro seguimientos en el año | # de informes cumplimiento decreto 215 / 4 | Jefe Oficina de Control Interno | N/A | 2018-01-01 | 2018-10-31
[8 empty] | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Dos seguimientos en el año | # seguimientos avance cumplimiento plan anual de auditoria / 2 |  | N/A | 2018-01-02 | 2018-07-31
[8 empty] | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Dos seguimientos en el año | # seguimientos sostenibilidad del SIG / 2 |  | N/A | 2018-01-02 | 2018-07-31
[8 empty] | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Dos seguimientos en el año | # seguimientos acuerdos de gestión / 2 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-08-31
[8 empty] | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Dos seguimientos en el año | # seguimientos procesos judiciales / 2 |  | N/A | 2018-08-01 | 2018-11-30
[8 empty] | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Tres seguimientos en el año | # de informes pormenorizados lev 1474/2011 / 3 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-11-30
[8 empty] | Informe Derechos de Autor (software) | Informe Derechos de Autor (software) | Informe Derechos de Autor (software) | Uno Informe en el año | Un informe de derechos de autor (software) |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-03-16
[8 empty] | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Tres (3) informes en el año | # de informes de gestión integral de la OCI / 3 |  | N/A | 2018-04-25 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento de austeridad del gasto. | Seguimiento de austeridad del gasto. | Seguimiento de austeridad del gasto. | Cuatro seguimientos en el año | # de informes de austeridad en el gasto / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-11-30
[8 empty] | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seis seguimientos en el año | # de informes de seguimiento cumplimiento del PAC / 6 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Tres seguimientos en el año | # de informes de seguimiento a los planes de manejo de riesgos de corrupción y por procesos / 3 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-10-31
| Nombre y Cargo |  |  | Firma
Consolidó: | Jimena Sabogal Millán Gestor Senior 3
Armando Fernández Hernández Gestor Senior 3
Maritza Zambrano Pardo Gestor Senior 2
Revisó: y Aprobó | Margarita Isabel Córdoba García Jefe Oficina de Gestión Social
Fecha de Aprobación: | 2018-10-09
[32 empty] | PROCESO | LÍDER DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | LÍNEA DE ACCIÓN
[32 empty] | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 1. Orientar a la entidad en la definición de lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos que se concreten en el Plan Estratégico, como una herramienta de gestión gerencial que permita dar cumplimiento a la misión, la visión y los objetivos institucionales y que facilite la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la empresa en cuanto a crecimiento, rentabilidad y perdurabilidad con responsabilidad social. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | 1.1 Identificar áreas de oportunidad en la ciudad, que presentan actual estado de deterioro o con potencial de desarrollo, cercanos a bordes viales, infraestructura y equipamientos, con déficit de espacio público y áreas localizadas estratégicamente para el desarrollo de proyectos urbanos integrales | 1.1.1 Definir las estrategias para identificar áreas de oportunidad.
[32 empty] | 2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 1.2 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. | 1.1.2 Contar con una Base de datos actualizada con las áreas de oportunidad evaluadas con el fin de consolidar la información de las necesidades identificadas para los proyectos
[32 empty] | 3. Atención al Ciudadano | 3. Jefe Oficina de Gestión Social | 3. Brindar orientación e información a la ciudadanía sobre el objeto, misión, visión, funciones y responsabilidades de la empresa y administrar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, para satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos frente a los servicios que la empresa presta | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.2.1 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS
[32 empty] | 4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. | 1.2 y 1.3 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.3.1 Identificación y evaluación de instrumentos de Gestión a utilizar.
[32 empty] | 5. Gestión de TIC´s | 5. Subgerente de Gestión Corporativa | 5. Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines estratégicos de la Empresa en términos de Tecnologías de la información y comunicaciones, acorde con la normatividad vigente |  | 2.1 Garantizar la generación de ingresos de la empresa, mediante la comercialización del portafolio de servicios en cumplimiento de los objetivos propios y de la ciudad. | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley
[32 empty] | 6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. |  | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo | 1.2.1 y 1.3.2 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley
[32 empty] | 7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos |  | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa | 2.1.1 Comercialización del portafolio de servicios a través de la realización de alianzas estratégicas y articulación inter-institucional
[32 empty] | 8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C |  | 2.4 Promover la oferta de suelo gestionado por la Empresa. | 2.2.1 Fortalecer la imagen institucional de la empresa.
[32 empty] | 9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. | 2.2.2 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y marketing de los proyectos.
[32 empty] | 10. Gestión Social | 10. Jefe Oficina de Gestión Social | 10. Promover la gestión social integral en todas las etapas de los proyectos, favoreciendo la participación comunitaria, a través de planes, programas y estrategias de intervención social, información y comunicación que permitan el desarrollo de los proyectos |  | 3.2 Liderar y promover la participación social en los proyectos de la Empresa | 2.2.3 Gestionar la participación de los medios de comunicación en la promoción de los proyectos
[32 empty] | 11. Gestión Jurídica | 11. Subgerente Jurídica | 11. Brindar la asesoría jurídica pertinente en el desarrollo de la misión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, a través del análisis y emisión de conceptos, seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales sea parte la Empresa y realizar la revisión de legalidad de los actos administrativos necesarios para el normal desarrollo de la gestión |  | 3.3 Identificar suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda VIS, VIP y no VIP | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada.
[32 empty] | 12. Gestión de Talento Humano | 12. Subgerente de Gestión Corporativa | 12. Suministrar el recurso humano requerido por la Empresa y proporcionar mecanismos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo que permitan a la organización cumplir con sus metas institucionales dentro de un ambiente seguro que fortalezca su sentido de pertenencia y los ayude a alcanzar los objetivos individuales. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 2.4.1 Esquemas de negocio enfocados en la asociatividad, venta de servicios y convocatorias de venta de suelo
[32 empty] | 13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación.
[32 empty] | 14. Gestión de Recursos Físicos | 14. Subgerente de Gestión Corporativa | 14. Atender las necesidades de todos los procesos en materia de bienes, suministro, servicios y gestión ambiental para garantizar el óptimo funcionamiento y estado de los-bienes muebles e inmuebles a cargo de La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes | 3.1.2 Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional para cada proyecto
[32 empty] | 15. Gestión Financiera | 15. Subgerente de Gestión Corporativa | 15. Realizar el registro, el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones presupuestales, contables y de tesorería, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad vigente, para garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C |  | 4.3 Promover un ambiente laboral de bienestar que optimice el desarrollo de las competencias laborales y personales de los servidores públicos y contratistas | 3.2.1 Formular e implementar mecanismos de gestión social para definir esquemas de participación ciudadana y acompañamiento social en operaciones de renovación urbana.
[32 empty] | 16. Gestión Ambiental | 16. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 3.3.1 Evaluar la viabilidad del desarrollo de los proyectos VIS, VIP y no VIP
[32 empty] | 17. Gestión Documental | 17. Subgerente de Gestión Corporativa | 17. Lograr una óptima administración y gestión de los archivos que conforman el acervo documental y registros del SIG, asegurando la actualización oportuna de los mismos y la disponibilidad para todos los involucrados de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante una eficiente organización, conservación, control y consulta de los documentos, aplicando la normatividad vigente |  |  | 3.4.1 Estudios técnicos, económicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción.
[32 empty] | 18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos |  |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.
4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo.
4.2.1 Estrategias de Atención al ciudadano y comunicaciones.
4.2.2 Reportes con el adecuado manejo del SDQS.
4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones.
4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral.
4.3.2 Identificación y aplicación de mecanismos para fortalecer las competencias
4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.
4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación.
Note on Q151: L: Materiales y suministros $ 103.295.000.oo Mantenimiento $ 180.000.000.oo Impresos y Publicaciones $ 43.200.000.oo
Note on Q139: L: Capacitación $ 51.750.000.oo Bienestar e Incentivos $ 101.430.000.oo Salud Ocupacional $ 60.000.000.oo
Note on Q40: L: GASTOS DE COMPUTADOR, Seguridad centralizada, soporte remoto y herramienta de monitoreo. $19,269,108.oo. Mantenimiento preventivo y correctivo $ 60.000.000.oo Prestar el servicio de mantenimiento sistema integrado de información SIIAF 133,536,000, arrendamiento de equipos de computo y periféricos $33.000.000 GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN: Telefonía hosted - troncal SIP y canal de datos CONECTIVIDAD. $ 30.000.000, Soporte remoto y herramientas de monitoreo $ 15.487.552 , correos institucionales $ 46.000.000
Note on N142: Yamile Angélica Medina Walteros: preguntar a Marisol porcentaje de ejecución para 2018
Note on N143: Yamile Angélica Medina Walteros: preguntar a Marisol porcentaje de ejecución para 2018