## PA por Procesos 2018
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018 | [15 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2018
PROCESO | LÍDER DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | OBJETIVO ESPECIFICO | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR DEL PRODUCTO | RESPONSABLE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO
[16 empty] | PRIMER TRIMESTRE - 2018 |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[16 empty] | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Direccionamiento Estratégico | 1. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 1. Orientar a la entidad en la definición de lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos que se concreten en el Plan Estratégico, como una herramienta de gestión gerencial que permita dar cumplimiento a la misión, la visión y los objetivos institucionales y que facilite la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la empresa en cuanto a crecimiento, rentabilidad y perdurabilidad con responsabilidad social. | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar la consolidación, aprobación y publicación de los planes de acción de inversión y por procesos de la Empresa |  |  | Planes de acción adoptados y publicados | # de planes adoptados y publicados | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-04-06 | 18 | 18 Planes de acción firmados y aprobados por los líderes de procesos. La publicación del plan de Acción de la ERU se encuentra en la ERUnet y en la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos se ecuentran los originales respectivamente firmados. | 2018-07-06 | 18 | Actividad cumplida en el primer trimestre. | 2018-10-05 | 18 | Actividad cumplida en el primer trimestre. | 2019-01-17 | 18 | Actividad cumplida en el primer trimestre.
[7 empty] | Realizar la revisión y actualización del Plan Estratégico de la Empresa para la vigencia |  |  | Plan estratégico actualizado | Un plan estratégico actualizado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 2018-04-06 | 20% | Acttualmente la Subgerencia de Planeación y Administración de proyecto esta realizando la debida revisión y actualización del Plane Estratégico de la empresa. Para corte 31 de Marzo de 2018 se presentan avances en los siguientes aspectos: 1. Mapa de procesos de la entidad. 2. Ciclo de Estructuración de Proyectos. | 2018-07-06 | 1 | Se revisó y actualizó el Plan Estratégico de la Empresa, el cual se encuentra en proceso de revisión y firma de la Gerente General, para su posterior publicación en la ERUNET y página web. | 2018-10-05 | 1 | El Plan Estratégico de la Empresa se encuentra en proceso de revisión y ajustes para firma de la Gerente General, para su posterior publicación en la ERUNET y página web. | 2019-01-17 | 1 | El Plan Estratégico de la Empresa se actualizó y está publicado en la ERUNET.
[7 empty] | Hacer el seguimiento a proyectos de inversión - Plan de Desarrollo a través de SEGPLAN |  |  | Formatos de seguimiento a metas y actividades de los proyectos de inversión diligenciados | (# Formatos diligenciados a tiempo / # Formatos establecidos en SEGPLAN)*100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | Se presentaron 3 formatos, uno para cada mes. (Enero, febrero, marzo) | 2018-07-06 | 100% | Se realizó la actualización y seguimiento de los módulos de Inversión, Gestión, Actividades y Territorialización; con corte a Diciembre 2017, Marzo 2018 de manera oportuna, tal como lo establecen la Secretaría Distrital de Planeación. | 2018-10-05 | 100% | Se realizó la actualización y seguimiento de los módulos de Inversión, Gestión, Actividades y Territorialización; con corte a Diciembre 2017, Marzo 2018, Junio 2018 de manera oportuna, tal como lo establecen la Secretaría Distrital de Planeación. | 2019-01-17 | 100% | Se realizó la actualización y seguimiento de los módulos de Inversión, Gestión, Actividades y Territorialización; con corte a Diciembre 2017, Marzo 2018, Junio 2018 y Septiembre 2018 de manera oportuna, tal como lo establecen la Secretaría Distrital de Planeación.
[7 empty] | Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción, plan de contratación de inversión de la Empresa y reportar a la alta dirección los resultados. |  |  | Reportes periódicos de seguimiento, planes de acción y plan de contratación de Inversión de la Empresa | # de seguimientos realizados / # de seguimientos programados en el periodo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | Los seguimientos a planes de acción se realizan cada trimestre, por lo tanto el seguimiento al primer trimestre con fecha de corte 31 de Marzo de 2018 se encuentra en un 100% , dicho seguimiento hace referencia al primero de los 4 programados para el 2018. Para un total del 25% en los programados para todo el año. | 2018-07-06 | 50% | Los seguimientos a planes de acción de inversión se realizan cada trimestre, por lo tanto el seguimiento al primer trimestre con fecha de corte 31 de Marzo de 2018 se encuentra en un 100%, lo correspondiente al segundo trimestre está en construcción. Con respecto al seguimiento al Plan de Contratación, se realiza cada vez que se presentan modificaciones al mismo y se afecta el presupuesto programado para cada uno de los rubros, lo cual se consolida de manera mensual. A la fecha, se ha cumplido con todos los seguimientos programados. | 2018-10-05 | 75% | Los seguimientos a planes de acción de inversión se realizan cada trimestre, por lo tanto el seguimiento al primer y segundo trimestre con fecha de corte 30 de Junio de 2018 se encuentra en un 100%, lo correspondiente al tercer trimestre está en construcción. Con respecto al seguimiento al Plan de Contratación, se realiza cada vez que se presentan modificaciones al mismo y se afecta el presupuesto programado para cada uno de los rubros, lo cual se consolida de manera mensual. A la fecha, se ha cumplido con todos los seguimientos programados. | 2019-01-17 | 100% | Los seguimientos a planes de acción de inversión se realizan cada trimestre, por lo tanto el seguimiento al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre se encuentra en un 100%. Con respecto al seguimiento al Plan de Contratación, se realiza cada vez que se presentan modificaciones al mismo y se afecta el presupuesto programado para cada uno de los rubros, lo cual se consolida de manera mensual. A la fecha, se ha cumplido con todos los seguimientos programados.
[7 empty] | Llevar el seguimiento de la ejecución presupuestal de inversión. |  |  | 12 Informes de ejecución presupuestal armonizados con los planes | (Informes de ejecución presupuestal entregados a Gerencia /12)*100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 16.67% | El seguimiento a este indicador con fecha de corte 31 de Marzo de 2018 se presenta en un porcentaje de avance del 17%, el cual hace referencia a los informes de ejecución presupuestal de los meses de Enero y Febrero del presente año. El informe presupuestal del mes de Marzo se reportara en el próximo seguimiento trimestral | 2018-07-06 | 41.67% | La ejecución presupuestal de inversión se reporta mensualmente a través del Formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS ante la Secretaría Distrital de Hábitat, y se informa a la Gerencia cuando ésta lo solicita. El informe presupuestal del mes de junio se reportará en el próximo seguimiento trimestral. | 2018-10-05 | 66.67% | La ejecución presupuestal de inversión se reporta mensualmente a través del Formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS ante la Secretaría Distrital de Hábitat, y se informa a la Gerencia cuando ésta lo solicita. El informe presupuestal del mes de septiembre se reportará en el próximo seguimiento trimestral. | 2019-01-17 | 100% | La ejecución presupuestal de inversión se reporta mensualmente a través del Formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS ante la Secretaría Distrital de Hábitat, y se informa a la Gerencia cuando ésta lo solicita.
[7 empty] | Realizar el reporte de la gestión y resultados, así como los referentes a la cuenta anual en el aplicativo SIVICOF |  |  | Reportes SIVICOF | # de reportes entregados / # de reportes programados par entregar. |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-02-15 | 2018-04-06 | 100% | El reporte de la cuenta anual se realizó de manera oportuna, siguiendo los lineamientos establecidos por la Contraloría de Bogotá. | 2018-07-06 | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre. | 2018-10-05 | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre. | 2019-01-17 | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre.
[7 empty] | Hacer seguimiento periódico a los resultados de los indicadores de gestión por procesos |  |  | 4 Informes del resultado de los indicadores de gestión por proceso de la Empresa | # informes de resultado de indicadores / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | Los seguimientos a Indicadores de Gestión por procesos se realizan cada trimestre, por lo tanto el seguimiento al primer trimestre con fecha de corte 31 de Marzo de 2018 se encuentra en un 100% para todos los procesos , dicho seguimiento hace referencia al primero de los 4 programados para el 2018. Para un total del 25% en los programados para todo el año. | 2018-07-06 | 50% | El seguimiento a Indicadores de Gestión por procesos se realizan cada trimestre, por lo tanto, el seguimiento al primer y segundo trimestre con fechas de corte 31 de Marzo y 30 de Junio de 2018 se encuentra en un 100% para todos los procesos, los cuales están publicados en la sección de "Planeación" de cada proceso en la ERUNET. | 2018-10-05 | 75% | El seguimiento a Indicadores de Gestión por procesos se realizan cada trimestre, por lo tanto, el seguimiento al primer, segundo y tercer trimestre con fechas de corte 31 de Marzo, 30 de Junio de 2018 y 30 de septiembre se encuentra en un 100% para todos los procesos, los cuales están publicados en la sección de "Planeación" de cada proceso en la ERUNET. | 2019-01-17 | 100% | El seguimiento a Indicadores de Gestión por procesos se realizaron cada trimestre, por lo tanto, el seguimiento al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre se encuentra en un 100% para todos los procesos, los cuales están publicados en la sección de "Planeación" de cada proceso en la ERUNET.
[7 empty] | Elaboración y validación de las Fichas técnicas de todos los proyectos que esta desarrollando la Empresa |  |  | Fichas Técnicas de los proyectos actualizadas y validadas | # de proyectos con las fichas técnicas actualizadas / # total de proyectos que tiene la Empresa |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 72.41% | Durante el primero trimestre de 2018 se realizaron las actualizaciones de las siguientes fichas de proyectos las cuales estan divididas en dos grandes grupos: GRUPO # 1: PROYECTOS URBANOS INTEGRALES Total:13 Actualizados:11 GRUPO # 2: PROYECTOS DE VIVIENDA Total:16 Actualizados:10 Los soportes de las fichas de proyectos actualizadas se encuentran en la carpeta compartida de planeación - subcarpeta banco de proyectos. | 2018-07-06 | 91.4% | Para este trimestre, se presentó un cambio en la caracterización de los proyectos, dado que de los 16 que estaban clasificados como Proyectos de Vivienda, 6 no se pueden desarrollar y estos predios entran a etapa de comercialización. Port lo tanto, el reporte de avance es el siguiente: GRUPO # 1: PROYECTOS URBANOS INTEGRALES Total:13 Actualizados:13 GRUPO # 2: PROYECTOS DE VIVIENDA Total:10 Actualizados:8 Los soportes de las fichas de proyectos actualizadas se encuentran en la carpeta compartida de planeación - subcarpeta Banco de Proyectos. | 2018-10-05 | 91.4% | Para este trimestre, no se presentan cambios. Se tiene previsto para el último trimestre finalizar la actualización de las fichas técnicas de los proyectos. | 2019-01-17 | 91.4% | Esta actividad cierra en 91.40% con la actualización de las fichas reportadas en los trimestres anteriores. Lo anterior, en virtud a que la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos está adelantando la revisión de la ficha definida inicialmente (versión 1), para implmentar una nueva ficha (versión 2), la cual busca incorporar información adicional que permita ser un instrumento único en el seguimiento y reporte de avance de los proyectos de renovación y desarrollo urbano y de vivienda.
2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo | 2.2.1 Fortalecer la imagen institucional de la empresa. | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de comunicaciones |  |  | 100% de las actividades del plan de comunicaciones realizadas | (# de Actividades desarrolladas del plan de comunicaciones / # total de actividades programadas en el plan de comunicaciones) * 100% | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 40.48% | Se ejecutaron las actividades establecidas en el Plan, las cuales se describen en los siguientes "Analisis de Resutados": Dicho resultado se saco de la suma de las actividades totales realizadas en el momento (3+26+13+10+44+4+1+60+6+1), sobre la suma total de las actividades programadas en plan de acción. /(4+12+(8*12)+29+1+9+6+244+12+2) |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes | 4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones. | Diseño y producción de campañas de cultura organizacional |  |  | 4 campañas de cultura organizacional | # campañas realizadas / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 75% | En total se realizaron tres (3) campañas en el trimestre: 1 Campaña de expectativa Control Interno Disciplinario: "Si lo hago bien, a todos nos va bien". 1 Campaña "Brigadistas". 1 campaña "Día Sin Carro". |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[7 empty] | Diseño y producción de videos internos y externos que fortalezcan la divulgación de la gestión de la empresa |  |  | 12 videos internos y externos | # de videos internos y externos elaborados / 12 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 54.17% | De enero a marzo de 2018 se realizaron 4 videos internos: 1. Yo soy eru. 2. Dia sin Carro. 3. Mensaje Corporativa (Dra Gemma Edith Lozano). 4. Valores. De enero a marzo de 2018 se realizaron 22 videos externos: 1. Uno (1) Alameda. 2. Uno (1) Avances Cinemateca. 3. Uno (1) Avances San Juan de Dios. 4. Uno (1) Renovacion Urbana. 5. 18 videos render de diferentes proyectos. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[7 empty] | Diseño y producción de piezas graficas y audiovisuales para canales internos de comunicación |  |  | 8 piezas mensuales | # de piezas diseñadas y producidas / 8 piezas por 12 meses |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 69.79% | Diseño y producción de 67 piezas graficas y audiovisuales para canales internos de comunicación para los siguientes temas: Enero: 13 piezas. Febrero: 10 piezas . Marzo: 44 piezas. Los temas desarrollados en las diferentes piezas durante el trimenstre, fueron: Mujer es Poder, Cénsate, Actualización Docuemntos SIG, Descanso Compensado Semana Santa, Compensar, Brigadistas, Canales digitales ERU, Día del Contador, Días Sin Carro, Flexibilización del Horario Laboral, Inducción y Reinducción, Juegos Deportivos Distritales, Jurados de Votación, Capacitaciones ERU, Formación Gratuita y Certificada, Retención en la fuente, Sala de Conductores, Torneos Deportivos Internos ERU. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[7 empty] | Elaboración y diseño de boletines informativos como Noticieru, Eruflash y los demás que sean de interés para los usuarios externos de la Empresa |  |  | 4 Noticieru en el año 24 Eruflash 1 boletín bimensual para usuarios externos | # de boletines realizados / # de boletines programados según el producto de la actividad |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 13.79% | Noticieru: 0. Eruflash: 4. Boletín Bimensual : 0 |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes | 4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones. | Rediseñar y desarrollar la pagina web de la Empresa |  |  | Página web rediseñada | Una pagina web rediseñada | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | Durrante el primer trimestre se adelantaron propuestas para el rediseño de la página web, desde el punto de vista estético. Sin embargo, su desarrollo se podrá realizar una vez termine la ley de garantías. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[7 empty] | Desarrollar actividades de Free Press |  |  | 6 ruedas de prensa 3 rondas de medios | #f de ruedas de prensa y rondas de medios efectuadas / 6 ruedas de prensa + 3 rondas de medios |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 11.11% | Durante este trimestre se realizó una (1) rueda de prensa en conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá en la inauguración del nuevo Centro para la Detección Temprana del Cáncer el cual opera en el San Juan de Dios. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[7 empty] | Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan la gestión social de la empresa y la participación ciudadana en la gestión |  |  | 6 estrategias de comunicación diseñadas | # de estrategias de comunicaciones diseñadas / 6 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | Durante el primer trimestre no se han realizado estrategias de comunicación |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[7 empty] | Realizar Informe de monitoreo diario y mensual sobre las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales |  |  | informes de monitoreo sobre las publicaciones en medios de comunicación y redes | # de informes de monitoreo / # de días hábiles del año. |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 24.59% | Los días hábiles del año 2018 son 244 y a la fecha de corte del 31 de Marzo hay 60 días hábilles en donde se ha realizado monitoreo, dicho monitoreo arroja la siguiente información para cada tipo de analítica. Diariamente se realiza un monitoreo por los principales medios del país, en búsqueda de las noticias más importantes de la Administración Distrital y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, el cual es enviado a la Gerencia General de la Entidad. Por otra parte, se realiza el monitoreo mensual de los Canales Digitales de Empresa se realiza así: La analítica de la página web registró: Usuarios 11.915, Nuevos Usuarios 10.508, Sesiones 17.510, Nuevas visitas a la página 67.132. duración media de la sesión 0:14:39. La Analítica de Twitter registró: Tweets 503, Impresiones de Tweets 347.600, Visitas al perfil 8.686, Menciones 486, Nuevos y seguidores 242, Total Seguidores 36.109. La Analítica de Facebook Registró: Alcance Mensual 116.882, Impresiones mensaules 324636, Visitas a la página 3943, Nuevos Seguidores 184, Total Seguidores 6262. La Analítica de Youtube registró: Visualizaciones 26.668, Tiempo de Visualización (Minutos) 33.726, Publicaciones 18, Nuevos Seguidores 151, Total seguidores 633. La Analítica de Instagram resgistró: Impresiones totales 6147, Personas Alcanzadas 4576, Publicaciones 31, Total seguidores 443. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[7 empty] | Realizar el registro sistemático de los proyectos que desarrolla la entidad para la producción de material audiovisual que soporte las diferentes estrategias |  |  | Un registro audiovisual mensual del estado del avance de los proyectos de la ERU. | # de registros audiovisuales del avance de los proyectos realizado / 12 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 50% | Desde enero a marzo de 2018 se realizaron 6 registros en de los proyectos Voto Nacional, Cinemateca Distrital y San Juan de Dios. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[7 empty] | Participar en eventos de carácter institucional o académicos que posicione a la entidad como líder en los temas de renovación y desarrollo en la ciudad y en el país. |  |  | 2 eventos de carácter institucional o académico en los que participe la Empresa | # de eventos de carácter institucional en los que participe la ERU / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 50% | Desarrollo de evento institucional en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios para la inauguración del Centro de Detección Temprana del Cáncer, el cual se desarrollo de la mano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud y el Cancerológico. Participación de la Gerente General de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en la rendición de cuentas del Sector Hábitat y además en la Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor de Bogotá. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
3. Atención al Ciudadano | 3. Jefe Oficina de Gestión Social | 3. Brindar orientación e información a la ciudadanía sobre el objeto, misión, visión, funciones y responsabilidades de la empresa y administrar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, para satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos frente a los servicios que la empresa presta | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes | 4.2.1 Estrategias de Atención al ciudadano y comunicaciones. | Atención Presencial y telefónica, buzón, correo electrónico y pagina web, encuesta de satisfacción reporte mensual. |  |  | Atender al 100% de las solicitudes de los ciudadanos | 1. Satisfacción de Usuarios en el punto de atención | Jefe Oficina de Gestión Social | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 66% | Mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción trimestral, se encontro que el 66% de los usuarios se encuentra satisfecho en cuanto a los criterios de oportunidad, calidad y calidez de la respuesta obtenida. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
[6 empty] | 4.2.2 Reportes con el adecuado manejo del SDQS. | Manejo de Plataforma de SDQS, informe mensual y encuestas de satisfacción trimestral |  |  | Atender al 100% de las solicitudes de los ciudadanos | 1. Tiempo promedio utilizado en las respuestas a las PQRS de las dependencias 2. Oportunidad en el traslado de PQRS por competencia |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 8 | El tiempo promedio de respueta utilizado por las dependencias es de 8 dias, ubicadose en un rango aceptable.Para el caso de los traslados de estan realizando el mismo dia máximo al dia siguiente según esta indicador se ubica en un promedio satisfactorio. |  |  |  | 2018-10-05 |  |  | 2019-01-17
4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Revisar y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión, que garanticen la implementación de los productos establecidos en la NTDSIG 001:2011 |  |  | Cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el Cronograma de Documentación y Sostenibilidad el SIG para el 2018 | # actividades del cronograma realizadas / # Total de actividades establecidas en el cronograma | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | El avance de dicho indicador para el primer trimestre se encuentra en un 100% , por lo tanto el % de cumplimiento de la vigencia 2018 va en un 25%. Teniendo en cuenta el cronograma de documentación SIG para el primer trimestre, la actualización documental se relaciona con los siguientes soportes: 1. Diseñar y aplicar encuesta para determinar necesidades de capacitación en temas SIG - Encuesta enviada el 2 de Marzo de 2018 2. Actualización de documentación relacionada al proceso de Mejoramiento Continuo, la fecha de actualización y publicación fue: 16/03/2018: GU-MC-01 Guía para elaboración, Actualización y eliminación de Documentos V2 GU-MC-02 Guia para la conservación digital Manual procesos y procedimientos V1 PD-MC-01 Procedimiento Control de Documentos V2 FT-MC-01 Listado Maestro de documentos V2 FT-MC-02 Caracterización del Proceso V2 FT-MC-03 Elaboración de Procedimientos V2 3. Los documentos anteriormente nombrados se publicaron en la Erunet el día de su aprobación. | 2018-07-06 | 50% | A la fecha, se realizó la actualización de la documentación asociada al SIG según requerimientos de los líderes de proceso, así: creación 32 documentos, modificación 33 documentos, anulación de 3 documentos; lo cual se encuentra actualizado en la eruNET, para un total de 68 documentos. De igual manera, los registros de estas actualizaciones están soportadas en el Listado Maestro de Documentos. | 2018-10-05 | 75% | A la fecha, se realizó la actualización de la documentación asociada al SIG según requerimientos de los líderes de proceso, así: creación 33 documentos, modificación 38 documentos, anulación de 19 documentos; lo cual se encuentra actualizado en la eruNET, para un total de 90 documentos. De igual manera, los registros de estas actualizaciones están soportadas en el Listado Maestro de Documentos. | 2019-01-17 | 100% | A la fecha, se realizó la actualización de la documentación asociada al SIG según requerimientos de los líderes de proceso, así: creación 45 documentos, modificación 43 documentos, anulación de 24 documentos; lo cual se encuentra actualizado en la eruNET, para un total de 112 documentos. De igual manera, los registros de estas actualizaciones están soportadas en el Listado Maestro de Documentos.
[7 empty] | Efectuar el acompañamiento a los responsables de los subsistemas para la revisión y actualización de las políticas y lineamientos de implementación de cada uno de los subsistemas de acuerdo a la normatividad vigente |  |  | Actualizar las políticas de los subsistemas que hacen parte del SIG. | # políticas de los subsistemas actualizadas / # total de Subsistemas del SIG |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 42.86% | Para fecha de corte 31/03/2018 se encuentran actualizadas 3 de las 7 políticas del Sistema Integrado de Gestión, es importante aclarar que estas 3 políticas aun no se encuentran firmadas ya que estan inmersas en el Manual del Sistema Integrado de gestióny se presentará su aprobación cuando el resto de las políticas sean revisadas. La politicas que se encuentran pendientes son las siguientes: 1. Política de Control Interno. 2. Política de Segurdad de la Informaciión 3. Politica de Gestión Documental y Archivo. 4. Política de Responsabilidad Social. Estas 4 políticas restantes se actualizaran durante el segundo trimestre de 2018. | 2018-07-06 | 100% | Se revisó y ajustó la Política Integral de Gestión de la entidad, de manera conjunta con los líderes operativos de cada subsistema, para facilitar y garantizar la implementación de uno de los requerimientos de los diferentes sistemas de gestión de manera coherente, organizada y articulada. Esta política fue aprobada en Comité SIG del 7 de mayo de 2018, se socializó a los líderes de proceso y líderes operativos a través de correo electrónico por parte del Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos el 29 de mayo de 2018, y está publicada en la ERUNET en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". | 2018-10-05 | 100% | Actividad cumplida en el segundo trimestre. | 2019-01-17 | 100% | Actividad cumplida en el segundo trimestre.
[7 empty] | Realizar el seguimiento y actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Seguimiento al 100% de las acciones de los componentes del PAAC en el periodo | # de acciones con Seguimiento / # total de acciones establecidas en el PAAC |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 20% | Los seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano se realizan cuatrimestralmente, por lo tanto con fecha de corte 31/03/2018 no se ha realizado ningun seguimiento, sin embargo, ya se han presentado avances de solicitud de información a las áreas correspondientes. Dicho avance da un 20% en el resultado del indicador. Este avance se refleja en tres documentos enviados a 3 áreas donde se les solicita el avance de las actividades que tienen establecidad con fecha máxima 30/04/2018. Las áreas fueron: Oficina Asesora de Comunicaciones, Subgerencia de Gestión Corporativa y Oficina de Gestión Social. | 2018-07-06 | 100% | Se hizo seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas para el primer cuatrimestre de el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018. Dicho seguimiento fue enviado a la Oficina de Control Interno el 9 de mayo de 2018. | 2018-10-05 | 100% | Se hizo seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas para el segundo cuatrimestre de el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018. Dicho seguimiento fue enviado a la Oficina de Control Interno el 10 de septiembre de 2018. De otra parte, se han realizado ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en la página web de la empresa en su versión 3. | 2019-01-17 | 100% | Se hizo seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018. Frente a los ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizaron dos en el año (quedando en versión 3), y la versión oficial aprobada en Comité SIG se encuentra publicado en la página web de la empresa en la sección Transparencia » Planeación » Planes.
[7 empty] | Acompañamiento y Seguimiento para la actualización de los mapas de riesgo por procesos de la Empresa |  |  | Mapa de riesgos actualizado | Mapas de riesgo por procesos actualizado / 18 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 5.556% | Durante este trimestre se presentó una actualización a los Mapas de Riesgos por procesos, dicho proceso fue "Formulación de proyectos" La fecha de la actualización fue el 23/02/2018 | 2018-07-06 | 5.556% | Se apoyó al líder operativo de los procesos Atención al Ciudadano y Gestión Social, para definir el ajuste al riesgo identificado como "Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites a las solicitudes y requerimientos. Pero luego de hablar con la profesional Lily Moreno de la Oficina de Control Interno, la recomendación es que por ahora no se suban dichos ajustes, pues dado el cambio en el mapa de procesos, se debe contar primero con la caracterización de los nuevos procesos actualizada para proceder a revisar y ajustar los mapas de riesgos, a la luz de los nuevos objetivos y alcances definidos por los líderes. | 2018-10-05 | 5.556% | Dado el cambio en el mapa de procesos, una vez se tenga la caracterización de los nuevos procesos actualizada y se tenga ajustada la metodología según la nueva "Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas" emitida en agosto por el DAFP, se proceder a revisar y ajustar los mapas de riesgos. | 2019-01-17 | 5.556% | Esta actividad cierra en 6% con la actualización de las fichas reportadas en los trimestres anteriores. Lo anterior, en virtud a que pese a que se revisó y ajustó el procedimiento PD-04 Administración del riesgo, nunca se oficializó dada la emisión de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital en Octubre de 2018 y a que la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General va a emitir los lineamientos para su implementación, la actividad se retomará una vez se cuente con ellos. De otra parte, se estuvo trabajando de manera conjunta con la Subgerencia de Gestión Corporativa para que los activos de información estén actualizados, ya que son insumo para la implementación de los riesgos de seguridad digital, así como con los líderes operativos para que oficialicen la actualización de las caracterizaciones de los procesos, pues también son insumo para la actualización de los riesgos. Finalmente, durante el año, y a partir de requerimiento hecho por la Veeduría Distrital, se acompañó a los líderes de los procesos que tienen identificados riesgos de corrupción en la revisión y ajuste, cuando hubo lugar a ello, de los mapas de riesgo de corrupción.
4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Revisar y actualizar la política de riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía de elaboración del PAAC |  |  | Documento con el despliegue de la política de riesgos de corrupción. | Un documento con el despliegue de la Política de riesgos de corrupción | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | Actualmente no se presenta actualización en la política, dicha actividad se tiene programada para el segundo trimestre de 2018 | 2018-07-06 | 100% | Se revisó y ajustó la Política Integral de Gestión de la entidad, de manera conjunta con los líderes operativos de cada subsistema, para facilitar y garantizar la implementación de uno de los requerimientos de los diferentes sistemas de gestión de manera coherente, organizada y articulada. En esta política está contenido el componente de Riesgos. Esta política fue aprobada en Comité SIG del 7 de mayo de 2018, se socializó a los líderes de proceso y líderes operativos a través de correo electrónico por parte del Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos el 29 de mayo de 2018, y está publicada en la ERUNET en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". De otra parte, en el procedimiento "PD-04 Gestión y administración de riesgos" se tiene establecido cómo se va a desarrollar la política a través de los Lineamientos o Políticas de Operación y la descripción de las actividades que contemplan responsables, tiempos y puntos de control. | 2018-10-05 | 100% | Actividad cumplida en el segundo trimestre. | 2019-01-17 | 100% | Actividad cumplida en el segundo trimestre.
[7 empty] | Desarrollar las gestiones para la realización de la auditoria de certificación de los procesos de la empresa bajo la norma ISO 9001:2015, por parte de una entidad certificadora autorizada |  |  | Cumplimiento del cronograma de las actividades para ña obtención de la certificación de Calidad de los procesos de la empresa bajo la norma ISO 9001:2015. | # de actividades realizadas según el cronograma de certificación de calidad de la Empresa / # total actividades establecidas en el cronograma |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-06 | 14.3% | La certificación se estableció en 5 grandes etapas (Estructuración, socialización, implementación, Pre auditoría interna, auditoría de certificación) cada una equivale al 20% del total del proceso. Para estructuración y socialización se estableció fecha 2018, por lo tanto se presenta avance de la primera etapa Estructuración. Dicho avance se compone de las siguientes evidencias. 1. Documentación en un 100% de (Procedimientos, formatos, planes) de los procesos. 2. Actualización de las (políticas, objetivos y plataforma estratégica del SIG) 14.3% = (10%)+(4,3%) 14.3% = (Documentación en un 100% de (Procedimientos, formatos, planes) de los procesos)+(Actualización de las (políticas, objetivos y plataforma estratégica del SIG) | 2018-07-06 | 10% | ESTRUCTURACIÓN, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN: Se revisaron, ajustaron, y aprobaron por el Comité SIG el 7 de mayo de 2018 los siguientes elementos estructurantes del Modelo Integral de Gestión, los cuales se encuentran disponibles en la eruNET: 1. Mapa de procesos. 2. Política Integral de Gestión, la cual se encuentra publicada en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en su versión 2, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional". 4. Plan Anual de Auditorias 2018, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional" Es de anotar, que se socializaron a través de correo electrónico a todos los líderes de proceso y líderes operativos, para su respectiva apropiación en los equipos de trabajo. Se ha venido adelantando la actualización de la documentación asociada al SIG según requerimientos de los líderes de proceso, así: creación 32 documentos, modificación 33 documentos, anulación de 3 documentos; lo cual se encuentra actualizado en la eruNET, para un total de 68 documentos. PREAUDITORÍA INTERNA, AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN: Dado que para esta vigencia no se va a contratar la capacitación para realizar las auditorías internas, estas dos etapas se programarán para la vigencia 2019. | 2018-10-05 | 18% | ESTRUCTURACIÓN, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN: Se revisaron, ajustaron, y aprobaron por el Comité SIG el 7 de mayo de 2018 los siguientes elementos estructurantes del Modelo Integral de Gestión, los cuales se encuentran disponibles en la eruNET: 1. Mapa de procesos. 2. Política Integral de Gestión, la cual se encuentra publicada en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en su versión 2, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional". 4. Plan Anual de Auditorias 2018, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional" Es de anotar, que se socializaron a través de correo electrónico a todos los líderes de proceso y líderes operativos, para su respectiva apropiación en los equipos de trabajo. Se ha venido adelantando la actualización de la documentación asociada al SIG según requerimientos de los líderes de proceso, así: creación 33 documentos, modificación 38 documentos, anulación de 19 documentos; lo cual se encuentra actualizado en la eruNET, para un total de 90 documentos. PREAUDITORÍA INTERNA, AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN: Dado que para esta vigencia no se va a contratar la capacitación para realizar las auditorías internas, estas dos etapas se programarán para la vigencia 2019, por lo tanto, se reprogramará esta acción según lo establezca la Alta Dirección. | 2019-01-17 | 88.89% | ESTRUCTURACIÓN, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN: Se revisaron, ajustaron, y aprobaron por el Comité SIG el 7 de mayo de 2018 los siguientes elementos estructurantes del Modelo Integral de Gestión, los cuales se encuentran disponibles en la eruNET: 1. Mapa de procesos. 2. Política Integral de Gestión, la cual se encuentra publicada en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en su versión 2, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional". 4. Plan Anual de Auditorias 2018, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional" Es de anotar, que se socializaron a través de correo electrónico a todos los líderes de proceso y líderes operativos, para su respectiva apropiación en los equipos de trabajo. Se ha venido adelantando la actualización de la documentación asociada al SIG según requerimientos de los líderes de proceso, así: creación 45 documentos, modificación 43 documentos, anulación de 24 documentos; lo cual se encuentra actualizado en la eruNET, para un total de 112 documentos. PREAUDITORÍA INTERNA, AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN: Para la vigencia 2018 se contrató la capacitación para realizar las auditorías internas a final de año, por lo cual esta acción se realizará en el 2019.
[7 empty] | Realizar la socialización de los productos del SIG, responsabilidad del proceso de Mejoramiento continuo y que aportan a la implementación y sostenibilidad del Sistema |  |  | Contar con la participación del 90% de las personas citadas a las jornadas de socialización de los temas del SIG organizados por la Subgerencia | (# de personas que asisten a las socializaciones / # total de personas citadas a las socializaciones) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-06 | 89.66% | Para el primer trimestre del año 2018 se tenían programadas dos socializaciones y se realizaron dos comités SIG en los cuales fueron convocados los líderes de procesos. Dichos comités se realizaron en: Enero: 28/01/2018 Invitados:19 Asistentes18 % de asistencia: 94.73% Febrero: 23/03/2018 Invitados:13 Asistentes11 % de asistencia: 84,6% Enero - Marzo 100% | 2018-07-06 | 86.91% | Se presentó la plataforma estratégica de la entidad y la forma en que el Sistema Integrado de Gestión se convierte en una herramienta para el logro de las metas y objetivos propuestos, en la jornada de inducción realizada el 16 de febrero de 2108 a los nuevos colaboradores de la Empresa (92/100=92%). Se realizó el evento “Somos el equipo que la saca del estadio” el 25 de abril de 2018, el cual tuvo como objetivos: 1. Interiorizar las metas de la entidad. 2. Presentar el MIPG como la herramienta que permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de la entidad, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público. 3. Presentar el mapa de procesos que es la forma en la que la entidad se organizó, por un lado, para asegurar que se trabaje de manera articulada y coordinada, y por otro, para trabajar en función del mejoramiento continuo y orientados siempre a la satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés. 4. Presentar los “Valores de la casa” que orientarán las actuaciones de las personas que trabajan en la Empresa (262/266=98,5%). Se socializaron los elementos estructurantes del Modelo Integral de Gestión, aprobados por el Comité SIG el pasado 7 de mayo de 2018, los cuales se encuentran disponibles en la eruNET (1. Mapa de procesos. 2. Política Integral de Gestión, la cual se encuentra publicada en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en su versión 2, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional". 4. Plan Anual de Auditorias 2018, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional" (31/31=100%). Se realizó una jornada de Capacitación sobre MIPG el 27 de junio, que tuvo por objetivo dar a conocer el modelo basado en la estructura de 7 dimensiones con sus respectivas 16 políticas (12/21=57,1%). | 2018-10-05 | 85.08% | Presentación plataforma estratégica de la entidad y la forma en que el Sistema Integrado de Gestión se convierte en una herramienta para el logro de las metas y objetivos propuestos, en la jornada de inducción realizada el 16 de febrero de 2108 a los nuevos colaboradores de la Empresa (92/100=92%). Evento “Somos el equipo que la saca del estadio” el 25 de abril de 2018, el cual tuvo como objetivos: 1. Interiorizar las metas de la entidad. 2. Presentar el MIPG como la herramienta que permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de la entidad, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público. 3. Presentar el mapa de procesos que es la forma en la que la entidad se organizó, por un lado, para asegurar que se trabaje de manera articulada y coordinada, y por otro, para trabajar en función del mejoramiento continuo y orientados siempre a la satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés. 4. Presentar los “Valores de la casa” que orientarán las actuaciones de las personas que trabajan en la Empresa (262/266=98,5%). Socialización elementos estructurantes del Modelo Integral de Gestión, aprobados por el Comité SIG el 7 de mayo de 2018, disponibles en la eruNET (1. Mapa de procesos. 2. Política Integral de Gestión, la cual se encuentra publicada en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en su versión 2, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional". 4. Plan Anual de Auditorias 2018, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional" (31/31=100%). Jornada de Capacitación sobre MIPG el 27 de junio, que tuvo por objetivo dar a conocer el modelo basado en la estructura de 7 dimensiones con sus respectivas 16 políticas (12/21=57,1%). Jornada de capacitación sobre Normograma el 25 de julio (14/18=77,8%). | 2019-01-17 | 89.35% | Presentación plataforma estratégica de la entidad y la forma en que el Sistema Integrado de Gestión se convierte en una herramienta para el logro de las metas y objetivos propuestos, en la jornada de inducción realizada el 16 de febrero de 2108 a los nuevos colaboradores de la Empresa (92/100=92%). Evento “Somos el equipo que la saca del estadio” el 25 de abril de 2018, el cual tuvo como objetivos: 1. Interiorizar las metas de la entidad. 2. Presentar el MIPG como la herramienta que permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de la entidad, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público. 3. Presentar el mapa de procesos que es la forma en la que la entidad se organizó, por un lado, para asegurar que se trabaje de manera articulada y coordinada, y por otro, para trabajar en función del mejoramiento continuo y orientados siempre a la satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés. 4. Presentar los “Valores de la casa” que orientarán las actuaciones de las personas que trabajan en la Empresa (262/266=98,5%). Socialización elementos estructurantes del Modelo Integral de Gestión, aprobados por el Comité SIG el 7 de mayo de 2018, disponibles en la eruNET (1. Mapa de procesos. 2. Política Integral de Gestión, la cual se encuentra publicada en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en su versión 2, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional". 4. Plan Anual de Auditorias 2018, el cual se encuentra publicado en la sección "Planeación Institucional" (31/31=100%). Jornada de Capacitación sobre MIPG el 27 de junio, que tuvo por objetivo dar a conocer el modelo basado en la estructura de 7 dimensiones con sus respectivas 16 políticas (12/21=57,1%). Jornada de capacitación sobre Normograma el 25 de julio (14/18=77,8%). Presentación sobre el SIG y MIPG en la jornada de inducción de octubre 5 (51/51=100%). Jornada de sensibilización a servidores de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas el 30 de noviembre (48/48=100%).
5. Gestión de TIC´s | 5. Subgerente de Gestión Corporativa | 5. Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines estratégicos de la Empresa en términos de Tecnologías de la información y comunicaciones, acorde con la normatividad vigente | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Mejorar y mantener la infraestructura tecnológica de la empresa. |  |  | Cumplimiento de hasta el 80% de los compromisos adquiridos en el plan de contratación relacionados con en proceso de Tics. | (# de compromisos cumplidos / # de compromisos adquiridos en el plan de contratación) * 100% | Dalia Arbeláez | 337292660 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 4% | A través del contrato No. 169-2018 se adjudicó el proceso de los 2 portátiles a la firma SUMIMAS S.A.S. Por otra parte se inició el proceso para adquisición de 2 impresoras multifuncionales y 2 escáneres (estudio de mercado, solicitud de cdp, estudios previos, evento de la tienda virtual). Se avanzó en el estudio de mercado para adquisición de software según requerimientos y necesidades de la Empresa. Finalmente, se inició el proceso para mantenimiento de la planta telefónica (estudio de mercado, solicitud de cdp, estudios previos). | [6 empty] | 2019-02-14
[7 empty] | Desarrollar el 30% de avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. |  |  | Documento de avance del 30% para la vigencia 2018 de la Estrategia de Gobierno Digital. | Un Documento que contenga los avances del 30% para la vigencia 2018 de la Estrategia de Gobierno Digital. | Iván Ceballos |  | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 4% | Se definió los elementos que justifican la política de TI y su alcance en la Empresa. Se determinó los procesos a ser impactados, Se identificó los estándares del entorno TI y se establecieron las metas de las Política de TI. Se construyo matriz de control y seguimiento de contratos TI. | [6 empty] | 2019-02-15
[7 empty] | Optimizar los recursos informáticos a través de la elaboración de al menos un Plan Estratégico de Tecnologías de Información. |  |  | Un Plan Estratégico de Sistemas Aprobado | Un Documento de Plan Estratégico de Sistemas aprobado | Iván Ceballos Diana Posada Deira Galindo |  | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 4% | Se recolectó información que permitirá establecer la Situación actual de los Sistemas de Información. Se fortaleció la infraestructura tecnológica mediante la creación de servidores para: - Implementar la alta disponibilidad para el servidor de dominio, directorio activo y DNS. - Implementar el servidor para el servicio WSUS actualizaciones de la plataforma Microsoft - Mejorar el servidor de archivos usado actualmente - Revisión de la topología de RED para determinar mejoras - Construcción de plano descriptivo de la red LAN sede principal - Mejoramiento de la topología de red luego de la identificación de fallas en la conectividad de los equipos activos - Configuración de Switches para corregir errores | [6 empty] | 2019-02-16
[7 empty] | Elaborar la Política de Seguridad de la Información y aprobarla a través del Comité SIG-GEL. |  |  | Una política aprobada por el Comité SIG -GEL | Política de Seguridad de la Información aprobada | Holman Barrera Iván Ceballos |  | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 15% | Al corte del mes de marzo se establecieron dos aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso de elaboración de la Política General de Seguridad de la Información, los cuales son: 1. Aprobación de una política general la cual se encuentra en proceso de revisión y 2. Establecer unos lineamientos de seguridad de la información acorde con dicha política. | [6 empty] | 2019-02-17
6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.1 Identificar áreas de oportunidad en la ciudad, que presentan actual estado de deterioro o con potencial de desarrollo, cercanos a bordes viales, infraestructura y equipamientos, con déficit de espacio público y áreas localizadas estratégicamente para el desarrollo de proyectos urbanos integrales | 1.1.1 Definir las estrategias para identificar áreas de oportunidad. | Realizar el análisis de zonas de oportunidad de proyectos que generen suelo |  |  | Áreas de oportunidad evaluados para el desarrollo de proyectos de renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos | % de avance en la evaluación de áreas de oportunidad para la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo Subgerencia de Gestión Urbana | Presupuesto asignado SGU / Convenio interadministrativo 2711 de 2016 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | Siete (7) | En el marco del convenio interadministrativo 2711 de 2016 con la SED, se avanzó en la identificación y evaluación de nuevas áreas de oportunidad en UPZ muy insuficiente e insuficiente de cupos educativos establecidos por la Secretaria de Educación. | [6 empty] | 2019-02-18
[7 empty] | Generar los conceptos previos con base en las áreas de oportunidad evaluadas. |  |  | Conceptos previos elaborados para el desarrollo de proyectos de renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos | % de avance en la elaboración conceptos previos | Equipo Subgerencia de Gestión Urbana |  | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | Dos (2) | Conceptos previos : 1). Para el área de Oportunidad denominada Buenas Raíces, en cumplimiento de la obligación de revisar y aprobar los conceptos presentados por los profesionales contratados por la SED, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano hizo entrega, a dicha Secretaría, del concepto y el respectivo expediente del área de oportunidad. 2). Para el área de Oportunidad denominada Glaxo, en cumplimiento de la obligación de revisar y aprobar los conceptos presentados por los profesionales contratados por la SED, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano hizo entrega, a dicha Secretaría, del concepto y el respectivo expediente del área de oportunidad. | [6 empty] | 2019-02-19
6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.2 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. | 1.2.1 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS | Generar avances en la Formulación de Proyecto SAN BERNARDO (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / San Bernardo | 2018-01-02 | 2018-02-15 | 2018-04-06 | 0.139% | San Bernardo Se realizó la Radicación del DTS del PP ante la SDP el 06 de abril de 2018 = 86.20% (2017) + 0.139%(2018) = 100% | [6 empty] | 2019-02-20
[5 empty] | 1.2 y 1.3 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.2.1 y 1.3.2 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Generar avances en la Formulación de Proyecto VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / voto Nacional | 2018-01-02 | 2018-02-02 | 2018-04-06 |  | La SDM - Secretaria Distrital de Movilidad, elaboró el acta de compromisos y el concepto del estudio de tránsito. Se expidió el documento de la factibilidad del estudio de redes por parte de la EAAB (Radicado EAAB No 30100-2018-0354 - S2018-058992) En reunión del 21 de febrero con DPPRU (Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana), se revisó la propuesta urbana del proyecto y la disposición actual del espacio público y las áreas privadas afectas al uso público. Se continuó con las reuniones de trabajo semanales (todos los jueves) entre todas las subgerencias y dependencias responsables de productos en la formulación del PP Voto Nacional. La SGI - Subgerencia de gestión inmobiliaria se encuentra actualizando el reparto de cargas y beneficios de la formulación del PP Voto Nacional. Se plantea la fecha de radicación del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional la Estanzuela, para el día 13 de Abril de 2018. | [6 empty] | 2019-02-21
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto EL EDÉN - EL DESCANSO (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / El Edén | 2018-01-02 | 2018-02-15 | 2018-04-06 | 0.008% | El Convenio 523 del 2016 suscrito entre la Secretaria Distrital del Hábitat y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá para apoyar el proceso de modificación del Plan Parcial El Edén - El Descanso se prorrogó por segunda vez en tiempo hasta el 20 de junio de 2018, por lo que se gestionó la adición de los contratos de tres (3) asesores de la comunidad del Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Esther Sánchez, David Henao Neuta y Omar Díaz) por un periodo de un (1) mes. Se encuentra pendiente la terminación de mesas técnicas de urbanismo de impactos y medidas de manejo según cronograma enviada por la Gobernadora del Cabildo a la Dirección de consulta previa del Ministerio del interior. De acuerdo con el anterior cronograma se tiene establecido sesión de consulta previa con la comunidad del Cabildo Indígena Muisca de Bosa el viernes 13 de abril de 2018. Con todo lo anterior se encuentra pendiente en el marco de la directiva presidencial No 10 de 2013, la fase de protocolización de acuerdos que esta supeditada a los acuerdos de la oferta de la administración distrital. Con la protocolización de acuerdos se procederá a radicar el DTS de la formulación de modificación del Plan Parcial El Edén - El Descanso, en la Dirección de planes parciales de la SDP, y con esto la concertación ambiental con la CAR y la SDA, el proceso de viabilidad y adopción del plan parcial. La ERU continúa a la fecha con los ejercicios de modelaciones urbanísticas, cabidas y reparto equitativo de cargas y beneficios como escenarios alternativos para el Cabildo Indígena Muisca de Bosa. En el mes de marzo de 2018, se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y las diferentes entidades del distrito para revisar temas los impactos, las medidas de manejo sobre extinción de vida agropecuaria, fiscal y la construcción de la Alameda - Porvenir. Se realizaron reuniones internas con el equipo de trabajo de la Subgerencia de Gestión Urbana con el propósito de revisar el desarrollo de los diferentes componentes del Documento Técnico de Soporte de la modificación del Plan Parcial El Edén - El Descanso. Se encuentra pendiente el cierre del censo socio económico por parte de la oficina de gestión social ya que se están definiendo los lineamientos y el alcance para la realización del censo, lo anterior en el ámbito de la formulación de modificación del Plan Parcial El Edén - El Descanso. | [6 empty] | 2019-02-22
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto ALAMEDA - ENTRE PARQUES (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Alameda | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 2018-04-06 | 0.48% | Se desarrollan los estudios previos para las siguientes contrataciones: Estudio de Cadenas Productivas, Diseño Urbano y ambiente. Se encuentra en desarrollo los contratos de movilidad y redes. Se adelantan reuniones de seguimiento con las entidades interadministrativas para la formulación del Plan Parcial. Desde la Subgerencia de Gestión Urbana se adelanta construcción de línea base normativa en un piloto para las manzanas aferentes a la Alameda: Identificación de No de manzanas, m2 construidos actuales, m2 de potencial constructivo por norma de UPZ, m2 de potencial constructivo no consumido. Se adelantaron modelaciones inmobiliarias para cada una de las manzanas aferentes en el Sector Siete de Agosto (13) y Alcázares (24). Se dio inicio a las actividades referentes a gestión de suelo: Boletines catastrales, manzanas catastrales y folios de matricula. | [6 empty] | 2019-02-23
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto VOTO NACIONAL - ECONOMÍA NARANJA (Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Economía Naranja | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | No se tenía programada actividades para este periodo. | [6 empty] | 2019-02-24
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto ESTACIÓN CENTRAL (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Estación Central | 2018-01-02 | 2018-09-30 | 2018-04-06 | 0.48% | Se adelantaron mesas técnicas entre METRO y ERU para la definición de la ficha marco con la cual se realizará el censo del Sector 3. Mediante reuniones sostenidas con Transmilenio S.A, se avanza en la definición predial de la unidad de actuación urbanística No 1, áreas generales del Plan Parcial y la generación de la superficie del espacio público sobre el intercambiador de la TMSA. De acuerdo con los puntos anteriores se están adelantando avances en la modelación urbana y arquitectónica, para la definición de áreas y m2 de productos inmobiliarios en cada uno de los sectores, con el propósito de buscar la viabilidad del proyecto. Se está avanzando en el diagnóstico urbano, predial y social con una evaluación según nuevos requerimientos del área delimitada. Se está realizando los estudios de mercado para la contratación de estudios de tránsito y redes, del Plan Parcial Estación Central. Se realizó la prórroga del convenio 355 de 2015, con definición de nuevos lineamientos de TMSA, correspondientes al desarrollo del proyecto con estación norte de TMSA, y con el propósito de hacer mesas de trabajo y revisar los nuevos lineamientos del Plan Parcial. Como aspectos limitantes se identificó la definición de la plataforma TMSA, la Definición PCC (puesto de comando y control) con METRO y el desarrollo del censo y estudio de títulos. Con el fin de dar solución a los retrasos, se propone 1. Realizar reuniones semanales, para la definición de los aspectos relacionados con cada uno de los actores involucrados. 2. Generar modelaciones urbanas y financieras que permitan el cierre financiero. | [6 empty] | 2019-02-25
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto EL PROVENIR Etapa 8b - BRISAS DEL TINTAL (Modificación Plan Parcial) |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU | 2018-01-02 | 2018-05-30 | 2018-04-06 | 0.9% | Se está realizando el proceso de contratación del levantamiento topográfico del área, para obtener el insumo cartográfico, como parte del proceso de definición del Área de Manejo Diferenciado propuesto. Se están elaborando el DTS y los planos de formulación, que serán radicados el día 23 de abril dentro de la solicitud de formulación de la modificación del plan parcial. Se han generando los mapas topográficos de los superlotes 31A y 31B, así como la comunicación correspondiente, con el objeto de radicar ante la UAECD solicitud de cabida y linderos para los mismos. Se definió en la reunión sostenida con la comunidad el día 15 de marzo de 2018 que se haría una socialización con los ocupantes de la zona, con el objeto de informarles sobre el levantamiento topográfico que se hará en el asentamiento. Las fechas iniciales para esta actividad se fijaron para los días 07 y 14 de abril, sin embargo, por razones logísticas se vio la necesidad de cambiar la convocatoria para los días 21 y 22 de abril. Pendiente la obtención de las disponibilidades de servicios de Acueducto y Gas Natural. | [6 empty] | 2019-02-26
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN - PRM CAD |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Convenio CAD | 2018-01-02 | 2018-01-30 | 2018-04-06 | 100% | 1. Se realizó la Radicación del DTS del PRM del CAD ante la SDP (Radicado No 1-2018-03698) el 26 de enero de 2018 =100% = 1 | [6 empty] | 2019-02-27
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN - PRM EL CANTÓN NORTE |  |  | Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto Cantón | 2018-01-02 | 2018-01-30 | 2018-04-06 | 0% | No se tenía programada actividades para este periodo. | [6 empty] | 2019-02-28
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto MODIFICACIÓN DE PEMP - HSJ |  |  | Proyecto formulado y radicado ante el Ministerio de cultura | % de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana | Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios) | Presupuesto asignado SGU / presupuesto HSJD | 2018-01-02 | 2018-08-30 | 2018-04-06 | 0.5% | La Secretaria Distrital de Salud radicó la modificación del PEMP en el área afectada (al interior del complejo) ante el ministerio de cultura el 1 de febrero de 2018 (MC-1511E2018) La ERU se encuentra en etapa de elaboración el DTS de la modificación del PEMP en el área de influencia -Hospital San Juan de Dios. Se plantea la fecha de radicación del PEMP del HSJ ante el Ministerio de Cultura para el día 30 de abril de 2018. | [6 empty] | 2019-03-01
[7 empty] | Generar avances en la Formulación de Proyecto para perfil preliminar de VOTO NACIONAL -ECONOMÍA NARANJA |  |  | Expedición de la resolución de puesta en marcha | % de avance en Perfiles preliminares adelantados | Equipo subgerencia de gestión urbana | Presupuesto asignado SGU | 2018-08-02 | 2018-12-31 |  | 0% | No se tenía programada actividades para este periodo. | [6 empty] | 2019-03-02
7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Desarrollar las simulaciones financieras de las iniciativas y proyectos priorizados |  |  | 1. Resultados de la modelación PDF. 2. Presentaciones de resultados | # Modelaciones financieras realizadas / Modelaciones financieras solicitadas | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | San Bernardo: 42 Modelaciones realizadas Alameda Entre Parques: 1 Modelación realizada El Edén el Descanso: 1 Modelación realizada Voto Nacional: 1 Modelación realizada Estación Central: xxx Modelación realizada San Victorino: xxx Modelación realizada | [6 empty] | 2019-03-03
|  |  | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.1 Garantizar la generación de ingresos de la empresa, mediante la comercialización del portafolio de servicios en cumplimiento de los objetivos propios y de la ciudad. | 2.1.1 Comercialización del portafolio de servicios a través de la realización de alianzas estratégicas y articulación inter-institucional | Constituir el patrimonio autónomo para manejo de recursos para el desarrollo de la UG1 |  |  | 1. Constitución de patrimonio autónomo para manejo de recursos para el desarrollo de la UG1 | Un Patrimonio constituido | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Gerente de Vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 5% | El capital se encuentra ya en el patrimonio Matriz, se está a la espera la firma del otrosí modificatorio al convenio 464/16 suscrito con la Secretaria del hábitat que permita la constitución de un patrimonio autónomo UG1 para le manejo de los recursos de la misma. | [6 empty] | 2019-03-04
[7 empty] | Gestionar el fondeo de los recursos de obligaciones urbanísticas como fuente de financiamiento de las obras |  |  | Obtención de recursos por 20 mil millones | Recursos Gestionados / 20.000 millones requeridos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Gerente de Vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | Una vez se cuente con el patrimonio constituido se podrá transferir a éste los $20.000 millones requeridos}. | [6 empty] | 2019-03-05
[7 empty] | Desarrollar actividades para definir la participación de la ERU en las iniciativas de proyectos adelantadas por los promotores privados |  |  | Propuestas o evaluación de negocios priorizados | # Propuestas Realizadas / # Proyectos o negocios priorizados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | Se entrega propuesta por parte de cliente potencial para compra de predio ubicado de en las Cruces, propuesta la cual será evaluada por la Dirección Comercial de la ERU. | [6 empty] | 2019-03-06
[7 empty] | Realizar la estructuración comercial de las iniciativas públicas o privadas de los proyectos de renovación y desarrollo urbanos |  |  | Informes de Prefactibilidad y factibilidad comercial | # Informes remitidos / # Informes solicitados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | Actividad correspondiente al segundo semestre. | [6 empty] | 2019-03-07
[5 empty] | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo | 2.2.2 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y marketing de los proyectos. | Ejecutar el plan de mercadeo de la entidad |  |  | Proyectos y Servicios para futuros negocios divulgados Documentos de Cierre de Negocios | Propuestas evaluadas / Propuestas recibidas | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 50% | Se presenta portafolio de servicios a constructora interesada en desarrollar un plan parcial para sector de las rosas. | [6 empty] | 2019-03-08
[7 empty] | Establecer y actualizar el plan de mercadeo de la Empresa |  |  | Plan de Mercadeo adoptado | Un plan de mercadeo aprobado | Director Comercial | N/A | 2018-06-01 | 2018-07-30 | 2018-04-06 | 0% | Tarea correspondiente al 2do semestre | [6 empty] | 2019-03-09
[5 empty] | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada. | Generar los insumos necesarios del componente de inversión para el Plan Financiero de la siguiente vigencia. |  |  | Componente Financiero - Documento de Plan Financiero Plurianual de la ERU | 1 Plan Financiero Radicado | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-04-06 | 0% | Actividad correspondiente al segundo semestre | [6 empty] | 2019-03-10
[7 empty] | Elaborar el Plan de Acción del proceso para la vigencia |  |  | Un Plan de acción del proceso | Un Plan de acción del proceso aprobado | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-04-06 | 100% | El plan de Acción para el proceso "gestión comercial e inmobiliaria" fue proyectado y aprobado el 19 de enero del año en curso. | [6 empty] | 2019-03-11
[7 empty] | Identificar los riesgos inherentes del proceso y controles para su mitigación |  |  | Revisión y actualización de la Matriz de Riesgo del proceso | Publicación de la actualización de la matriz de riesgos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 2018-04-06 | 0 | Actividad correspondiente al segundo semestre | [6 empty] | 2019-03-12
7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. |  | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada. | Ejecución, Seguimiento y control administrativo y financiero a los negocios fiduciarios que se requieran para los proyectos de la empresa |  |  | 1. Reporte mensual de SIVICOF 2. Informe Trimestral a la Gerencia 3. Conciliación Contable mensual de Derechos Fiduciarios 4. Actualización flujo financiero de las fiducias con base a la ejecución | # Informes entregados / # Informes programados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | 1. Reportes mensuales de SIVICOF enviados (3 meses, para cada una de los fideicomisos) 2. Informe trimestral a la gerencia (Octubre-Diciembre Radicado xxx del xxx) 3. Conciliación Contable mensual de Derechos Fiduciarios (3 Conciliaciones) 4. Flujo financiero de las fiducias actualizado con base a la ejecución. | [6 empty] | 2019-03-13
[7 empty] | Proyectar y remitir el documento “Metodología de asignación de costos” |  |  | Documento Metodología de asignación de costos | # Documentos remitidos / 2 Actualizaciones programadas para el año | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | Durante este trimestre no se realizó ninguna actualización a la metodología de asignación de costos | [6 empty] | 2019-03-14
[7 empty] | Seguimiento y ajuste al plan de acción del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Seguimiento trimestral al plan de acción del proceso | # Seguimientos al Plan de Acción por Procesos / 4 Seguimientos Programados | Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial - Gerente de vivienda | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% Mensual 25% Anual | Con este seguimiento se da cumplimiento al primer seguimiento | [6 empty] | 2019-03-15
[7 empty] | Revisión, registro y análisis de los indicadores del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Indicadores Actualizados y resultados de la medición | # Reporte de indicadores del proceso realizados / 4 Reportes de indicadores programados |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% Mensual 25% Anual | Se remite el 6 de abril indicadores del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria para el primer trimestre | [6 empty] | 2019-03-16
[7 empty] | Revisar y actualizar los documentos propios del proceso (procedimientos, instructivos y formatos) |  |  | Documentos actualizados y mejorados | # actualizaciones de documentos SIG / # actualizaciones requeridas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 1 Solicitud de actualización / Solicitud realizada | El 13 de marzo del 2018 se realizó una actualización al procedimiento de seguimientos a esquemas fiduciarios por solicitud de la Gerencia. Dicha actualización ya se encuentra publicada en la Intranet. | [6 empty] | 2019-03-17
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Atender los requerimientos de las auditorías realizadas al proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria |  |  | Respuesta a las solicitudes, observaciones y hallazgos solicitados por los entes de control en el marco de las diferentes auditorias | # respuestas remitidas / # de requerimientos presentados al proceso |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3 Solicitudes de Información atendidas / 3 solicitudes de información realizadas | 11 enero. Matriz institucional de riesgos anticorrupción 15 Febrero. Mapa de riesgos por proceso 14 Febrero. Seguimiento Plan de mejoramiento contraloría | [6 empty] | 2019-03-18
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación para las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | Se están llevado a cabo las labores de contratación, gestionando con el contratista que ejecuta las OPV de estas manzanas para agilizar el proceso. Se encuentra para envío el oficio de invitación para dar inicio a dicha gestión. | [6 empty] | 2019-03-19
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | Se están llevado a cabo las labores de contratación, gestionando con el contratista que ejecuta las OPV de estas manzanas para agilizar el proceso. | [6 empty] | 2019-03-20
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Ejecutar las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 15% | Se están llevado a cabo las labores de contratación, gestionando con el contratista que ejecuta las OPV de estas manzanas para agilizar el proceso. | [6 empty] | 2019-03-21
[7 empty] | Adelantar la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | Se están llevado a cabo las labores de contratación, gestionando con el contratista que ejecuta las OPV de estas manzanas para agilizar el proceso. | [6 empty] | 2019-03-22
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 6% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-03-23
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 6% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-03-24
[7 empty] | Ejecutar las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de señalización |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 5% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-03-25
[7 empty] | Adelantar la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de señalización |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | Se están llevado a cabo las labores de contratación, gestionando con el contratista que ejecuta las OPV de estas manzanas para agilizar el proceso. | [6 empty] | 2019-03-26
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 20% | Se elaboro cuadro comparativo para adjudicar diseños y esta en proceso de aprobación. | [6 empty] | 2019-03-27
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | Se elaboro cuadro comparativo para adjudicar diseños y esta en proceso de aprobación. | [6 empty] | 2019-03-28
[7 empty] | Ejecutar diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 5% | Se elaboro cuadro comparativo para adjudicar diseños y esta en proceso de aprobación. | [6 empty] | 2019-03-29
[7 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 5% | Se elaboro cuadro comparativo para adjudicar diseños y esta en proceso de aprobación. | [6 empty] | 2019-03-30
[7 empty] | Celebrar un convenio interadministrativo con el IDRD para la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Convenio interadministrativo con el IDRD para la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir firmado por las partes | Cumplimiento en la celebración del convenio |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | El tramite para el convenio interadministrativo se cancelo y se tiene que ejecutar el parque con recursos de la ERU | [6 empty] | 2019-03-31
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Seguimiento a la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Obras del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | El tramite para el convenio interadministrativo se cancelo y se tiene que ejecutar el parque con recursos de la ERU | [6 empty] | 2019-04-01
[7 empty] | Tramitar las licencias nuevas y de saneamiento de las etapas VB y VIIB del proyecto Ciudadela el Porvenir |  |  | Licencias nuevas y de saneamiento de las etapas VB y VIIB del proyecto Ciudadela el Porvenir tramitadas | Cumplimiento en las licencias programadas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | Se tramitaron las licencias y se encuentran revalidadas | [6 empty] | 2019-04-02
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme contratados | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-04-03
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme llevada a cabo | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-04-04
[7 empty] | Ejecutar diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-04-05
[7 empty] | Adelantar la interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-04-06
[7 empty] | Tramitar las licencias nuevas de las sub etapas I, II y III del proyecto Ciudadela Nuevo Usme |  |  | Licencias nuevas de las sub etapas I, II y III del proyecto Ciudadela Nuevo Usme tramitadas | Cumplimiento en las licencias programadas |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | Este tramite esta pendiente de realizarse toda vez que hasta no contar con los recursos disponibles en el PA no se quiere dar inicio al vencimiento de términos | [6 empty] | 2019-04-07
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público contratados | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-04-08
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia llevada a cabo | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-04-09
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Ejecutar diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 4% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-04-10
[7 empty] | Adelantar la interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público |  |  | Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público realizada | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | Se realizo reunión con Subgerencia de Planeación a fin de iniciar proceso para elaborar un encargo fiduciario a constituir para poder disponer de los recursos. | [6 empty] | 2019-04-11
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para el cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 50% | El proceso de contratación se encuentra en Revisión para publicación en pagina para iniciar presentación de ofertas | [6 empty] | 2019-04-12
[7 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | El proceso de contratación se encuentra en Revisión para publicación en pagina para iniciar presentación de ofertas | [6 empty] | 2019-04-13
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 20% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-14
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 20% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-15
[7 empty] | Ejecutar diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 20% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-16
[7 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 20% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-17
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación para diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 |  |  | Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 20% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-18
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 |  |  | Interventoría de diseños y obras diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 contratada | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-19
[7 empty] | Ejecutar diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 |  |  | Diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-20
[7 empty] | Adelantar la interventoría de diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 |  |  | Interventoría de diseños y obras de parque, faltantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 llevada a cabo | Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-21
[7 empty] | Realizar la gestión con las entidades interesadas en aras de lograr la aprobación de servidumbre para los servicios sanitarios del proyecto Sosiego - Convenio 720 |  |  | Gestión con las entidades interesadas en aras de lograr la aprobación de servidumbre para los servicios sanitarios del proyecto Sosiego - Convenio 720 exitosa | Cumplimiento en la gestión programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 5% | Se realizó una suspensión del contrato el 11 de marzo del 2018 y se tiene en proceso modificación contractual para reiniciar actividades el 13 de abril del 2018. | [6 empty] | 2019-04-22
[7 empty] | Realizar proceso de contratación para el cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 60% | El proceso de contratación se encuentra en Revisión para publicación en pagina para iniciar presentación de ofertas | [6 empty] | 2019-04-23
[7 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas |  |  | Obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 10% | El proceso de contratación se encuentra en Revisión para publicación en pagina para iniciar presentación de ofertas | [6 empty] | 2019-04-24
[7 empty] | Realizar presupuesto del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Presupuesto del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) realizado | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 43% | Se dio inicio mediante contrato 07 del 2018 con la empresa de Consatruval al proceso de presupuesto para el traslado de la sede del Batallón de reclutamiento, primera fase este proyecto | [6 empty] | 2019-04-25
[7 empty] | Realizar proceso de contratación de las obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 5% | Se dio inicio mediante contrato 07 del 2018 con la empresa de Consatruval al proyecto de presupuesto para el traslado de la sede del Batallón de reclutamiento, primera fase este proye | [6 empty] | 2019-04-26
[7 empty] | Ejecutar las obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) |  |  | Obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 5% | Se contrato el estudio de Vulnerabilidad Sismica y de valoracion patrimonial insumos inciales para la valoracion de las obras del proyecto de restauracion | [6 empty] | 2019-04-27
[7 empty] | Realizar presupuesto del proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Presupuesto del proyecto de construcción primera etapa SENA realizado | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | Se ejecuto la actividad y es insumo fundamental para el proceso de contratacion del proyecto | [6 empty] | 2019-04-28
8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos. | Realizar proceso de contratación de proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Obras del proyecto de construcción primera etapa SENA contratadas | Cumplimiento en la contratación programada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 15% | A la fecha se encuentra en formulación el pliego de licitacion para esta contratacion4 | [6 empty] | 2019-04-29
[7 empty] | Ejecutar las obras del proyecto de construcción primera etapa SENA |  |  | Obras del proyecto de construcción primera etapa SENA construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 3% | A la fecha se encuentra en formulación el pliego de licitacion para esta contratacion | [6 empty] | 2019-04-30
[7 empty] | Realizar proceso de contratación obras de cerramiento para todos los predios ERU |  |  | Obras de cerramiento para todos los predios ERU contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 40% | El proceso de contratacion se encuentra en Revision para publicacion en pagina para iniciar presentacion de ofertas | [6 empty] | 2019-05-01
[7 empty] | Ejecutar las obras de cerramiento para todos los predios ERU |  |  | Obras de cerramiento para todos los predios ERU construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 20% | El proceso de contratacion se encuentra en Revision para publicacion en pagina para iniciar presentacion de ofertas | [6 empty] | 2019-05-02
[7 empty] | Realizar presupuesto de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Presupuestos de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU realizados | Cumplimiento en la elaboración del presupuesto |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 80% | Se construyo el presupuesto y es insumo para el proceso de contratacion se encuentra en Revision para publicacion en pagina para iniciar presentacion de ofertas | [6 empty] | 2019-05-03
[7 empty] | Realizar proceso de contratación de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU contratadas | Cumplimiento en la contratación programada |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 15% | Se estan haciendo los respectivos tramites para la ejecucion de este proceso, se tiene CDP | [6 empty] | 2019-05-04
[7 empty] | Ejecutar las obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU |  |  | Obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU construidas | Cumplimiento en la ejecución de las obras |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 15% | Se estan haciendo los respectivos tramites para la ejecucion de este proceso, se tiene CDP | [6 empty] | 2019-05-05
9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación. | Elaboración de Actos Administrativos de Expropiación Administrativa relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Actos administrativos de Expropiación Administrativa | # de actos administrativos de expropiación efectuados / 32 de actos administrativos proyectados en la vigencia | Director de Predios y Subgerente de Gestión Urbana | N/A | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 2018-04-06 | 0% | A la fecha no se han generado actos administrativos de expropiación. | [6 empty] | 2019-05-06
[7 empty] | Revisar y/o actualizar 129 Registros Topográficos relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Registros topográficos | # de registros topográficos / 129 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-04-06 | 100% | Se completó la tarea de revisión y actualizació nde Registros Topográficos - RT - de los proyectos Voto Nacional y San Bernardo | [6 empty] | 2019-05-07
[7 empty] | Revisar y actualizar 129 Estudios de Títulos relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Estudios de títulos | # de estudios de títulos revisados y actualizados / 129 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-04-06 | 100% | Se completó la tarea de revisión y actualizació nde estudios de titulos de los proyectos Voto Nacional y San Bernardo | [6 empty] | 2019-05-08
[7 empty] | Elaboración y Expedición de Oferta de Compra relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Documentos oferta de compra | # de ofertas de compra expedidas / # de ofertas de compra programadas para la vigencia |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | A la fecha no se ha comenzado con la proyección de ofertas de compras. | [6 empty] | 2019-05-09
[7 empty] | Elaboración de Escritura Pública y/o Resolución de Expropiación, relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo |  |  | Escrituras públicas y/o Resolución de Expropiación | # de escrituras publicas y/o resoluciones de expropiación efectuadas / # de escrituras y/o resoluciones establecidas durante la vigencia |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | A la fecha no se ha comenzado con la elaboración de escrituras publicas y/ o resoluciones de expropiación. | [6 empty] | 2019-05-10
[7 empty] | Expedir los actos administrativos para la expropiación por vía administrativa de los (4) predios del proyecto conferías |  |  | Resolución de expropiación, pago, registro y entrega del predio | # de actos administrativos de expropiación efectuados / 4 predios proyecto conferías |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | Finalmente, estos cuatro proyectos no se van por expropiación sino por enajenación voluntaria con promesa de compra venta, la cual queda sujeta por Ley de Garantías | [6 empty] | 2019-05-11
9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación. | Adelantar la expedición del Decreto de Utilidad publica y declaratoria de urgencia de las 8 manzanas restantes, según el proyecto San Bernardo, e iniciar la gestión del suelo |  |  | Expedición del Decreto, estudios de títulos avalúos comerciales, registros T, censos, oferta, escritura o expropiación | Un decreto expedido | Director de Predios y Subgerente de Gestión Urbana | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | Este indicador depende unicamente del decreto que ya fue expedido. | [6 empty] | 2019-05-12
[7 empty] | Adelantar la gestión del suelo sobre los 3 predios de Fenicia, según el contrato suscrito para la prestación de los servicios |  |  | Estudios de títulos avalúos comerciales, registros T, censos, oferta, escritura o expropiación | Total documentos de gestión de suelo elaborados / 16 documentos requeridos para la gestión de suelo de los 3 predios de Fenicia |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0% | Pendiente Decreto de Utilidad publica y declaratoria de urgencia (Radicado 27 de marzo en Secretaría de Habitat) | [6 empty] | 2019-05-13
10. Gestión Social | 10. Jefe Oficina de Gestión Social | 10. Promover la gestión social integral en todas las etapas de los proyectos, favoreciendo la participación comunitaria, a través de planes, programas y estrategias de intervención social, información y comunicación que permitan el desarrollo de los proyectos | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. |  | 3.2 Liderar y promover la participación social en los proyectos de la Empresa | 3.2.1 Formular e implementar mecanismos de gestión social para definir esquemas de participación ciudadana y acompañamiento social en operaciones de renovación urbana. | Implementación del PGS proyecto San Bernardo. |  |  | Expedientes con la documentación necesaria como soporte para la liquidación de las compensaciones a las que hubiere lugar. | Número de compensaciones /Número de actividades ejecutadas (No. De Compensaciones económicas tramitadas/No. Total de compensaciones que se deben tramitar en San Bernardo) | Jefe Oficina de Gestión Social | N/A | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, toda vez que la fecha de inicio de las actividades es 15/05/2018 | [6 empty] | 2019-05-14
[7 empty] | Implementación del PGS proyecto Manzana 13 Voto Nacional |  |  | Expedientes con la documentación necesaria como soporte para la liquidación de las compensaciones a las que hubiere lugar. | Número de compensaciones /Número de actividades ejecutadas (No. De Compensaciones económicas tramitadas/No. Total de compensaciones que se deben tramitar en la Mz 13) |  | N/A | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, toda vez que la fecha de inicio de las actividades es 15/05/2018 | [6 empty] | 2019-05-15
[7 empty] | Realizar la supervisión de los estudios previos para Alameda Entre parques |  |  | Censo socioeconómico, Diagnóstico y formulación del PGS sobre una muestra del 10% de la totalidad de los predios. | Documento del censo socioeconómico, diagnóstico y PGS |  | N/A | 2018-02-15 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 0 | La OGS no reporta resultados respecto al indicador, ya que la invitación pública para la asignación del contrato para la elaboración de los estudios sociales, se declaró desierta. | [6 empty] | 2019-05-16
11. Gestión Jurídica | 11. Subgerente Jurídica | 11. Brindar la asesoría jurídica pertinente en el desarrollo de la misión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, a través del análisis y emisión de conceptos, seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales sea parte la Empresa y realizar la revisión de legalidad de los actos administrativos necesarios para el normal desarrollo de la gestión | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. |  | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley | Estructurar el componente jurídico de los proyectos que adelante la ERU |  |  | Concepto jurídicos actas e informes | # de documentos generados / # total de documentos establecidos para estructurar el componente jurídico de los proyectos de la ERU | Subgerente Jurídica | Presupuesto asignado a la Subgerencia Jurídica en el Plan Anual de Adquisiciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | Teniendo en cuenta que el 100% del avance del indicador correponde a un lapso anual, esta dependencia informa que el avance del 25% correspondiente a este trimestre es de 100% a las actividades propuestas dentro del indicador. | [6 empty] | 2019-05-17
|  |  | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar seguimiento permanente al avance de los proceso judiciales, en los que interviene la ERU |  |  | Contestaciones, asistencias, presentación de recurso, aporte de pruebas. | # de seguimiento a los procesos judiciales / Total Seguimientos programados | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | Teniendo en cuenta que el 100% del avance del indicador correponde a un lapso anual, esta dependencia informa que el avance del 25% correspondiente a este trimestre es de 100% a las actividades propuestas dentro del indicador. | [6 empty] | 2019-05-18
[7 empty] | Asesora y apoyar jurídicamente todos los procesos de la ERU |  |  | Conceptos jurídicos emitidos por la Subgerencia Jurídica | # de conceptos jurídicos emitidos / # total de solicitudes de conceptos realizados a la Subgerencia Jurídica | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | Teniendo en cuenta que el 100% del avance del indicador correponde a un lapso anual, esta dependencia informa que el avance del 25% correspondiente a este trimestre es de 100% a las actividades propuestas dentro del indicador. | [6 empty] | 2019-05-19
[7 empty] | Atender los requerimientos de las autoridades realizados al proceso de Gestión Jurídica |  |  | Atender los hallazgos de las auditorias. Acciones correctivas y de mejora | # de solicitudes de apoyo /#. de conceptos y actas que se realicen | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100% | Teniendo en cuenta que el 100% del avance del indicador correponde a un lapso anual, esta dependencia informa que el avance del 25% correspondiente a este trimestre es de 100% a las actividades propuestas dentro del indicador. | [6 empty] | 2019-05-20
[7 empty] | Seguimiento al plan de acción del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos al plan de acción del proceso | # de seguimientos realizados al plan de acción del Proceso / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | Teniendo en cuenta que el 100% del avance del indicador correponde a un lapso anual, esta dependencia informa que el avance del 25% correspondiente a este trimestre es de 100% a las actividades propuestas dentro del indicador. | [6 empty] | 2019-05-21
[7 empty] | Seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos al mapa de riesgos del proceso | # de seguimientos realizados al mapa de riesgos / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | Teniendo en cuenta que el 100% del avance del indicador correponde a un lapso anual, esta dependencia informa que el avance del 25% correspondiente a este trimestre es de 100% a las actividades propuestas dentro del indicador. | [6 empty] | 2019-05-22
[7 empty] | Seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Gestión Jurídica |  |  | Realizar 4 seguimientos plan de mejoramiento del proceso | # de seguimientos realizados al plan de mejoramiento / 4 | Subgerente Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | Teniendo en cuenta que el 100% del avance del indicador correponde a un lapso anual, esta dependencia informa que el avance del 25% correspondiente a este trimestre es de 100% a las actividades propuestas dentro del indicador. | [6 empty] | 2019-05-23
12. Gestión de Talento Humano | 12. Subgerente de Gestión Corporativa | 12. Suministrar el recurso humano requerido por la Empresa y proporcionar mecanismos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo que permitan a la organización cumplir con sus metas institucionales dentro de un ambiente seguro que fortalezca su sentido de pertenencia y los ayude a alcanzar los objetivos individuales. | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.3 Promover un ambiente laboral de bienestar que optimice el desarrollo de las competencias laborales y personales de los servidores públicos y contratistas | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Estructurar el Plan Estratégico del Talento Humano. |  |  | Un documento de Plan Estratégico del Talento Humano | Un Documento de Plan Estratégico de Talento Humano | María Clara Rodríguez | 213180000 | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-05 | 0 | En el primer trimestre no se presenta avance, está en la etapa preliminar de conocimiento del nuevo modelo integrado de planeación y gestión, que establece el Plan Estraégico de Talento Humano, para lo cual se ha asistido a las capacitaciones dictadas por la Secretaría General. | [6 empty] | 2019-05-24
[6 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar y Ejecutar al 90% el Plan de Capacitación aprobado por la entidad. |  |  | Plan de Capacitación Diseñado. Plan de Capacitación ejecutado al 90% | (# actividades ejecutadas en el Plan de capacitación / # de actividades programadas en el Plan de Capacitación) * 100% | Daisy Arévalo |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 23.19% | Se diseñó y adoptó el Plan Institucional de Capacitación Para las vigencias 2018 - 2019, el cúal contó con la aprobación previa del Comité SIG. Se realizaron 16 capacitaciones de las 16 que se programaron para el primer trimestre. Para la vigencia, en el Plan de Capacitación se programaron 69 capacitaciones en total, con un resultado del indicador del 23% | [6 empty] | 2019-05-25
[6 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar y Ejecutar al 90% el Plan de Bienestar aprobado por la entidad. |  |  | Plan de Bienestar Diseñado. Plan de Bienestar ejecutado al 90% | (# actividades ejecutadas en el Plan de bienestar / # de actividades programadas en el Plan de Bienestar) * 100% | María Clara Rodríguez |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 16% | Se formuló y adoptó el Plan de Bienestar Social para la vigencia 2018, el cual contó con la aprobación previa del Comité SIG. Se desarrollaron 4 actividades de las 25 programadas para la vigencia, así: - Día del no carro distrital - Conmemoración Día de la Mujer - Caminata Alameda entreparques - Torneo deportivo del DASCD Adicionalmente se han realizado otras acciones que contribuyen a mejorar el Bienestar de la Empresa, así: - Cambio de la maquina anterior de snacks por mal servicio, con el fin de mejorar habitos alimenticios para los funcionarios. - Se adoptó mediante Resolución el horario flexible. | [6 empty] | 2019-05-26
[6 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Desarrollar en el 90% la fase 3 de Ejecución: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrarlo al SIG. |  |  | Plan de acción para la implementación del SG-SST ejecutado al 90% | (# de actividades realizadas del Plan de Acción de la implementación del SG-SST / # de actividades establecidas en el Plan de Acción de la implementación del SG-SST) * 100% | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 17% | Las actividades desarrolladas y el porcentaje de ejecución se presentan en el plan de acción, a continuación se detallan las más relevantes: - Aprobación y publicación de la Resolución que adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industriual de la Empresa. - Aprobación de la Resolución que adopta las Politicas Anexas al SG-SST, como son la de Prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas, Prevención del Acoso Laboral y la Seguridad Vial. - Aprobación de la Resolución por la cual se crea el Comité de Seguridad Vial de la empresa. - Se incian mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación y administración de Proyectos con el fin de iniciar la Integración del SG-SST al SIG. - En proceso los procedimientos de Reporte e investigación de eventos y el de Identificación de Peligros. - Expedición del Plan Estratégico de Seguidad Vial. - Se remite el PESV a la Secretaria de Movilidad. - Se avanza en la integración del SG-SST al SIG con el normograma y con el procdiemiento de Investigación de Eventos (Incidentes, accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral) | [6 empty] | 2019-05-27
[6 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 85% |  |  | Contar con los indicadores de proceso, resultado y estructura entre el 75% y 85% | Indicadores ejecutados / Indicadores programados * 100% | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 19% | Los indicadores del Plan de Trabajo para el primer trimestre fueron: INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO DE PROCESO 61% 85% 77% DE RESULTADO 64% 84% 77% DE ESTRUCTURA 63% 84% 77% CONSOLIDADO 63% 84% 77% Para un acumulado anual del 19% | [6 empty] | 2019-05-28
[6 empty] | 4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral. | Diseñar e implementar instrumentos de medición de la gestión de los servidores públicos de la empresa. |  |  | Instrumentos de medición de la gestión implementados y socializados | 100% de los instrumentos de medición de la gestión de Ley implementados | Marisol Ortega |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 35% | Por Ley se debe realizar la evaluación de la gestión de los gerentes públicos (15) y evaluación del desempeño de los empleados de libre que no son gerentes públicos (4). El avance que se tiene a la fecha, es del 35% (hoja TH - Eval Gestion), con la ejecución de las siguientes actividades: - Elaboración o Adaptación del instrumento de evaluación para los Gerentes Públicos. - Socialización instrumento a los 15 Gerentes Públicos. - Los 15 Gerentes Públicos realizaron la concertación de Objetivos con sus superiores jerárquicos. | [6 empty] | 2019-05-29
13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar el seguimiento del plan anual de adquisiciones a través de los comités de contratación y realizar su actualización y publicación. |  |  | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado | (# de publicaciones del Plan / # total de modificaciones del Plan anual de adquisiciones) * 100% | Director de Gestión Contractual | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-13 | 100% | [7 empty] | 2019-05-30
[7 empty] | Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones |  |  | 100% de los procesos de contratación directa atendidos | (# total de procesos de contratación directa perfeccionados / # total de procesos de contratación directa solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-13 | 100% | [7 empty] | 2019-05-31
[7 empty] | Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones |  |  | 100% de los procesos de selección diferentes a contratación directa atendidos | (# total de procesos de selección diferentes a contratación directa perfeccionados / # total de procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados) *100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-13 | 100% |  | dd/mm/aaaa |  |  | dd/mm/aaaa |  |  | 2019-06-01 |  | dd/mm/aaaa
[7 empty] | Atender todos los procesos de contratación de derecho privado solicitados por las diferentes áreas |  |  | 100% de los procesos de contratación de derecho privado | (# total de procesos de contratación de derecho privado perfeccionados / # total de procesos diferentes a contratación directa solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-13 | 100% | [7 empty] | 2019-06-02
13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámites de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia |  |  | Constitución y ejecución de las Fiducias con el visto de revisión del Líder del proceso de Gestión Contractual | (# de fiducias constituidas / # de fiducias solicitadas) * 100% | Director de Gestión Contractual | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-13 | 100% | [7 empty] | 2019-06-03
[7 empty] | Atender las solicitudes de los supervisores de los contratos respecto del incumplimiento de las obligaciones contractuales |  |  | Atender el 100% de las solicitudes de inicio de procesos sancionatorios contractuales. | (# De procesos de incumplimiento adelantados / # De procesos de incumplimiento solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-13 | 0% | [7 empty] | 2019-06-04
14. Gestión de Recursos Físicos | 14. Subgerente de Gestión Corporativa | 14. Atender las necesidades de todos los procesos en materia de bienes, suministro, servicios y gestión ambiental para garantizar el óptimo funcionamiento y estado de los-bienes muebles e inmuebles a cargo de La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios generales de la entidad así como de la infraestructura de la Empresa, a través de los avances en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. |  |  | Cumplir con la ejecución del Plan de Adquisiciones de Recursos Físicos entre un 80% y 90%. | (# de adquisiciones realizadas / # de adquisiciones programas) * 100% | Giselle Quintero Deira Galindo | 326495000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 12.5% | Durante el Primer Trimestre de 2018, se suscribieron cuatro (4) contratos de los compromisos establecidos en el Plan de Contratación: 1. Compra de elementos de aseo y cafetería. 2. Adquisición de equipos moviles. 3. Arrendamiento sede. 4. Servicio de Mensajería. Asi mismo, se adelantaron los siguientes procesos: mantenimiento de vehículos, procesos de extintores, contrato de arriendo Codensa, proceso de certificado de firma digital. | [6 empty] | 2019-06-05
[7 empty] | Fortalecer el buen uso de los bienes inmuebles a cargo de la Empresa a través de capacitaciones. |  |  | Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas en el PIC que estén relacionadas con el proceso de recursos físicos. | (# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones Programadas en el PIC) * 100% | Mauricio Liévano Deira Galindo |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 2018-04-05 | 5% | Se realizó mesa de trabajo con el corredor de seguros de la Empresa Jargu, en donde se estableció realizar la capacitación sobre manejo de lo bienes e implicaciones en caso de daño o pérdida en el mes de abril de 2018. | [6 empty] | 2019-06-06
[7 empty] | Mantener actualizado el inventario de bienes de la Empresa. |  |  | Dos (2) informes con la relación de los bienes inmuebles a cargo de la entidad. | # de Informes presentados / 2 | Mauricio Liévano Deira Galindo |  | 31/06/018 | 12/31/2018 | 2018-04-05 | 4% | El reporte de esta meta inicia en Julio de 2018, no obstante, durante el primer trimestre se avanzó con el área de Sistemas y Planeación en reuniones para ajustar los procedimientos relacionados con la actualización de los inventarios. | [6 empty] | 2019-06-07
15. Gestión Financiera | 15. Subgerente de Gestión Corporativa | 15. Realizar el registro, el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones presupuestales, contables y de tesorería, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad vigente, para garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Elaborar informes de análisis de la situación financiera de la empresa generando las respectivas recomendaciones para la adecuada planeación y control de los recursos. |  |  | Informes financieros. | # de Informes realizados / 11 Informes Programados | Natali Gamba | N/A | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-04-05 | 12.5% | Durante el mes de marzo, se realizó seguimiento a los ingresos y gastos de la empresa a traves del flujo de caja mensual, lo cual permitio tener información oportuna para la toma de decisiones, en inversiones y reprogramación del PAC. | [6 empty] | 2019-06-08
[7 empty] | Presentar oportunamente los informes de seguimiento del Proceso de Gestión Financiera a los entes de control. |  |  | Informes del proceso entregados oportunamente a los organismos de control | (# de informes entregados oportunamente a los organismos de control / # de informes por entregar a los organismos de control) | Javier Suárez Yenny Carrillo Irene Duarte |  | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-04-05 | 12.5% | En el mes de marzo se cumplió con el reporte de los informes a entes de conttol establecidos en el cronograma. | [6 empty] | 2019-06-09
[7 empty] | Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de los Procesos de la Subgerencia de Gestión Corporativa. |  |  | Actas de Comité trimestrales con seguimiento y recomendaciones de los procesos | 4 Actas de Reunión en el año. | Deira Galindo Luis Hernando Lancheros |  | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-04-05 | 25% | Se realizaron los siguientes comités de autoevaluación en los cuales se realizó retroalimentación en la ejecución de actividades de todos los procesos a cargo de la Subgerencia de Gestión Corporativa: 1. Comité No. 1 del Proceso de Talento Humano - 20 de marzo de 2018. 2. Comité No. 1 del Proceso de Gestión Documental - 20 de marzo de 2018. 3. Comité No. 1 del Proceso de Recursos Físicos - 16 de marzo de 2018. 4. Comité No. 1 del Proceso de Contabilidad - 4 de abril de 2018. 5. Comité No. 1 del Proceso de Tesorería - 4 de abril de 2018. 6. Comité No. 1 del Proceso de Prespuesto - 6 de abril de 2018. 7. Comité No. 1 del Proceso de Tics - 5 de abril de 2018. | [6 empty] | 2019-06-10
16. Gestión Ambiental | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación. | Campaña de sensibilización del uso racional del recurso hídrico |  |  | Una (1) campaña de sensibilización a funcionarios y contratistas | Una campaña de sensibilización del uso racional del recurso hídrico | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-06 | 1 | La campaña se realizo por medio electrionico el marco de la Celebración del Dia Mundial del Agua. | [6 empty] | 2019-06-11
[7 empty] | Revisiones de fugas y goteos e inventario de las instalaciones hidrosanitarias |  |  | Una (1) revisión semestral de las instalaciones hidrosanitarias | # de revisiones ejecutadas / 2 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Corporativa | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0.5 | Se ejecuto la revisión programada para el I semestre del 2018, se envidencio una instalación en mal estado. | [6 empty] | 2019-06-12
[6 empty] | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Realizar y/o actualizar el inventario de las fuentes de consumo de energía |  |  | Un (1) inventario de las fuentes de consumo de energía | Inventario de fuentes de consumo de energía actualizado |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0.5 | El inventario se realizo en el mes de enero, sin embargo esta pendiente la actualización de las luminarias del piso 7. | [6 empty] | 2019-06-13
16. Gestión Ambiental | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación. | Elaboración de un informe de huella de carbono en el cual se reporte la cantidad de CO2 producido por las actividades de la entidad |  |  | Un (1) informe de huella de carbono anual | Un informe de huella de carbono | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2018-04-06 | 1 | El informe se trasmitio en las fechas estipuladas , el calculo arrojo un valor de 23 Ton CO2 Equ. | [6 empty] | 2019-06-14
[7 empty] | Implementar las actividades del Plan de Acción Interno (PAI). |  |  | Implementar el 100 % de actividades planteadas en el PAI | (# de actividades del PAI realizadas / # de actividades del PAI programadas) * 100% | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | La Empresa cuenta con puntos ecologicos que permiten la segregación de Residuos, las actividades se realizaran paulatinamente en el trancurso del año , hasta la fecha el indicador evidencia el porcentaje de avance. | [6 empty] | 2019-06-15
[7 empty] | Implementar las actividades del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos |  |  | Implementar el 100% de las actividades planteadas en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos (PGRP) | (# de actividades del PGRP realizadas / # de actividades del PGRP programadas) * 100% | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 25% | La empresa se ha vinculado a los programas posconsumo con el fin de garantizar que la gestión y manejo de corrientes de residuos que han sido establecidas como de interés prioritario se efectúe de una manera productiva y eficiente. Algunos de éstos residuos son convencionales pero de manejo complejo y otros son residuos peligrosos, y se deben separar y entregar por el consumidor final en plan posconsumo por que no pueden mezclarse con los residuos que van al relleno sanitario. Los residuos son enviados a instalaciones que permiten llevar a cabo un aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final adecuada. | [6 empty] | 2019-06-16
[7 empty] | Elaborar e implementar clausulas ambientales y/o criterios ambientales en los proceso de contratación |  |  | Incluir criterios y/o clausulas ambientales en el 40% de los contratos celebrados en la entidad | (# de contratos con criterios ambientales / # total de contratos celebrados en la entidad (aplica aseo, vigilancia, suministros, computadores))*100 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Corporativa / Director de Gestión Contractual | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0 | Durante el periodo reportado no se requirio la contratación de suministros objeto de clausula ambietal. | [6 empty] | 2019-06-17
[7 empty] | Exigir en los contratos de obras civiles el cumplimiento de la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción. Resolución 1138 de 2013 |  |  | Adoptar el Plan de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) en los contratos de obra acorde con la Resolución 1138 de 2013 | (# de contratos de obra que cumplen con la Resolución 1138 de 2013 / # total de contratos de obra ejecutados)*100 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 100 | El seguimiento ambiental en cumplimiento a la Resolución en mención se lleva a cabo mediante visita a obras e informes de no conformidades, la cuales se remiten a los promotores del los proyectos. | [6 empty] | 2019-06-18
[7 empty] | Fomentar la Movilidad Urbana Sostenible al interior de la Empresa |  |  | Una (1) campaña para incentivar el uso de medios de transporte alternativos al carro particular. | Una campaña para incentivar el uso de medios de transporte alternativos al carro particular | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 1 | En el marco del Dia Sin Carro, se llevó esta actividad en la cual participaron 105 servidores, teniendo en cuenta los resultados obtenido la Secretaria Distrital de Movilidad realizo un reconocimiento a la Empresa. | [6 empty] | 2019-06-19
[7 empty] | Celebración de la Semana Ambiental establecida mediante acuerdo 197 de 2005 |  |  | Celebración de la semana ambiental | Una (1) semana ambiental realizada | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 2018-04-06 | 0 | Esta actividad esta programada para la primera semana de junio. | [6 empty] | 2019-06-20
[7 empty] | Campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético |  |  | Una (1) campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético y producción de Gases Efecto Invernadero GEI. | una Campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-06 | 0 | La actividad se programo para el ultimo trimestre de 2018. | [6 empty] | 2019-06-21
17. Gestión Documental | 17. Subgerente de Gestión Corporativa | 17. Lograr una óptima administración y gestión de los archivos que conforman el acervo documental y registros del SIG, asegurando la actualización oportuna de los mismos y la disponibilidad para todos los involucrados de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante una eficiente organización, conservación, control y consulta de los documentos, aplicando la normatividad vigente | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas | 4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo. | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivos - SIGA a través de la elaboración de instrumentos archivísticos como el Plan de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Sistema Integrado de Conservación - SIC. |  |  | Herramientas archivísticas implementadas Plan de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Sistema Integrado de Conservación - SIC. | # herramientas archivísticas elaboradas / Tres (3) herramientas archivísticas programadas. | Yosef Fabián Ojeda | N/A | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-04-06 | 40.5% | Se ejecutaron las actividades establecidas en el Plan, las cuales se describen en los siguientes "Analisis de Resutados": Dicho resultado se saco de la suma de las actividades totales realizadas en el momento (3+26+13+10+44+4+1+60+6+1), sobre la suma total de las actividades programadas en plan de acción. /(4+12+(8*12)+29+1+9+6+244+12+2) | [6 empty] | 2019-06-22
[7 empty] | Centralizar, organizar y digitalizar el Archivo de Gestión de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos - SIGA. |  |  | 989 Metros Lineales de Archivo de Gestión centralizado, organizado y digitalizado. | (# Metros Lineales organizados / # Metros Lineales Programados) * 100% | Yosef Fabián Ojeda |  | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2018-04-06 | 75% | En total se realizaron tres (3) campañas en el trimestre: 1 Campaña de expectativa Control Interno Disciplinario: "Si lo hago bien, a todos nos va bien". 1 Campaña "Brigadistas". 1 campaña "Día Sin Carro". | [6 empty] | 2019-06-23
18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados a las áreas conforme con el Plan de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  |  | Diez (10) auditorias en el año | Auditorías realizadas / 10 | Jefe Oficina de Control Interno | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 20% | Se han finalizado dos Auditorias las cuales están pendientes para entrega a los Responsables | [6 empty] | 2019-06-24
[7 empty] | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Realizar dos (2) actividades lúdicas que promuevan la cultura del control | Actividades realizadas / 2 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 25% | Se realizó socialización del Modelo MIPG a los servidores que ingresaron a la empresa (16 de febrero de 2018) y se remitió presentación a las directivas de este tema (22 de marzo de 2018), así como otros asuntos relacionados para su análisis y estudio, con fecha de retroalimentación reprogramada para el 12 de Abril de 2018 por cargas laborales de los directivos | [6 empty] | 2019-06-25
[7 empty] | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área. | Revisión de caracterización del proceso procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, y riesgos de la Oficina de Control Interno | Documentos actualizados / Documentos que requieren actualización |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 100% | Se actualizaron dos procedimientos que se requerían conforme a los parámetros del SIG. | [6 empty] | 2019-06-26
[7 empty] | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Acompañar y asesorar al 100% de los comités de los que hace parte o sea invitado el Jefe de la Oficina de Control Interno | # de asistencias a comités / # De comités a los cuales es convocado el Jefe de la Oficina de control Interno |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 100% | La Jefe de la Oficina de control Interno ha asistido a la totalidad de los comités a los que ha sido convocada. | [6 empty] | 2019-06-27
[7 empty] | Realizar coordinación y asesoría sobre temas propios de la Empresa | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Asesor de Control Interno | Realización de dos (2) Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno | # de comités institucionales de control interno realizados / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 50% | Se realizó comité en el mes de enero de 2018. | [6 empty] | 2019-06-28
[7 empty] | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos | Cuatro seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 25% | Se realizó seguimiento corte 31 de Diciembre de 2017 en el mes de febrero de 2018. | [6 empty] | 2019-06-29
[7 empty] | Seguimiento Plan Anticorrupción | Seguimiento Plan Anticorrupción | Seguimiento Plan Anticorrupción | Tres seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 3 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 33% | Se realizó seguimiento corte 31 de Diciembre de 2017 en el mes de enero de 2018. | [6 empty] | 2019-06-30
[7 empty] | Publicaciones SECOP. | Publicaciones Secop. | Publicaciones Secop. | Doce seguimientos en el año | # de informes y seguimientos realizados y presentados / 2 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | 21% | Se realizó seguimiento mes cumplido para los meses de diciembre 2017 y enero 2018. El correspondiente al mes de febrero de 2018 se encuentra en proceso de entrega). | [6 empty] | 2019-07-01
[7 empty] | Informe Control Interno Contable | Informe Control Interno Contable | Informe Control Interno Contable | Un informe | Un informe de control interno contable presentado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-04-05 | 100% | Se presento el Informe al mes de marzo de 2017 | [6 empty] | 2019-07-02
[7 empty] | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG | Un informe | Un Informe FURAG diligenciado y entregado |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-04-05 | N/A | La Oficina se encuentra a la espera de que den la fecha de presentación de este informe para la vigencia 2018. | [6 empty] | 2019-07-03
[7 empty] | Seguimiento al Comité de Conciliación | Seguimiento al Comité de Conciliación | Seguimiento al Comité de Conciliación | Dos seguimientos en el año | # de informes de seguimiento al comité de conciliación / 2 |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento | [6 empty] | 2019-07-04
[7 empty] | Cajas Menores | Cajas Menores | Cajas Menores | Seis Arqueos de Caja menor en el año | Numero de informes de arqueo de caja menor / 6 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento | [6 empty] | 2019-07-05
[7 empty] | Directiva 003 de 2013 | Directiva 003 de 2013 | Directiva 003 de 2013 | Dos Informes en el año | # de informes de seguimiento a la directiva 003 de 2013 / 2 |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-11-30 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento | [6 empty] | 2019-07-06
[7 empty] | Seguimiento CXP | Seguimiento CXP | Seguimiento CXP | Un seguimiento en el año | Un informe de seguimiento a cuentas por pagar |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento | [6 empty] | 2019-07-07
[7 empty] | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes ( Art 76 - Ley 474 /2011 y 371) | Un seguimiento cada semestre | # de seguimientos a las PQRS / 2 |  | N/A | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento | [6 empty] | 2019-07-08
[7 empty] | Seguimiento Comités Institucionales | Seguimiento Comités Institucionales | Seguimiento Comités Institucionales | Dos seguimientos en el año | # de seguimientos a los comités institucionales / 2 |  | N/A | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento | [6 empty] | 2019-07-09
18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Cumplimiento Decreto 215 de 2017 Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cumplimiento Decreto 215 de 2017.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cumplimiento Decreto 215 de 2017.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad | Cuatro seguimientos en el año | # de informes cumplimiento decreto 215 / 4 | Jefe Oficina de Control Interno | N/A | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 2018-04-05 | 25% | Se presento el informe en el mes de febrero de 2018. | [6 empty] | 2019-07-10
[7 empty] | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoria | Dos seguimientos en el año | # seguimientos avance cumplimiento plan anual de auditoria / 2 |  | N/A | 2018-01-02 | 2018-07-31 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento | [6 empty] | 2019-07-11
[7 empty] | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Dos seguimientos en el año | # seguimientos sostenibilidad del SIG / 2 |  | N/A | 2018-01-02 | 2018-07-31 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento. | [6 empty] | 2019-07-12
[7 empty] | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Seguimiento de Acuerdos de Gestión | Dos seguimientos en el año | # seguimientos acuerdos de gestión / 2 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 2018-04-05 | 40% | El Informe se encuentra para revisión y su posterior socialización. | [6 empty] | 2019-07-13
[7 empty] | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ | Dos seguimientos en el año | # seguimientos procesos judiciales / 2 |  | N/A | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento | [6 empty] | 2019-07-14
[7 empty] | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Informe pormenorizado Ley 1474 /2011 | Tres seguimientos en el año | # de informes pormenorizados lev 1474/2011 / 3 |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 2018-04-05 | 33% | se realizo el reporte en el mes de marzo de 2018 y se encuentra publicado en la pagina Web de la Empresa link http://www.eru.gov.co/es/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-nov-2017-feb-2018. | [6 empty] | 2019-07-15
[7 empty] | Informe Derechos de Autor (software) | Informe Derechos de Autor (software) | Informe Derechos de Autor (software) | Uno Informe en el año | Un informe de derechos de autor (software) |  | N/A | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-04-05 | 100% | Se realizo en el mes de marzo de 2018. | [6 empty] | 2019-07-16
[7 empty] | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI. | Tres (3) informes en el año | # de informes de gestión integral de la OCI / 3 |  | N/A | 2018-04-25 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento. | [6 empty] | 2019-07-17
[7 empty] | Seguimiento de austeridad del gasto. | Seguimiento de austeridad del gasto. | Seguimiento de austeridad del gasto. | Cuatro seguimientos en el año | # de informes de austeridad en el gasto / 4 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 2018-04-05 | 25% | Se realizo informe del ultimo trimestre de 2017 en el mes de enero de 2018. | [6 empty] | 2019-07-18
[7 empty] | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales. | Seis seguimientos en el año | # de informes de seguimiento cumplimiento del PAC / 6 |  | N/A | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-04-05 | N/A | Esta actividad No Aplica para este seguimiento. | [6 empty] | 2019-07-19
[7 empty] | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos | Tres seguimientos en el año | # de informes de seguimiento a los planes de manejo de riesgos de corrupción y por procesos / 3 |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 2018-04-05 | 33% | Se han realizado dos seguimientos en la vigencia 2018. A Mapa de Riesgos de Corrupción y a Mapa de Riegos por procesos. | [6 empty] | 2019-07-20
| Nombre y Cargo |  |  | Firma
Consolidó: | Esperanza Peña Quintero Contratista - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Claudia María Corrales Rodríguez Gestor Senior 3 - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Revisó y Aprobó | Luis Ernesto Acosta Gutiérrez Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos
Fecha de Aprobación: | 2019-01-17
[28 empty] | PROCESO | LÍDER DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | LÍNEA DE ACCIÓN
[28 empty] | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 1. Orientar a la entidad en la definición de lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos que se concreten en el Plan Estratégico, como una herramienta de gestión gerencial que permita dar cumplimiento a la misión, la visión y los objetivos institucionales y que facilite la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la empresa en cuanto a crecimiento, rentabilidad y perdurabilidad con responsabilidad social. | 1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | 1.1 Identificar áreas de oportunidad en la ciudad, que presentan actual estado de deterioro o con potencial de desarrollo, cercanos a bordes viales, infraestructura y equipamientos, con déficit de espacio público y áreas localizadas estratégicamente para el desarrollo de proyectos urbanos integrales | 1.1.1 Definir las estrategias para identificar áreas de oportunidad.
[28 empty] | 2. Comunicación Institucional | 2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad | 2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 1.2 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. | 1.1.2 Contar con una Base de datos actualizada con las áreas de oportunidad evaluadas con el fin de consolidar la información de las necesidades identificadas para los proyectos
[28 empty] | 3. Atención al Ciudadano | 3. Jefe Oficina de Gestión Social | 3. Brindar orientación e información a la ciudadanía sobre el objeto, misión, visión, funciones y responsabilidades de la empresa y administrar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, para satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos frente a los servicios que la empresa presta | 3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | 1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.2.1 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS
[28 empty] | 4. Mejoramiento Continuo | 4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. | 1.2 y 1.3 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas. Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. | 1.3.1 Identificación y evaluación de instrumentos de Gestión a utilizar.
[28 empty] | 5. Gestión de TIC´s | 5. Subgerente de Gestión Corporativa | 5. Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines estratégicos de la Empresa en términos de Tecnologías de la información y comunicaciones, acorde con la normatividad vigente |  | 2.1 Garantizar la generación de ingresos de la empresa, mediante la comercialización del portafolio de servicios en cumplimiento de los objetivos propios y de la ciudad. | 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley
[28 empty] | 6. Formulación de Proyectos | 6. Subgerente de Gestión Urbana | 6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley. |  | 2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo | 1.2.1 y 1.3.2 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS 1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley
[28 empty] | 7. Gestión Comercial e Inmobiliaria | 7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria | 7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos |  | 2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa | 2.1.1 Comercialización del portafolio de servicios a través de la realización de alianzas estratégicas y articulación inter-institucional
[28 empty] | 8. Desarrollo de Proyectos | 8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C |  | 2.4 Promover la oferta de suelo gestionado por la Empresa. | 2.2.1 Fortalecer la imagen institucional de la empresa.
[28 empty] | 9. Gestión y Administración de Suelo | 9. Director de Predios | 9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa |  | 3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo. | 2.2.2 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y marketing de los proyectos.
[28 empty] | 10. Gestión Social | 10. Jefe Oficina de Gestión Social | 10. Promover la gestión social integral en todas las etapas de los proyectos, favoreciendo la participación comunitaria, a través de planes, programas y estrategias de intervención social, información y comunicación que permitan el desarrollo de los proyectos |  | 3.2 Liderar y promover la participación social en los proyectos de la Empresa | 2.2.3 Gestionar la participación de los medios de comunicación en la promoción de los proyectos
[28 empty] | 11. Gestión Jurídica | 11. Subgerente Jurídica | 11. Brindar la asesoría jurídica pertinente en el desarrollo de la misión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, a través del análisis y emisión de conceptos, seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales sea parte la Empresa y realizar la revisión de legalidad de los actos administrativos necesarios para el normal desarrollo de la gestión |  | 3.3 Identificar suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda VIS, VIP y no VIP | 2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada.
[28 empty] | 12. Gestión de Talento Humano | 12. Subgerente de Gestión Corporativa | 12. Suministrar el recurso humano requerido por la Empresa y proporcionar mecanismos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo que permitan a la organización cumplir con sus metas institucionales dentro de un ambiente seguro que fortalezca su sentido de pertenencia y los ayude a alcanzar los objetivos individuales. |  | 3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa | 2.4.1 Esquemas de negocio enfocados en la asociatividad, venta de servicios y convocatorias de venta de suelo
[28 empty] | 13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa |  | 4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas | 3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación.
[28 empty] | 14. Gestión de Recursos Físicos | 14. Subgerente de Gestión Corporativa | 14. Atender las necesidades de todos los procesos en materia de bienes, suministro, servicios y gestión ambiental para garantizar el óptimo funcionamiento y estado de los-bienes muebles e inmuebles a cargo de La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá |  | 4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes | 3.1.2 Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional para cada proyecto
[28 empty] | 15. Gestión Financiera | 15. Subgerente de Gestión Corporativa | 15. Realizar el registro, el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones presupuestales, contables y de tesorería, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad vigente, para garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C |  | 4.3 Promover un ambiente laboral de bienestar que optimice el desarrollo de las competencias laborales y personales de los servidores públicos y contratistas | 3.2.1 Formular e implementar mecanismos de gestión social para definir esquemas de participación ciudadana y acompañamiento social en operaciones de renovación urbana.
[28 empty] | 16. Gestión Ambiental | 16. Subgerente de Desarrollo de Proyectos | 16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa | 3.3.1 Evaluar la viabilidad del desarrollo de los proyectos VIS, VIP y no VIP
[28 empty] | 17. Gestión Documental | 17. Subgerente de Gestión Corporativa | 17. Lograr una óptima administración y gestión de los archivos que conforman el acervo documental y registros del SIG, asegurando la actualización oportuna de los mismos y la disponibilidad para todos los involucrados de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante una eficiente organización, conservación, control y consulta de los documentos, aplicando la normatividad vigente |  |  | 3.4.1 Estudios técnicos, económicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción.
[28 empty] | 18. Evaluación y Seguimiento | 18. Jefe Oficina de Control Interno | 18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos |  |  | 3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.
4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo.
4.2.1 Estrategias de Atención al ciudadano y comunicaciones.
4.2.2 Reportes con el adecuado manejo del SDQS.
4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones.
4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral.
4.3.2 Identificación y aplicación de mecanismos para fortalecer las competencias
4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.
4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación.
Note on Q147: L: Materiales y suministros $ 103.295.000.oo Mantenimiento $ 180.000.000.oo Impresos y Publicaciones $ 43.200.000.oo
Note on Q135: L: Capacitación $ 51.750.000.oo Bienestar e Incentivos $ 101.430.000.oo Salud Ocupacional $ 60.000.000.oo
Note on Q36: L: GASTOS DE COMPUTADOR, Seguridad centralizada, soporte remoto y herramienta de monitoreo. $19,269,108.oo. Mantenimiento preventivo y correctivo $ 60.000.000.oo Prestar el servicio de mantenimiento sistema integrado de información SIIAF 133,536,000, arrendamiento de equipos de computo y periféricos $33.000.000 GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN: Telefonía hosted - troncal SIP y canal de datos CONECTIVIDAD. $ 30.000.000, Soporte remoto y herramientas de monitoreo $ 15.487.552 , correos institucionales $ 46.000.000
Note on N138: Yamile Angélica Medina Walteros: preguntar a Marisol porcentaje de ejecución para 2018
Note on N139: Yamile Angélica Medina Walteros: preguntar a Marisol porcentaje de ejecución para 2018
Note on V165: L: Esta actividad vale 50% , cuenta con dos subacividdes: 1. 222 Metros Lineales de Archivo de Gestión organizados e intervenidos Para la vigencia 2016 hacia atrás, que vale 25% y se ha hecho una avance a marzo de 3,8%. 2. 127 Metros Lineales Centralizado y digitalizado vigencia 2017 y 2018: vale 25% y no presenta avance físico, presenta avance de gestión.
Note on Z34: Este porcentaje de avance corresponde a lo reportado para el FUSS y es sobre la programación de 25% para el año.