## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS
Proceso de Direccionamiento Estratégico
[5 empty] | Código | FT-DE-PEG-02 |  |  | Versión | 1
[5 empty] | Fecha | 2018-01-10 |  |  | Página
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018
PROCESO | LÍDER DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | OBJETIVO ESPECIFICO |  | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR DEL PRODUCTO | RESPONSABLE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
[17 empty] | FECHA DE REPORTE | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS DEL RESULTADO
13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Efectuar el seguimiento del plan anual de adquisiciones a través de los comités de contratación y realizar su actualización y publicación. |  |  | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado | (# de publicaciones del Plan / # total de modificaciones del Plan anual de adquisiciones) * 100% | Director de Gestión Contractual | N/A | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2019-01-30 | 100% | Reposan en portal Colombia Compra Eficiente - modificaciones al plan publicadas
[8 empty] | Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones |  |  | 100% de los procesos de contratación directa atendidos | (# total de procesos de contratación directa perfeccionados / # total de procesos de contratación directa solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 100% | Informacion verificada frente a solicitudes radicadas en la Direccion de Gestion Contractual
[8 empty] | Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones |  |  | 100% de los procesos de selección diferentes a contratación directa atendidos | (# total de procesos de selección diferentes a contratación directa perfeccionados / # total de procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados) *100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 100% | Informacion verificada frente a solicitudes radicadas en la Direccion de Gestion Contractual
[8 empty] | Atender todos los procesos de contratación de derecho privado solicitados por las diferentes áreas |  |  | 100% de los procesos de contratación de derecho privado | (# total de procesos de contratación de derecho privado perfeccionados / # total de procesos diferentes a contratación directa solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 100% | Informacion verificada frente a solicitudes radicadas en la Direccion de Gestion Contractual
13. Gestión Contractual | 13. Director de Gestión Contractual | 13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa | 4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio. |  | 4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa |  | 4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG. | Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámites de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia |  |  | Constitución y ejecución de las Fiducias con el visto de revisión del Líder del proceso de Gestión Contractual | (# de fiducias constituidas / # de fiducias solicitadas) * 100% | Director de Gestión Contractual | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 100% | Se constituyeron 5 fiducias, solicitadas por las áreas responsables.
[8 empty] | Atender las solicitudes de los supervisores de los contratos respecto del incumplimiento de las obligaciones contractuales |  |  | Atender el 100% de las solicitudes de inicio de procesos sancionatorios contractuales. | (# De procesos de incumplimiento adelantados / # De procesos de incumplimiento solicitados) * 100% |  | N/A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | N.A. | No se presentaron solicitudes en tal sentido
| Nombre y Cargo |  |  | Firma
Consolidó: | María Cristina Prieto Arias Contratista - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Revisó: y Aprobó | Andrea Pedroza Molina Direccion de Gestion Contractual
Fecha de Aprobación: | 2019-01-30